贵州省煤电项目建设三年攻坚行动方案（2023-2025年）

为加快全省煤电项目建设，增强全省能源保障能力。特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，抢抓新国发2号文件发展机遇，紧紧围绕“四新”主攻“四化”主战略和“四区一高地”主定位，加快建设国家新型综合能源基地，坚持先立后破，加快大容量高参数煤电机组建设，切实增强我省煤电机组兜底保障能力，强化能源基础性支撑性作用，为全省高质量发展和现代化建设提供坚实的能源保障。

（二）主要目标

确保2025年12月底前，全省12个规划在建和拟建煤电项目全部建成并网，总装机1452万千瓦。

二、重点任务

（一）加快建设进度，确保项目如期建成投产。

采取周调度、月会商工作机制，及时协调解决煤电项目建设中遇到的各类困难和问题，推动煤电项目按煤电项目建设目标责任书中的时间节点加快建设。确保2023年，盘江新光电厂首台机组建成并网；确保2024年，盘江新光电厂第二台、盘江普定电厂首台、金元织金电厂首台、威赫电厂两台机组，共5台机组建成并网；2025年12月底前，12个项目22台机组全部建成并网。（责任单位：省能源局、省发展改革委、相关市县两级政府）

（二）强化要素保障，确保项目如期开工建设。

持续优化营商环境，强化煤电项目用地、用林、用工等要素保障，加快水、电、路等项目配套基础设施建设，确保中能建大湾、中电建盘南、贵州能源水城燃煤发电项目3个煤电项目2023年12月底前开工建设。确保金元茶园二期、华润黔西、华润大方、贵州能投兴仁、金沙柳塘电厂5个项目2024年3月底前开工建设。（责任单位：相关市县两级政府、省能源局）

（三）加快前期手续办理，确保项目如期核准。

进一步优化煤电项目前期手续办理流程，开辟煤电项目审批绿色通道，采取并联、容缺、承诺等审批方式，加快项目审批进度，确保华润黔西、华润大方、贵州能投兴仁、金元茶园二期、金沙柳塘电厂5个项目2023年12月底前完成项目核准。（责任单位：省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅、省水利厅、省林业局）

（四）积极争取国家支持，落实项目建设指标。

推动黔北电厂“退城进郊”，采取“上大压小”方式建设金沙柳塘电厂。加快编制黔北电厂搬迁规划，积极争取国家“一厂一策”相关支持政策，确保金沙柳塘电厂项目2023年9月底前取得煤电规划建设指标。（责任单位：省发展改革委、省能源局、毕节市政府、金沙县人民政府、国家电投贵州金元集团）

（五）加快送出工程建设，确保项目如期并网。

加强统筹谋划，同步推进煤电项目配套电网送出线路工程核准、设计和建设，政企协作解决送出线路建设过程中遇到的规划方案冲突、压覆矿产、房屋拆迁等影响工程进度的问题，确保送出工程在煤电项目建成前投产前，适度超前建成并做好调试，保障煤电项目如期并网，发挥作用。（责任单位：贵州电网公司、相关市县两级政府、省发展改革委、省能源局）

三、保障措施

（一）强化组织领导。在省煤炭产业结构战略性调整工作领导小组下设立省煤电项目建设工作专班，定期调度项目手续办理和建设进展，及时协调解决项目建设中的具体问题。省直各单位按职能职责分工负责，省发展改革委负责向国家争取煤电规划建设指标，按权限履行煤电和送出工程等项目核准工作；省自然资源厅、省生态环境厅、省水利厅、省林业局等单位按权限履行项目相关审批工作；省能源局负责专班工作，组织协调煤电项目和送出工程手续办理和项目建设中的具体困难和问题等。相关市（州）、县（市、区）政府负责项目要素保障，督促项目安全建设，确保各项目按时间节点顺利推进。

（二）强化要素保障。项目建设单位要切实强化资金、人才、设备等关键要素保障，保障项目顺利实施。各责任单位要切实强化用地、用林等要素保障，主动服务企业。项目所在地要加快矿区总体规划修编，推动露天煤矿尽快开工建设，推动煤矿涉法涉诉问题化解，尽快盘活停产停建煤矿闲置产能，切实增强电煤保障能力；要加快相关项目铁路专用线规划建设，切实降低企业生产经营成本。

（三）强化监督考核。通过项目业主、项目所在地市（州）政府、省发展改革委、省能源局四方共同签订煤电项目建设目标责任书的方式，压实各方责任，明确建设目标任务。在核准、开工和投产三个时间节点上，进度严重滞后的项目，将公开通报并约谈、问责相关责任人。对长期占用煤电规划建设指标又无实质进展的项目，将及时清理调整。对项目推进顺利的企业，在露天煤矿开发、新能源配置、电煤任务分配等方面将优先支持。

附表：全省新建煤电项目建设计划表

附表：

全省新建煤电项目建设计划表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规模  （万千瓦） | 项目业主 | 核准时间 | 开工时间 | 投产时间 |
| 一 | 在建项目 | | | | | |
| 1 | 盘江新光电厂 | 2×66 | 贵州能源集团 | 2020.11 | 2022.4 | 2023.11  2024.3 |
| 2 | 盘江普定电厂 | 2×66 | 贵州能源集团 | 2022.6 | 2022.12 | 2024.12  2025.3 |
| 3 | 威赫电厂 | 2×66 | 贵阳能源集团 | 2019.8 | 2020.10 | 2024.3  2024.9 |
| 4 | 金元织金电厂 | 2×66 | 国电投贵州金元公司 | 2021.9 | 2022.10 | 2024.12  2025.4 |
| 二 | 核准拟开工项目 | | | | | |
| 1 | 盘南低热值电厂 | 2×66 | 中电建盘州低热值公司 | 2022.9 | 2023.7 | 2025.3  2025.6 |
| 2 | 大湾低热值电厂 | 2×66 | 中能建投（六盘水）电力公司 | 2022.9 | 2023.5 | 2025.1  2025.5 |
| 3 | 贵州能源水城燃煤发电项目 | 1×66 | 贵州能源集团 | 2023.12 | 2024.3 | 2025.12 |
| 三 | 待核准项目 | | | | | |
| 1 | 茶园电厂（二期） | 1×66 | 国电投贵州金元公司 | 2023.7 | 2023.12 | 2025.12 |
| 2 | 华润黔西电厂 | 2×66 | 华润电力贵州公司 | 2023.12 | 2024.3 | 2025.12 |
| 3 | 华润大方电厂 | 2×66 | 华润电力贵州公司 | 2023.12 | 2024.3 | 2025.12 |
| 4 | 兴仁电厂 | 2×66 | 中能建投（兴仁）发电公司 | 2023.8 | 2023.11 | 2025.9  2025.11 |
| 5 | 金沙柳塘电厂 | 2×66 | 国电投贵州金元公司 | 2023.12 | 2024.3 | 2025.12 |

注：贵州能源水城燃煤发电项目为原贵州燃气集团水城董地电厂。