## Sheet1
贵州省2020年度煤电机组节能改造计划表
序号 | 企业名称 | 机组 | 节能改造项目内容 | 预计投资 （万元） | 机组容量 （万千瓦） | 节能改造各季度进度安排
[6 empty] | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
1 | 乌江能源集团 | 兴义电厂#1机 | 磨煤机衬板改造，凝结水泵变频器改造 | 520 | 60 | 磨煤机衬板改造 | 凝结水泵改造 | 磨煤机衬板改造 | 改造项目验收
2 | 粤电电力公司 | 盘南电厂#4机 | 通流改造， | 6600 | 60 | 改造设备定制 | 改造设备定制、供货，6月中旬开始现场施工 | 现场施工改造，启动调试 | 改造后性能验收试验，竣工验收
3 | 国家电投金元集团 | 鸭溪电厂#3机 | 汽轮机汽封改造 | 130 | 30 | 拟定改造方案并组织招标 | 实施改造 | 节能效果检验
4 |  | 黔西电厂#3机 | 汽轮机组调节级叶片优化节能及汽封改造，磨煤机出口分离器改造 | 715 | 30 | 拟定改造方案，编制招标文件 | 招投标 | 实施改造 | 节能效果检验
5 | 国投盘江发电有限公司 | 盘北煤矸石电厂#2机 | 汽轮机调节级喷嘴及汽封改造 | 368 | 30 | 项目招标 | 设备生产加工 | 改造施工 | 竣工验收
6 | 盘江电投发电有限公司 | 盘县电厂#2机 | #2锅炉制粉系统节能改造。 | 2100 | 66 | 完成方案论证 | 完成合同签订 | 进行设备采购及实施改造 | 完成项目改造
7 | 国电贵州公司 | 安顺电厂#1机 | 汽封优化调整、真空泵B换型 | 360 | 30 | 编写技术规范书、询价，签订合同 | 项目实施 | 改造后性能试验、项目结算转固，编写后评价报告。
8 | 华电贵州公司 | 大方电厂#2机 | 对通流面汽封进行更换、改造。 | 150 | 30 | 编制节能改造技术方案 | 确定汽封改造工程量及技术要求，实施招标 | 在机组大修过程中实施改造 | 节能效果验收
合计 |  |  |  | 10943 | 336