## 3智能采掘-1拟清算
附件3
2023年贵州省能源安全生产和保供专项保供资金（第六批）预算项目表（煤矿智能化建设项目）
序号 | 资金下达市（州） | 县（市、区、特区） | 隶属企业（集团） | 项目实施单位名称 | 项目情况 | 应奖补资金（万元） | 已下达预拨资金（万元） | 本次清算资金（万元） | 备注 | 计划实施地点、机器人类型 | 实际完成地点、机器人类型 | 验收情况 | 资金申请年度
|  |  |  | 全省总计 |  | 11650 | 8910 | 2740
|  |  |  | 一、安顺市合计 |  | 0 | 230 | -230
|  |  | （一） | 西秀区小计 |  | 0 | 230 | -230
1 | 安顺市 | 西秀区 | 永贵能源开发有限责任公司（豫能） | 永贵能源开发有限责任公司（豫能） 安顺煤矿 | 煤矿机器人研发应用 | 0 | 80 | -80 | 该矿存在矿权变动情况，2023年度无法完成项目建设，收回资金。 | 皮带机巡检机器人 |  |  | 2022年第一批
2 | 安顺市 | 西秀区 | 永贵能源开发有限责任公司 | 永贵能源开发有限责任公司西秀分公司（安顺煤矿） | 智能化掘进工作面建设 | 0 | 50 | -50 | 该矿存在矿权变动情况，2023年度无法完成项目建设，收回资金。 | 9307进风巷 |  |  | 2022年第二批
3 | 安顺市 | 西秀区 | 永贵能源开发有限责任公司 | 永贵能源开发有限责任公司西秀分公司（安顺煤矿） | 智能化掘进工作面建设 | 0 | 50 | -50 | 该矿存在矿权变动情况，2023年度无法完成项目建设，收回资金。 | 待定 |  |  | 2022年第二批
4 | 安顺市 | 西秀区 | 永贵能源开发有限责任公司 | 轿子山分公司轿子山煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 0 | 50 | -50 | 该矿存在矿权变动情况，2023年度无法完成项目建设，收回资金。 | 二盘区东翼掘进工作面 |  |  | 2022年第二批
|  |  |  | 二、毕节市合计 |  | 5650 | 4260 | 1390
|  |  | （一） | 百管委小计 |  | 400 | 500 | -100
5 | 毕节市 | 百管委 | 黔西金坡煤业有限公司 | 黔金煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 0 | 300 | -300 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 |  |  |  | 2021
6 | 毕节市 | 百管委 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 200 | 200 |  |  | 111514智能化采煤工作面 | 通过验收 | 2022年第一批
|  |  | （二） | 大方县小计 |  | 1000 | 560 | 440
7 | 毕节市 | 大方县 | 贵州绿宝能源开发有限公司 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 200 | 0 |  | 11401运输巷 | 11403运输斜巷 | 通过验收 | 2022年第一批
8 | 毕节市 | 大方县 | 贵州绿宝能源开发有限公司 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 200 | 0 |  | 11401回风巷 | 11401回风巷 | 通过验收 | 2022年第一批
9 | 毕节市 | 大方县 | 贵州大方县大营煤业有限公司 | 大方县凤山乡大营煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 110 | 290 |  | 21107智能化采面 | 21107智能化综采工作面 | 通过验收 | 2022年第二批
10 | 毕节市 | 大方县 | 大方县顺和矿业有限公司 | 大方县六龙镇顺河煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 50 | 150 | 掘进过程远程智能化（无人化）掘进工作面 |  | 11602运输巷智能化掘进面 | 通过验收 | 2022年第二批
|  |  | （三） | 金沙县小计 |  | 2400 | 1470 | 930
11 | 毕节市 | 金沙县 | 国家电投集团 | 国家电投集团贵州金元林华矿业有限公司（林华煤矿） | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 300 | 100 |  |  | 2091智能化采煤工作面 | 通过验收 | 2020
12 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州飞尚能源有限公司 | 贵州省金沙县大运煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 300 | 100 |  |  | 11066采面 | 通过验收 | 2021
13 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州安晟能源有限公司 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 400 | 0 |  | 1903智能化采面 | 1903智能化采面 | 通过验收 | 2022年第一批
14 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州安晟能源有限公司 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 100 | 100 |  | 1905回风顺槽 | 1708智能化掘进面 | 通过验收 | 2022年第一批
15 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州永福能源有限公司 | 贵州永福能源有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 0 | 110 | -110 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 | 8207智能化采面 |  |  | 2022年第二批
16 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州大西南矿业有限公司 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡安能煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 110 | 290 |  | 10507采面 | 10915智能化综采工作面 | 通过验收 | 2022年第二批
17 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州能发电力燃料开发有限公司 | 贵州林华矿业有限公司（林华煤矿） | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 50 | 150 | 掘进过程远程智能化（无人化）掘进工作面 | 1092巷 | 1092运巷底抽巷智能化掘进工作面 | 通过验收 | 2022年第二批
18 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州能发电力燃料开发有限公司 | 贵州林华矿业有限公司（林华煤矿） | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 50 | 150 | 掘进过程远程智能化（无人化）掘进工作面 | 1092回巷 | 20913风巷底抽巷智能化掘进工作面 | 通过验收 | 2022年第二批
19 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州黎明能源集团有限责任公司 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县新化乡鸡爬坎煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 50 | 150 | 掘进过程远程智能化（无人化）掘进工作面 | 101底抽运输巷 | 副井延伸巷智能化掘进工作面 | 通过验收 | 2022年第二批
|  |  | （四） | 纳雍县小计 |  | 0 | 10 | -10
20 | 毕节市 | 纳雍县 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司纳雍县阳长镇聂家寨群力煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 0 | 10 | -10 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 | 1501综掘工作面 |  |  | 2022年第二批
|  |  | （五） | 黔西市小计 |  | 1050 | 960 | 90
21 | 毕节市 | 黔西市 | 永贵能源开发有限责任公司 | 永贵能源开发有限责任公司新田煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 50 | 10 | 40 | 普通综掘工作面升级改造成智能化掘进工作面，可获奖补50万元。 2021年已申请1套奖补，本次申请新增实施1套，完成后2套共存使用。 | 1904掘进工作面 | 1904智能化掘进面 | 通过验收 | 2022年第二批
22 | 毕节市 | 黔西市 | 贵州省薪原煤业有限公司 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西市花溪乡大沟煤矿 | 煤矿机器人研发应用 | 0 | 30 | -30 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 | 皮带巡检机器人 |  |  | 2022年第二批
23 | 毕节市 | 黔西市 | 贵州省薪原煤业有限公司 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西市花溪乡大沟煤矿 | 煤矿机器人研发应用 | 0 | 20 | -20 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 | 变电所巡检机器人（井下中央变电所） |  |  | 2022年第二批
24 | 毕节市 | 黔西市 | 贵州安晟能源有限公司（兖矿贵州能化有限公司） | 青龙煤矿（贵州黔西能源开发有限公司） | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 200 | 0 |  |  | 21603运输掘进工作面 | 通过验收 | 2021
25 | 毕节市 | 黔西市 | 永贵能源开发有限责任公司 | 新田煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 200 | 0 |  |  | 1403智能化掘进面 | 通过验收 | 2021
26 | 毕节市 | 黔西市 | 黔西县耳海煤业有限公司 | 黔西县耳海煤业有限公司 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 200 | 0 |  |  | 10805运输巷 | 通过验收 | 2021
27 | 毕节市 | 黔西市 | 永贵能源开发有限责任公司 | 高山煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 300 | 100 |  |  | 1905智能化采面 | 通过验收 | 2021
|  |  | （六） | 织金县小计 |  | 800 | 760 | 40
28 | 毕节市 | 织金县 | 毕节中城能源有限责任公司 | 毕节中城能源有限责任公司肥田煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 400 | 0 |  | 210701智能化采面 | 210701智能采面 | 通过验收 | 2022年第一批
29 | 毕节市 | 织金县 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 贵州水城矿业（集团）有限责任公司织金县绮陌乡文家坝一矿（一期） | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 200 | 200 |  | 110705采面 | （一期）110705智能化采煤工作面 | 通过验收 | 2022年第一批
30 | 毕节市 | 织金县 | 毕节中城能源有限责任公司 | 毕节中城能源有限责任公司肥田煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 0 | 10 | -10 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 |  |  |  | 2022年第二批
31 | 毕节市 | 织金县 | 贵州华瑞鼎兴能源有限公司 | 贵州织金凤凰山煤业有限公司珠藏镇凤凰山煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 0 | 50 | -50 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 |  |  |  | 2022年第二批
32 | 毕节市 | 织金县 | 贵州丰采能源开发有限公司 | 贵州丰采能源开发有限公司织金县珠藏镇宏发煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 0 | 50 | -50 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 | 12306运输巷 |  |  | 2022年第二批
33 | 毕节市 | 织金县 | 贵州省织金县平商矿业有限公司 | 织金县熊家场乡国安煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 0 | 50 | -50 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 | 11601里运输巷 |  |  | 2022年第二批
|  |  |  | 三、六盘水市合计 |  | 4400 | 3540 | 860
|  |  | （一） | 六枝特区小计 |  | 0 | 740 | -740
34 | 六盘水市 | 六枝特区 | 白色双田矿业有限公司 | 六龙煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 0 | 300 | -300 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 |  |  |  | 2021
35 | 六盘水市 | 六枝特区 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 贵州贵能黑拉嘎煤业有限公司六枝特区中寨乡聚鑫煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 0 | 200 | -200 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 |  |  |  | 2022年第一批
36 | 六盘水市 | 六枝特区 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 聚鑫煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 0 | 200 | -200 | 已完成项目建设，但已获盾构机设备奖补300万元，收回该项预拨资金。 |  |  |  | 2021
37 | 六盘水市 | 六枝特区 | 六枝特区湘顺煤业有限责任公司 | 中渝煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 0 | 10 | -10 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 | 1350底板瓦斯抽放巷 |  |  | 2022年第二批
38 | 六盘水市 | 六枝特区 | 百色双田矿业有限公司 | 六龙煤矿 | 煤矿机器人研发应用 | 0 | 30 | -30 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 | 皮带巡检机器人 |  |  | 2022年第二批
|  |  | （二） | 盘州市小计 |  | 4000 | 2500 | 1500
39 | 六盘水市 | 盘州市 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 淤泥金河煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 200 | 0 |  |  | 1497回风大巷 | 通过验收 | 2021
40 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州松河煤业发展有限责任公司松河煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 0 | 100 | -100 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 |  |  |  | 2022年第一批
41 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州松河煤业发展有限责任公司松河煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 0 | 100 | -100 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 |  |  |  | 2022年第一批
42 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州松河煤业发展有限责任公司松河煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 200 | 200 |  | 120901采面 | 120901采面 | 通过验收 | 2022年第一批
43 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 200 | 200 |  | 221809采面 | 221809智能化采煤工作面 | 通过验收 | 2022年第一批
44 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司响水煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 400 | 0 |  | 120517采面 | 播土区东二采区120517采面 | 通过验收 | 2022年第一批
45 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司响水煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 200 | 200 |  | 210502采面 | 120505智能化采煤工作面 | 通过验收 | 2022年第一批
46 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司响水煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 200 | 200 |  | 11702采面 | 河西采区111702智能化采煤工作面 | 通过验收 | 2022年第一批
47 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司响水煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 100 | 100 |  | 210502运输巷 | 210304运输巷掘进面 | 通过验收 | 2022年第一批
48 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司响水煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 100 | 100 |  | 210306运输巷 | 播土区东一采区210306运输巷智能化掘进工作面 | 通过验收 | 2022年第一批
49 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司响水煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 100 | 100 |  | 121202运输巷 | 播土区东二采区121202运输巷智能化掘进工作面 | 通过验收 | 2022年第一批
50 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司响水煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 100 | 100 |  | 中煤组集中运输巷 | 210304回风巷掘进面 | 通过验收 | 2022年第一批
51 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司响水煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 100 | 100 |  | 中煤组集中回风巷 | 播土区东一采区210306回风巷智能化掘进工作面 | 通过验收 | 2022年第一批
52 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘江马依煤业有限公司（马依西一井） | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 200 | 200 |  | 12601采面 | 12601智能化采面 | 通过验收 | 2022年第一批
53 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘江马依煤业有限公司（马依西一井） | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 100 | 100 |  | 瓦斯抽采进风措施巷 | 瓦斯抽采进风措施巷智掘 | 通过验收 | 2022年第一批
54 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘江马依煤业有限公司（马依西一井） | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 100 | 100 |  | 104抽采巷 | 104瓦斯抽采巷智掘 | 通过验收 | 2022年第一批
|  |  | （三） | 钟山区小计 |  | 400 | 300 | 100
55 | 六盘水市 | 钟山区 | 水城矿业股份有限公司 | 大湾煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 300 | 100 |  |  | 121104智能化采面 | 通过验收 | 2021
|  |  |  | 四、黔西南州合计 |  | 1000 | 720 | 280
|  |  | （一） | 普安县小计 |  | 800 | 520 | 280
56 | 黔西南州 | 普安县 | 贵州兴安煤业有限公司 | 糯东煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 200 | 0 |  |  | 12003-1运输顺槽智能化掘进工作面 | 通过验收 | 2021
57 | 黔西南州 | 普安县 | 贵州兴安煤业有限公司 | 糯东煤矿 | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 300 | 100 |  |  | 12000采煤工作面 | 通过验收 | 2021
58 | 黔西南州 | 普安县 | 贵州兴安煤业有限公司 | 糯东煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 0 | 200 | 该项目2022年度申报未预拨奖补资金 |  | 12000-1回风顺槽智能化掘进工作面 | 通过验收 | 2022年11月补报
59 | 黔西南州 | 普安县 | 永贵能源开发有限责任公司 | 贵州兴安煤业有限公司糯东煤矿 | 煤矿机器人研发应用 | 0 | 10 | -10 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 | 皮带巡检机器人（主井强力皮带） |  |  | 2022年第二批
60 | 黔西南州 | 普安县 | 永贵能源开发有限责任公司 | 贵州兴安煤业有限公司糯东煤矿 | 煤矿机器人研发应用 | 0 | 10 | -10 | 经调度，该项目无法按期完成，收回资金。 | 变电所巡检机器人（中央变电所） |  |  | 2022年第二批
|  |  | （二） | 兴义市小计 |  | 200 | 200 | 0
61 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州神峰矿业集团有限公司 | 兴富煤矿 | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 200 | 0 |  |  | 111901回风巷智能化掘进面 | 通过验收 | 2021
|  |  |  | 五、遵义市合计 |  | 600 | 160 | 440
|  |  | （一） | 习水县小计 |  | 600 | 160 | 440
62 | 遵义市 | 习水县 | 贵州能发电力燃料开发有限公司 | 贵州能发电力燃料开发有限公司东皇镇木担坝煤矿（贵州金益煤炭开发有限公司） | 智能化采煤工作面建设 | 400 | 110 | 290 | 即《省财政厅省能源局关于下达2022年贵州能源结构调整专项资金（第七批）预算的通知》（黔财工〔2022〕133号）国家电投集团贵州金元股份有限公司木担坝煤矿 | 11084采面 | 11084智能化采面 | 通过验收 | 2022年第二批
63 | 遵义市 | 习水县 | 贵州能发电力燃料开发有限公司 | 贵州能发电力燃料开发有限公司东皇镇木担坝煤矿（贵州金益煤炭开发有限公司） | 智能化掘进工作面建设 | 200 | 50 | 150 | 即《省财政厅省能源局关于下达2022年贵州能源结构调整专项资金（第七批）预算的通知》（黔财工〔2022〕133号）国家电投集团贵州金元股份有限公司木担坝煤矿。 掘进过程远程智能化（无人化）掘进工作面 | 11084运输巷 | 11084智能化掘进工作面 | 通过验收 | 2022年第二批
1