## Sheet1
附件
2020年支持加大煤矿安全生产投入项目省本级清算表
序号 | 资金下达单位 | 项目单位所在地 | 申报单位 | 项目批次 | 项目建设内容 | 项目完成情况 | 基本条件 | 总投资（万元） | 根据申报计算补助及预拨金额（万元） |  |  | 清算后资金（万元）
[9 empty] | 文件下达补助资金（万元） | 第一次预拨（万元） | 第二次预拨（万元） | 项目实施后补助金额（万元） | 清算后差额（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 省能源局 | 贵阳市观山湖区 | 贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司 | 第一批 | 高瓦斯低透气性煤层区域精准高效消突关键技术研究与应用 | 已在林东龙凤煤矿施工三个定向钻孔（300米、278米、300米），完成井上下微震监测系统安装及调试，进行了水力压裂前的震动波CT扫描和电法扫描、初步掌握井下瓦斯参数规律，形成精准高效消突技术方案。 | 合格 | 1812.76 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0
|  |  |  | 第二批 | 高应力强动压“切顶卸压-改性-支护”协同控制技术研究与示范应用。 | 在文家坝煤矿A110605运输巷和A110607回风巷采用双向聚能爆破的方式沿空留巷，同时改良支护方式，实施后巷道无明显位移。 |  | 420 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
2 | 省能源局 | 贵阳市花溪区 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 第一批 | 计划购买3台定向钻机（1台ZDY-4000LD(C)、2台ZDY-4000LD） | 项目未完成。 | 合格 | 0 | 300 | 60 | 0 | 0 | -60 | -60 | 公司未批复
3 | 省能源局 | 六盘水市盘州市 | 贵州盘江恒普煤业有限公司发耳二矿 | 第一批 | 计划购置EBZ260H型大功率岩巷综掘机1台,功率260KW。 | 2020年10月到货EBZ280D型综掘机1台。 | 合格 | 433 | 146 | 73 | 0 | 129.9 | 56.9 | 45.86 | 0
|  |  |  | 第一批 | 计划掘进1115-01底板瓦斯抽放巷长500米，断面15.3平方米。 | 实际完成1115-01底抽巷掘进262米，断面15.3平方米。 |  | 235.8 | 40 | 32 | 0 | 20.96 | -11.04
4 | 省能源局 | 六盘水市盘州市 | 贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿 | 第一批 | 矿井双回路供电系统改造，新建35kv变电站，一回来改造成专线，线路长10.5km。 | 已完成总工程量的70%，计划8月底完成验收。 | 合格 | 1200 | 52.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 延期
|  |  |  | 第二批 | 运输系统改造，主要更换3条强力皮带。 | 已完成运输系统改造，更换3条强力皮带及配套设备安装。 |  | 538.59 | 50 | 25 | 0 | 50 | 25
|  |  |  | 第二批 | 辅助提升系统改造，按照柴油单轨吊1套 | 在11轨道下山将JH30绞车更换为DLZ130F柴油单轨吊。 |  | 340 | 50 | 25 | 0 | 50 | 25
5 | 省能源局 | 六盘水市盘州市 | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 第一批 | 计划掘进一采区101顶板瓦斯抽放巷长1000米，断面11.92平方米。 | 一采区101顶板瓦斯抽放巷实际掘进767.7米，断面11.92平方米。 | 合格 | 960 | 50 | 40 | 0 | 38.38 | -1.62 | -1.62
6 | 省能源局 | 六盘水市盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城煤矿 | 第一批 | 210508里段运巷底抽巷，计划掘进193米；131208运巷顶抽巷，计划掘进802米；141213里段运巷顶抽巷，计划掘进190米；151211运巷顶抽巷，计划掘进681米；211208运巷顶抽巷，计划掘进510米；合计计划掘进2376米，断面均在15平方米以下。 | 210508里段运巷底抽巷，实际掘进193米；131208运巷顶抽巷，实际掘进860米；141213里段运巷顶抽巷，实际掘进190米；151211运巷顶抽巷，实际掘进738米；211208运巷顶抽巷，实际掘进253米；合计实际掘进2234米，断面均在15平方米以下。 | 合格 | 2297.75 | 118.8 | 95 | 0 | 111.7 | 16.7 | 257.5
|  |  |  | 第一批 | 计划购买1台EBZ280A掘进机，电机功率280kw。 | 2020年6月到货EBZ280A掘进机1台，电机功率280kw。 |  | 433 | 150 | 30 | 0 | 129.9 | 99.9
|  |  |  | 第二批 | 计划购买1台EBZ280D掘进机，电机功率280kw。 | 2020年9月到货EBZ280D掘进机1台，电机功率280kw。 |  | 433 | 130 | 130 | 0 | 129.9 | -0.1
|  |  |  | 第二批 | 计划购买DZ1500 4+3型柴油单轨吊机车2台 | 2020年8月到货DZ1500 4+3型柴油单轨吊机车2台，已安装使用。 |  | 517.8 | 50 | 25 | 0 | 100 | 75
|  |  |  | 第二批 | 平硐排矸系统胶带输送机改造 | 2020年8月完成DTL100/80/2*230型胶带输送机安装使用， |  | 880 | 90 | 50 | 0 | 90 | 40
|  |  |  | 第二批 | 瓦斯地质补勘。 | 2021年4月完成瓦斯地质补勘。 |  | 1763.57 | 90 | 50 | 0 | 176 | 126
7 | 省能源局 | 六盘水市盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 第一批 | 计划购买2台EBZ280D掘进机，功率280kw。 | 2020年9月到货EBZ280D型综掘机2台。 | 合格 | 876 | 300 | 60 | 240 | 262.8 | -37.2 | -42.4 | 井下煤层条件不适合定向钻机
|  |  |  | 第一批 | 计划购买ZYWL-13000DS型定向钻机1台 | 煤矿取消购买计划，项目未完成。 |  | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20
|  |  |  | 第一批 | 计划掘进211012顶抽巷650米、211012底抽巷629米，合计计划掘进1279米，断面11.1平方米。 | 实际掘进211012顶抽巷657米、211012底抽巷639米，合计计划掘进1296米，断面11.1平方米。 |  | 1254.8 | 64 | 50 | 0 | 64.8 | 14.8
|  |  |  | 第二批 | 计划购买KPCS95-6/120型单轨吊机车2台 | 2020年11月到货DZ1500 4+3型柴油机单轨吊2台。 |  | 517.8 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
8 | 省能源局 | 六盘水市盘州市 | 贵州盘南煤炭开发有限公司（响水矿井） | 第一批 | 计划购买EBZ280D综掘机2台 | 2020年6月和10月分别到货EBZ280D型综掘机各1台。 | 合格 | 858 | 300 | 180 | 120 | 257.4 | -42.6 | 24.8
|  |  |  | 第一批 | 计划购买ZYWL-4200DS定向钻机1台。 | 2020年11月到货ZYWL-4200D型定向钻机1台。 |  | 399.9 | 100 | 20 | 80 | 100 | 0
|  |  |  | 第一批 | 双回路供电系统改造，新建香田变电站至响水煤矿110kv变电所供电线路，长度15.7千米。 | 正在实施，已完成设计批复和项目招标，预计2021年12月完成。 |  | 2089 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 延期
|  |  |  | 第二批 | 购买KPCZ-148型柴油单轨吊3台 | 2020年3月到货KPCZ-148型3台柴油机单轨吊。 |  | 894 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
|  |  |  | 第二批 | 购买EBZ280A型悬臂式掘进机1台。 | 2020年11月到货EBZ280A型综掘机1台 |  | 458 | 130 | 70 | 0 | 137.4 | 67.4
9 | 省能源局 | 六盘水市盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 第一批 | 计划购买EBZ280A、EBZ280D型掘进机综掘机各1台，合计2台。 | 2020年7月和9月分别到货EBZ280A和EBZ280D型综掘机各1台。 | 合格 | 896 | 300 | 180 | 120 | 268.8 | -31.2 | 119.6
|  |  |  | 第一批 | 计划掘进13采区区域瓦斯治理巷，长416米，断面12.3平方米。 | 实际完成13采区区域瓦斯治理巷掘进长416米，断面12.3平方米。 |  | 400.19 | 20 | 20 | 0 | 20.8 | 0.8
|  |  |  | 第二批 | 计划对262集中运输巷运输系统进行改造 | 已完成对262集中运输巷运输系统进行改造，更换强力皮带310米。 |  | 625.2 | 70 | 20 | 0 | 70 | 50
|  |  |  | 第二批 | 计划购买DLZ130F-8/200型单轨吊4台、购买DZ1500 4+3型单轨吊2台。 | 2020年3月、8月和11月分别到货DLZ130F-8/200型单轨吊4台、DZ1500 4+3型单轨吊2台。 |  | 1637.8 | 200 | 200 | 0 | 300 | 100
10 | 省能源局 | 六盘水市盘州市 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 第一批 | 计划购买EBZ280D掘进机1台 | 2020年11月到货EBZ280D型综掘机1台。 | 合格 | 433 | 150 | 30 | 120 | 129.9 | -20.1 | 91.03
|  |  |  | 第一批 | 计划回采120404采面和130402采面作为保护层，面积分别为42051平方米和41666平方米，合计面积83717平方米。 | 120404采面实际回采42003平方米，已回采完毕。130402采面实际回采41910平方米，已回采完毕。合计面积83913平方米。 | 合格 | 420 | 167 | 135 | 0 | 167.83 | 32.83
|  |  |  | 第一批 | 计划掘进110306运输顶抽巷，长度315米；计划掘进120306运输顶抽巷，长度280米；计划掘进123201运输底抽巷，长度100米；计划掘进123201回风顶抽巷，长度100米；计划掘进131204运输顶抽巷863米；断面均为11.32平方米。合计计划长度1658米。 | 110306运输顶抽巷实际掘进长度360米；120306运输顶抽巷实际掘进长度423米；123201运输底抽巷实际掘进长度272米；123201回风顶抽巷实际掘进长度0米；131204运输顶抽巷实际掘进859米；断面均为12.31平方米。合计长度1914米。 | 合格 | 1700 | 82.9 | 65 | 0 | 95.7 | 30.7
|  |  |  | 第二批 | 计划购买DZ15004+3型单轨吊2台 | 2020年5月到货DZ1500 4+3型柴油单轨吊2台。 |  | 518 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
|  |  |  | 第二批 | 计划购买EBZ280D掘进机1台。 | 2020年12月到货EBZ280D型综掘机1台。 |  | 425 | 130 | 100 | 0 | 127.5 | 27.5
11 | 省能源局 | 六盘水市盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿 | 第一批 | 购置EBZ280D掘进机2台 | 已完成。2020年8月25日到货EBZ280D掘进机2台。 | 合格 | 866 | 300 | 60 | 240 | 259.8 | -40.2 | -25.51
|  |  |  | 第一批 | 购置ZYWL-6000DS型煤矿全用液压定向钻机1台 | 已完成。2020年3月12日到货ZYWL-6000DS型定向钻机1台。 |  | 488 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0
|  |  |  | 第一批 | 121303采面，计划回采42750平方米；132201采面，计划回采41040平方米；132202采面，计划回采98550平方米；合计计划回采面积182340平方米。 | 121303采面，实际回采46170平方米，已回采完毕；132201采面，实际回采41040平方米，已回采完毕；132202采面，实际回采31235平方米，剩余走向长度500米；合计实际回采面积118445平方米。 |  | 1610 | 364 | 290 | 0 | 236.89 | -53.11
|  |  |  | 第一批 | 132203顶抽巷，计划掘进890米；131803底抽巷，计划掘进600米；131802底抽巷，计划掘进600米； 断面均为16.73平方米。 | 132203顶抽巷，实际掘进890米；131803底抽巷掘进610米；131802底抽巷，实际掘进615米；断面均为16.7平方米。 |  | 2027.3 | 167.2 | 135 | 0 | 169.2 | 34.2
|  |  |  | 第一批 | 创建一级标准化煤矿矿井。 | 已申报，待国家局验收。 |  | 4000 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 延期
|  |  |  | 第二批 | 购买DZ1500 4+3型柴油机单轨吊机车设备1套，牵引力140kN。 | 已完成。2020年6月4日购买DZ1500型单轨吊1套，牵引力140kN。 |  | 258.7 | 20 | 20 | 0 | 50 | 30
|  |  |  | 第二批 | 排水系统改造。 | 已完成。完成二采区1640水仓排水系统改造，投入236.19万元。 |  | 236.185 | 20 | 20 | 0 | 23.6 | 3.6
12 | 省能源局 | 六盘水市水城市 | 水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 第一批 | 计划开采1081采面作为保护层，面积34782平方米。 | 2020年实际回采1081采面34782平方米；剩余走向长度180米。 | 合格 | 2061.67 | 69 | 60 | 0 | 69.56 | 9.56 | 9.56
13 | 省能源局 | 六盘水市水城市 | 贵州达旺矿业有限公司汪家寨煤矿 | 第一批 | 计划回采P40706采面和X40702采面作为保护层，面积分别为47057平方米和21600平方米，合计计划面积67257平方米。 | 实际回采P40706采面和X40702采面面积分别为40774平方米和5565平方米，合计实际面积46339平方米。其中P40706采面截止2020年末剩余走向80米，X40702采面截止2020年末剩余走向长1388米。 | 合格 | 6618.9 | 130.4 | 107 | 0 | 92.67 | -14.33 | -22.13
|  |  |  | 第一批 | 计划掘进P40807运巷底抽巷356米；掘进X40701回风底抽巷595米；合计计划951米，断面13.8平方米。 | P40807运巷底抽巷实际掘进265米；X40701回风底抽巷实际掘进339米；合计完成604米，断面13.8平方米。 |  | 724.8 | 47.8 | 38 | 0 | 30.2 | -7.8
14 | 省能源局 | 六盘水市水城市 | 贵州达旺矿业有限公司大湾煤矿 | 第一批 | 计划掘进120704顶板瓦斯抽放巷，长485米，断面11.57平方米。 | 120704顶板瓦斯抽放巷实际掘进485米，断面11.57平方米。 | 合格 | 598.4 | 24 | 20 | 0 | 24.25 | 4.25 | 4.25
15 | 省能源局 | 六盘水市水城市 | 六枝工矿（集团）恒达勘察设计有限公司 | 第一批 | 计划购买ZDY6000 LD(B)型定向钻机1台 | 2020年6月到货ZDY6000 LD(B)型定向钻机1台 | 合格 | 490 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
16 | 省能源局 | 六盘水市水城市 | 水城矿业股份有限公司大河边煤矿 | 第一批 | 创建一级标准化煤矿。 | 已申报，待国家局验收。 | 合格 | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 延期
17 | 省能源局 | 毕节市纳雍县 | 贵州中岭矿业有限公司 | 第一批 | 计划掘进132东底板瓦斯抽放巷，长450米，断面13.47平方米。 | 132东底板瓦斯抽放巷2020年实际掘进462米，断面13.47平方米。 | 合格 | 580 | 22 | 20 | 0 | 23.1 | 3.1 | 3.1
18 | 省能源局 | 毕节市纳雍县 | 贵州水城矿业股份有限公司纳雍县阳长镇大坝田煤矿 | 第一批 | 计划掘进12顶板瓦斯抽放巷长526米，断面8平方米。 | 12顶板瓦斯抽放巷2020年实际掘进541米，断面8平方米。 | 合格 | 620 | 26 | 25 | 0 | 27.05 | 2.05 | 2.05
19 | 省能源局 | 毕节市百里杜鹃 | 贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 第一批 | 计划购买型综掘机2台 | 2020年12月到货综掘机2台。 | 合格 | 812 | 300 | 60 | 0 | 243.6 | 183.6 | 270.6
[5 empty] | 计划购买ZYWL6000D定向钻机1台 | 2020年8月到货ZYWL6000D定向钻机1台 |  | 558 | 100 | 20 | 0 | 100 | 80
[5 empty] | 创建一级标准化煤矿矿井。 | 已申报，待国家局验收。 |  | 400 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 延期
[5 empty] | 计划掘进39115运巷、回风底抽巷分别长米；计划掘进39116运巷、回风及切眼底抽巷，以上五条巷道总长度20700米，预计2020年完成2064米，断面均为12.6平方米。 | 39115运巷底抽巷实际完成587米、39115风巷底抽巷实际完成910米；39116运巷底抽巷实际完成96米；39116风巷底抽巷实际完成69米；39116起眼底抽巷实际完成78米；合计完成1740米；断面均为12.6平方米。 |  | 1996 | 103 | 80 | 0 | 87 | 7
20 | 省能源局 | 毕节市金沙县 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 第一批 | 计划购买大功率岩巷掘进机1台 | 2021年1月到矿ZBZ-260型综掘机1台 | 合格 | 380 | 150 | 30 | 0 | 114 | 84 | 113.13
|  |  |  | 第一批 | 计划购买ZDY6000D定向钻机1台 | 煤矿取消购买计划，项目未完成。 |  | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20
|  |  |  | 第一批 | 计划掘进59210运巷底抽巷长1093米，断面15平方米。59210风巷底抽巷长1063米；5921风巷底抽巷长265米；5921切眼底抽巷长123米。5923切眼底抽巷长223米；5923运巷底抽巷长495米；5922风巷底抽巷长151米；以上断面均为12.3米。 | 59210运巷底抽巷实际完成904米，断面15平方米。59210风巷底抽巷实际完成1044.2米；5921风巷底抽巷实际完成265米；5921切眼底抽巷实际完成123米；5923切眼底抽巷实际完成335米；5923运巷底抽巷实际完成483米；5922风巷底抽巷实际完成486米；以上断面12.6平方米。合计完成3640.2米 |  | 4075 | 203 | 160 | 0 | 209.13 | 49.13
21 | 省能源局 | 毕节市金沙县 | 贵州林华矿业有限公司 | 第一批 | 计划掘进2098风巷底抽巷，长530米；20913风巷底抽巷，长度200米；2095运巷底抽巷，长200米；断面均为11.085平方米，合计计划长度930米。 | 2098风巷底抽巷实际完成511米；20913风巷底抽巷实际完成89米；2095运巷底抽巷实际完成0米。断面11平方米。 | 合格 | 588.2 | 46 | 40 | 0 | 30 | -10 | -10
22 | 省能源局 | 毕节市黔西县 | 贵州林东矿业集团有限责任公司黔西县太来乡泰来煤矿 | 第一批 | 矿井双回路供电系统改造，长度5km，新建35kv用户专用线路一回 | 正在报批90万吨/年技改项目，双回路改造方案需与修改后设计保持一致，目前正在修改设计，不能按期完成项目。 | 合格 | 500 | 25 | 20 | 0 | 0 | -20 | -8.6 | 设计未批复
[5 empty] | 购置大功率岩巷掘进机1台 | 4月20日已签订合同，定EBZ280型综掘机1台，计划7月到货。 |  | 425 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 延期
[5 empty] | 底板瓦斯抽放巷长2800m，断面12.3平方米 | 1150底抽巷实际完成614米；1120底抽巷实际完成848米；1085底抽巷实际完成360米；西翼底抽巷实际完成606米；合计完成2428米；断面均为12.3平方米。 |  | 3000 | 140 | 110 | 0 | 121.4 | 11.4
23 | 省能源局 | 毕节市织金县 | 贵州文家坝矿业有限公司文家坝一矿 | 第一批 | 创建一级标准化煤矿。 | 已申报，待国家局验收。 | 合格 | 406.35 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20 | -11 | 初审未通过
[5 empty] | 与贵州水矿奥瑞安清洁能源有限公司井上下三区联动抽采煤层瓦斯示范工程，2020年计划施工2组8口丛式井 | 2020年实际完成4口丛式井，完成设计工程量的50%。 |  | 1000 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 延期
[5 empty] | 计划掘进A110607运巷瓦斯治理巷，设计长度1503米，计划2020年掘进840米，断面12.63平方米。 | A110607运输巷瓦斯治理巷，2020年实际掘进880米，断面12.63平方米。 |  | 1773 | 42 | 35 | 0 | 44 | 9
24 | 省能源局 | 毕节市织金县 | 毕节中诚能源有限责任公司肥田煤矿 | 第一批 | 计划购买EBZ-260型综掘机2台 | 2020年10月到货EBZ260型综掘机2台。 | 合格 | 790 | 300 | 150 | 150 | 215.4 | -84.6 | -75.65
[5 empty] | 购置ZYWL-4000LD型定向钻机1台 | 2021年1月到货ZYWL-4000LD型定向钻机1台 |  | 412.84 | 100 | 20 | 80 | 100 | 0
[5 empty] | 110701运巷、风巷瓦斯抽采巷2020年分别计划掘进546.1米和806.1米；201704运巷、风巷瓦斯抽采巷2020年分别计划掘进100米510.6米，断面均为12.75平方米。合计1962.7米。 | 110701运巷瓦斯抽采巷实际完成260.4米；110701回风瓦斯抽采巷实际完成370.7米；210704运巷实际完成20.1米；210704风巷实际完成127.7米；合计完成778.9米，断面12.75平方米。 |  | 888.9 | 78.5 | 75 | 0 | 38.95 | -36.05
|  |  |  | 第二批 | 计划掘进11602顶抽巷，长300米；11602高位巷，长300米；合计长600米。断面均为12.31平方米。 | 11602顶抽巷实际完成300米；11602高位巷实际完成300米，合计完成600米，断面12.31平方米。 |  | 354 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
|  |  |  | 第二批 | 计划购买EBZ-260型综掘机2台 | 2020年11月到货EBZ260型综掘机2台。 |  | 718 | 215 | 170 | 0 | 215 | 45
25 | 省能源局 | 六盘水市六枝特区 | 贵州省机械职业技术学校 | 第二批 | 煤矿安全培训基地建设，建设安全人机工程实验室。购置设备共50台。计划2020年9月开始建设，2021年1月完成 | 通过省政府招标采购网按程序完成招标采购，实验室及VR仿真和60台电脑等设备已完成安装调试，项目通过验收。 | 合格 | 254 | 254 | 254 | 0 | 246.66 | -7.34 | -7.34
26 | 省能源局 | 贵阳市观山湖区 | 贵州安和矿业科技工程股份有限公司 | 第二批 | 煤矿井下塌孔失效钻孔修复一体化技术装备研究及应用 | 已完成修复装备的委托加工方案设计，完成脉冲中风压和中水压修复理论研究及修复工序设计及现场施工；正在总结技术成果。 | 合格 | 260 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0
|  |  |  | 第二批 | 煤与瓦斯突出防治信息管理系统研发。 | 在盘南响水煤矿进行了系统开发，可收集防突敏感指标，自动生产相关图纸和报表，为防突预测分析提供支撑。 |  | 121 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
[9 empty] | 8553.1 | 5079 | 1150 | 6726.13 | 807.13 | 727.23