## 省对下
2020年省对下支持加大煤矿安全生产投入项目清算公示表
序号 | 资金下达单位 | 县（区、市） | 申报单位 | 项目批次 | 项目建设内容 | 项目完成情况 | 基本条件 | 总投资（万元） | 根据申报计算补助及预拨金额（万元） |  |  | 清算后资金（万元）
[9 empty] | 文件下达补助资金（万元） | 第一次预拨（万元） | 第二次预拨（万元） | 项目实施后补助金额（万元） | 清算后差额（万元） | 小计（万元） | 备注
| 贵阳市财政局 | 小计 | [11 empty] | -45
1 | 贵阳市财政局 | 贵阳市修文县 | 贵州兴盛煤业有限公司修文县洒坪乡洒坪煤矿 | 第一批 | 计划购买EBZ260H悬臂式硬岩掘进机1台 | 2020年12月到矿EBZ260H悬臂式硬岩掘进机1台。 | 合格 | 358 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0
2 | 贵阳市财政局 | 贵阳市修文县 | 贵州省贵阳修文县安宇矿业有限公司修文县六广镇三利煤矿 | 第一批 | 计划购买EBZ160M-2掘锚一体机2台 | 2020年9月到矿EBZ160M-2掘锚一体机2台。 | 合格 | 476 | 140 | 110 | 30 | 140 | 0 | -15
|  |  |  | 第一批 | 计划建设煤矿可视化智能开采平台 | 未完成 |  | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | -15
3 | 贵阳市财政局 | 贵阳市 息烽县 | 息烽县大鸿煤业有限公司息烽县石硐镇大宏煤矿 | 第一批 | 计划购置EBZ160M-2型掘锚一体机2台。 | 未完成 | 合格 | 0 | 140 | 30 | 0 | 0 | -30 | -30
| 遵义市财政局 | 小计 | [11 empty] | -793.97
1 | 遵义市财政局 | 遵义市习水县 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县富泓煤矿 | 第一批 | ZYWK4000型钻机1台，EBZ260H型大功率掘进机1台 | 未完成 | 合格 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | -50 | -50
2 | 遵义市财政局 | 遵义市习水县 | 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县民化乡泰龙煤矿 | 第一批 | ZYL-6000SD型钻机一台，EBZ260H型大功率掘进机一台 | 未完成 | 合格 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | -50 | -50
3 | 遵义市财政局 | 遵义市习水县 | 习水县兴隆煤矿 | 第一批 | 1、顶板瓦斯抽放巷长600m，断面12.3m²。2购置EBZ260D型大功率掘进机2台。3、购置定向钻机2台。4、购置ABM掘锚一体掘进机2台 | 未完成 | 合格 | 0 | 815 | 175 | 0 | 0 | -175 | -175
4 | 遵义市财政局 | 遵义市习水县 | 习水县东皇镇加益煤矿 | 第一批 | 计划购置定向钻机2台 | 未完成 | 合格 | 0 | 200 | 40 | 0 | 0 | -40 | -40
5 | 遵义市财政局 | 遵义市桐梓县 | 贵州赤天化花秋矿业有限公司花秋二矿 | 第二批 | 计划开采11606采煤工作面28520平方米；开采11603采煤工作面5733平方米。 | 11606采面2020年回采28520平方米，已结束；11603采面2020年回采5733平方米，剩余走向长430米。 | 合格 | 1214.89 | 214 | 150 | 0 | 68.5 | -81.5 | -173.6
|  |  |  | 第一批 | 计划购买ZYWL6000D型定向钻机1台 | 未完成 |  | 0 | 100 | 20 | 30 | 0 | -50
|  |  |  | 第一批 | 计划掘进11607运顺底抽巷1360米，巷道断面8.36平方米。 | 11607运顺底抽巷2020年实际掘进258米，巷道断面8.36平方米。 |  | 770 | 68 | 55 | 0 | 12.9 | -42.1
6 | 遵义市财政局 | 遵义市仁怀市 | 贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市梯子岩煤矿 | 第一批 | 计划购买ZDY4000LDC型履带式全液压定向钻机1台 | 2020年3月30日到矿ZDY4000LDC型履带式全液压定向钻机1台 | 合格 | 600 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
7 | 遵义市财政局 | 遵义市播州区 | 贵州鑫福能源开发有限公司遵义县平正乡枫香煤矿 | 第一批 | 租赁定向钻机施工6个定向长钻孔，达到瓦斯消突效果。 | 贵州众安科创能源技术邮箱公司2020年3月开始为枫香煤矿施工有效定向长钻孔9个，钻孔长度共计2511米，有效消除110706采面掘进工作面突出危险。 | 合格 | 159.24 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
8 | 遵义市财政局 | 遵义市桐梓县 | 贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司（兴隆煤矿） | 第一批 | 兴隆煤矿35KV新扩建间隔输变电工程。兴隆煤矿水兴Ⅱ回新扩建间隔输变电工程，长度9km，电压等级35kv。 | 工程已完成，通电试调试后已经供电部门验收。 | 合格 | 180 | 45 | 40 | 0 | 45 | 5 | 5
9 | 遵义市财政局 | 遵义市桐梓县 | 贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司 | 第一批 | 矿井双回路供电系统改造，新建35kv变电站。新建35KV供电Ⅰ回路（木瓜35KV变电站至万顺煤矿变电站），长度4.2千米；新建35KV供电Ⅱ回路（羊蹬110KV变电站至万顺煤矿），长度10.64千米。 | 矿井双回路供电系统已新建完成，共13.573Km，其中一回2.93Km，二回10.643Km.双回路供电系统已经供电局验收合格，并已投运供电。 | 合格 | 456 | 57 | 45 | 0 | 67.8 | 22.8 | 22.8
10 | 遵义市财政局 | 遵义市 务川县 | 贵州绿宝能源开发有限公司务川县石朝乡青龙煤矿 | 第一批 | 矿井专用引排水巷建设 | 全长2290米专用引排水巷工程已于2020年7月竣工，该巷解决了青龙煤矿水淹井隐患。 | 合格 | 1660 | 148 | 120 | 0 | 148 | 28 | 28
11 | 遵义市财政局 | 遵义市播州区 | 贵州省朗月矿业投资有限公司遵义县纸房煤矿 | 第一批 | 计划新掘进瓦斯治理巷道长度1086米，断面12平方米。 | 2020年度实际掘进595米，断面12平方米。 | 合格 | 258.71 | 54 | 45 | 0 | 29.75 | -15.25 | -15.25
12 | 遵义市财政局 | 遵义市习水县 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县新兴宏能煤矿 | 第二批 | 购买ZDY4000LD型定向钻机2台，购买EBZ-260型大功率掘进机1台 | 未完成。 | 合格 | 0 | 330 | 150 | 0 | 0 | -150 | -150
13 | 遵义市财政局 | 遵义市播州区 | 遵义播州区胜安煤业有限公司遵义县泮水镇兴安煤矿 | 第二批 | 计划购置EBZ260H型大功率岩巷综掘机1台,功率260KW。 | 2020年10月到货EBZ280D型综掘机1台。事故煤矿 | 不合格 | 378 | 110 | 100 | 0 | 0 | -100 | -150 | “12.27”事故
|  |  |  | 第二批 | 计划开采6号保护煤层20601采面开采面积34000平方米。 | 实际完成20601采面14991平方米。事故煤矿 |  | 1072.2 | 68 | 50 | 0 | 0 | -50
14 | 遵义市财政局 | 遵义市桐梓县 | 桐梓县鑫鑫矿业有限公司 | 第三批 | 计划开采1204和1205采煤工作面对下覆C3煤层进行保护，开采面积25万平方米。 | 1205采面实际回采面积27040平方米，剩余走向长度510米；1204采面未回采。 | 合格 | 2600 | 500 | 100 | 0 | 54.08 | -45.92 | -45.92
| 六盘水市财政局 | [12 empty] | -249.93
1 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡金河煤矿 | 第一批 | 计划购买EBZ260M-2H型掘锚一体机1台 | 2021年3月到矿EBZ260M-2H型掘锚一体机1台 | 合格 | 760 | 200 | 40 | 0 | 200 | 160 | 215
|  |  |  | 第一批 | 计划购买EBZ260型掘进机1台 | 2021年2月到矿EBZ260型掘进机1台 |  | 580 | 150 | 75 | 0 | 150 | 75
|  |  |  | 第二批 | 计划购买ZYWL-6000DS型定向钻机1台 | 未完成 |  | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20
2 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘州市柏果镇鸡场河煤矿 | 第一批 | 从110kv柏果变电站至35kv清水变电站新建一回长9km的35kv架空线路。 | 外线工程已全部完成，未申请供电部门验收 | 合格 | 750 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业申请项目延期验收
3 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇长箐煤矿 | 第一批 | 11902采面2020年计划回采15800平方米 | 未施工 | 合格 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | -25 | -25
4 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 第一批 | 计划购买EBZ260H、EBZ260D型掘进机4台 | 2020年4月和5月各到矿EBZ260H综掘机1台，2020年7月1日到矿EBZ260D综掘机1台，2021年2月16日到矿EBZ280D综掘机1台 | 合格 | 1944.5 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0
5 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 贵州紫森源集团实业发展有限公司盘州市蟒源煤矿 | 第一批 | 新建一回路从110kv红石硐变电站至35kv变电站，长度18.668km。新建二回路前期准备，从110kv龙山变电站-35kv变电站，长度16km。 | 一回路110KV红石硐变电站已建设完成并投入使用，实际长度18.668km;二回路工程完成70%。 | 合格 | 1341.6 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | -5 | 企业申请项目延期验收
|  |  |  | 第一批 | 1303瓦斯治理巷462m，断面14m2，预计年度前完成。2020年2月开始实施，计划完成462米。 | 1303瓦斯治理巷实际掘进300米 |  | 390.13 | 23 | 20 | 0 | 15 | -5
6 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 盘州市煤炭开发总公司盘州市老厂镇云贵煤矿 | 第一批 | 拟购置EBZ260型综掘机2台 | 2020年7月8日和2021年5月19日分别到矿EBZ260型综掘机1台 | 合格 | 840 | 300 | 225 | 0 | 252 | 27 | 27
7 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 贵州银河矿业有限公司火烧铺煤矿银河井区 | 第一批 | 计划购买ZBZ280B综掘机1台 | 未完成 | 合格 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | -30 | -30
8 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿 | 第一批 | 110101工作面设计回采长度680m，倾斜长187m，2020年开采面积12.9万m²。 | 未施工 | 合格 | 0 | 258 | 210 | 0 | 0 | -210 | -210
|  |  |  | 第一批 | 采购EBZ260D型悬臂式掘进机1台、EBZ260H型悬臂式掘进机3台。 | 2020年2月、3月、5月、6月分别到矿综掘机各1台。 |  | 1969 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0
|  |  |  | 第一批 | 新建两回路35kV线路，一回长度5.7km，二回长度8.6km，预计2020年8月完成。 | 第一回路完成，第二回路预计11月底完成。 |  | 380 | 63.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 企业申请项目延期验收
9 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 贵州盘南旧屋基井区有限公司 | 第一批 | 一回路由110kv大山变至矿井35kv变电站，电压等级35kv，线路长5km；二回路由110kv龙山变至矿井35kv变电站，电压等级35kv，路线长约18km。 | 外线工程已全部完成，正在请供电部门验收 | 合格 | 3000 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60 | 企业申请项目延期验收
|  |  |  | 第一批 | 拟采购一台ZYWL4000D定向钻机 | 未完成 |  | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20
|  |  |  | 第一批 | 拟采购1台EB260悬臂式掘进机 | 2021年2月27日到矿EBZ280D悬臂式掘进机1台 |  | 433.62 | 150 | 30 | 0 | 130 | 100
|  |  |  | 第一批 | 拟申报一级标准化验收 | 初审未通过 |  | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20
10 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县石桥镇湘桥煤矿 | 第一批 | 拟采购一台EBZ260悬臂式掘进机 | 2020年9月20日到矿EBZ260悬臂式综掘机1台 | 合格 | 480 | 150 | 75 | 75 | 144 | -6 | 38.84
|  |  |  | 第一批 | 计划开采11001采面10000平方米。 | 2020年实际回采11001采面24240平方米。 |  | 1820 | 20 | 15 | 0 | 48.48 | 33.48
|  |  |  | 第一批 | 计划掘进南翼1600瓦斯抽采进风巷340米、1600瓦斯抽采回风巷318米、瓦斯抽采联络巷104米，合计762米，巷道断面15.96平方米 | 2020年实际完成南翼1600瓦斯抽采进风巷341米；1600瓦斯抽采回风巷320米；瓦斯抽采联络巷施工106米，净断面15.44㎡；2020年实际总施工767米。 |  | 935.6 | 70 | 50 | 0 | 61.36 | 11.36
11 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 贵州中纸投资有限公司盘县红果镇打牛厂煤矿 | 第一批 | 计划开采11082采面58800平方米；11011采面33000平方米；11012采面5500平方米。 | 2020年实际回采11082采面64141平方米，已结束；11011工作面、11012工作面2020年未回采。 | 合格 | 3313.52 | 194.6 | 155 | 0 | 128.28 | -26.72 | -20.72
|  |  |  | 第一批 | 矿井布置底板瓦斯抽放巷（1500机轨合一大巷南翼）600米，断面14.3平方米。 | 底板瓦斯抽放巷（1500机轨合一大巷南翼）已完成，实际施工长度620米，巷道断面13.3平方米。 |  | 421.6 | 30 | 25 | 0 | 31 | 6
12 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 盘州市煤炭开发总公司盘县保庆煤矿 | 第一批 | 110102工作面（外段），走向长度300m，斜长63m，面积17073平方米。 | 110102工作面（外段）实际走向长274.5米，斜长63米，实际回采面积17293.5平方米，已结束。 | 合格 | 354.7 | 34 | 30 | 0 | 34.5 | 4.5 | 4.5
13 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县乐民镇洪兴煤矿 | 第一批 | 计划回采110702工作面42600平方米 | 110702工作面2020年实际开采面积17510平方米，剩余走向长185米。 | 合格 | 860 | 45 | 35 | 0 | 35 | 0 | 220
|  |  |  | 第一批 | 计划掘进1340底板抽放巷1400米，断面12.3平方米 | 已施工，但未布置瓦斯抽放钻孔。 |  | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | -20
|  |  |  | 第一批 | 计划2020年采购EB260悬臂式掘进机3台。 | 2020年8月、9月、12月分别到矿EB260B悬臂式掘进机1台 |  | 1780 | 450 | 210 | 0 | 450 | 240
|  |  |  | 第二批 | 将现使用的DTL-100/63/2*560S型带式输送机电控部分改造为TBVF-560YC型永磁电动机驱动。 | 已将原使用的DTL-100/63/2*560S型带式输送机电控部分改造为TBVF-560YC型永磁电动机驱动。 |  | 396.6 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
14 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县羊场乡羊场煤矿 | 第一批 | 计划采购2台EB260悬臂式掘进机 | 2020年12月16日、2021年3月4日分别到矿EB260悬臂式掘进机1台 | 合格 | 1160 | 300 | 60 | 90 | 300 | 150 | 103.9
|  |  |  | 第一批 | 计划掘进1249底板、1180底板、1100底板抽放巷1200米，断面12.3平方米。 | 1249底板巷未掘进，1180西翼底板瓦斯抽放巷实际掘进66.1米，1100西翼底板瓦斯抽放巷实际掘进11.9米，2020年合计掘进78米。 |  | 72.27 | 60 | 50 | 0 | 3.9 | -46.1
|  |  |  | 第二批 | 将现使用的DTL-100/63/2*560S型带式输送机电控部分改造为TBVF-560YC型永磁电动机驱动。 | TBVF-560YC型永磁电动机已正常使用。 |  | 396.6 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0
15 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县西冲镇大湾祥兴煤矿 | 第一批 | 1475西翼底板抽放巷，设计长度402m，净断面12.0m2,2019年已掘96m，计划2020年掘进306m | 未施工 | 合格 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | -10 | -60
|  |  |  | 第二批 | 对主通风机(FBDCZNo23/2*315kw)进行改造。将DTL-100/2*560S型带式输送机电控部分改造为TBVF-560YC型永磁电动机驱动。 | 未施工 |  | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | -50
16 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县柏果镇兴达煤矿 | 第一批 | 计划掘进1415西翼顶抽巷486.8米；1415东翼顶抽巷360米，断面均为12.9平方米。 | 1415西翼顶板瓦抽巷实际掘进478.4米；1415东翼顶板瓦斯抽放巷掘进220.3米。共计施工698.7米。断面均为12.4平方米 | 合格 | 406 | 42.3 | 40 | 0 | 34.9 | -5.1 | -5.1
17 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡大河煤矿 | 第一批 | 1466西翼底板瓦斯抽采巷道，设计长度510m，净断面13.3m2，2020年3月开始施工，计划2020年施工完毕。 | 1466西翼底板瓦斯抽采巷道2020年实际施工长度500米，净断面13.3平方米。 | 合格 | 372.5 | 25 | 20 | 0 | 25 | 5 | 5
|  |  |  | 第二批 | 对主通风机进行改造。 | 已购买2台FCZNo22.5/710(II)型抽出式轴流通风机并完成改造 |  | 534 | 50 | 30 | 0 | 50 | 20
|  |  |  | 第二批 | 将现使用的DTL-100/63/2*560S型带式输送机电控部分改造为TBVF-560YC型永磁电动机驱动。 | 未完成 |  | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20
18 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县板桥镇东李煤矿 | 第一批 | I回路35kv水塘变至东李煤矿路线设计长度5.5公里；Ⅱ回路110kv老教场变至东李煤矿路线设计长度9.52公里。 | 35kV水李线线路工程全长5.5千米，2020年8月3日通过验收；35kV老东线线路工程全长9.526千米，2020年12月2日竣工 | 合格 | 1110 | 75 | 50 | 0 | 75 | 25 | -67.7
|  |  |  | 第一批 | 东李煤矿建立防突预警系统，已与中煤科工集团重庆研究院有限公司签订合同，合同资金95万元。 | 从监控系统提取分析监控系统数据类型和数据结构，搭建了SQL Server2012预警专用数据库，实现了对相关数据信息的动态、完整存储；通过对12171里段运输巷工作面的跟踪考察，从4类16种指标中优选出了适用于东李煤矿的预警指标（瓦斯量指标A、瓦斯解吸指标B、瓦斯波动指标S），并确定了预警指标临界值 | 合格 | 95 | 30 | 25 | 0 | 28 | 3
|  |  |  | 第一批 | 拟购置4台EBZ260H大功率掘进机 | 2020年3月-6月共计到矿EBZ260H大功率掘进机4台 |  | 1681 | 600 | 600 | 0 | 504.3 | -95.7
19 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 第一批 | 布置1330瓦斯治理巷，2020年底前计划完成200米，断面13.8平方米。 | 未实施 | 合格 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | -10
|  |  |  | 第一批 | 拟购置EBZ-260D型悬臂式掘进机1台。 | 2020年7月1日到矿EBZ260型掘进机1台 | 合格 | 560 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0
20 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县谢家河沟煤矿 | 第一批 | Ⅰ回路35kv线路至110kv旧营变，建设路线20km；Ⅱ回路35kv线路至110kv淤泥变，建设长度5km。 | Ⅰ回路35kv线路已完成，长度18公里；II回路35kv线路工程完成10%，预计11月底验收。 | 合格 | 1200 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | -83.01 | 企业申请项目延期验收
|  |  |  | 第一批 | 1400东翼顶板瓦斯抽放巷、1345东翼顶抽巷、1400东翼顶抽巷，净断面15.76m2，2020年计划掘进1849m。 | 1400东翼顶板瓦斯抽放巷，1345东翼顶抽巷，断面均为15.76㎡，2020年合计施工462.4米。 |  | 618 | 147 | 120 | 0 | 36.99 | -83.01
21 | 六盘水市财政局 | 六盘水市六枝特区 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区新兴煤矿 | 第一批 | 瓦斯治理工程（+1200底抽巷、+1250底抽巷断面8.28m²，2020年申报施工长度320m） | 未完成 | 合格 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | -15 | -15
22 | 六盘水市财政局 | 六盘水市六枝特区 | 贵州贵州路鑫喜义工矿股份有限公司六枝特区青菜塘煤矿 | 第一批 | 瓦斯治理工程（111805底板抽放巷、110705底板瓦斯抽放巷断面8.7m²，2020年申报施工长度590m） | 111805底板抽放巷掘进 141.7m，110705底板瓦斯抽放巷掘进240m。共计掘进381.7m，巷道断面8.7m²。 | 合格 | 118.557 | 29 | 25 | 0 | 19.08 | -5.92 | -5.92
23 | 六盘水市财政局 | 六盘水市六枝特区 | 贵州万海隆矿业有限公司六枝特区播雨村煤矿 | 第一批 | 计划采购ZDY4000LQ型大功率定向钻机2台 | 未完成 | 合格 | 0 | 200 | 40 | 0 | 0 | -40 | -60
|  |  |  | 第一批 | 升级改造一回路110kv高压线15km至播雨村煤矿开关站 | 实际为10kV线路，不符合奖补条件 |  | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20
24 | 六盘水市财政局 | 六盘水市六枝特区 | 六盘水市六枝特区六龙煤矿 | 第一批 | 计划从新窖变电站新建一趟35kv供电线路到六龙煤矿，线路长度约14公里 | 未完成，长期停产 | 合格 | 0 | 70 | 15 | 0 | 0 | -15 | -45
|  |  |  | 第一批 | 2071底板抽巷、2073底抽巷，断面积8.96m²,2020年预计掘进742m² | 未完成，长期停产 |  | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | -30
25 | 六盘水市财政局 | 六盘水市六枝特区 | 贵州贵能投资股份有限公司黑拉嘎煤业有限公司聚鑫煤矿 | 第一批 | 购置盾构机1一套 | 设备已于2020年12月到矿。 | 合格 | 6416.8 | 300 | 150 | 150 | 300 | 0 | -20
|  |  |  | 第一批 | 11181下瓦斯巷，设计长度1018m，断面11.08m²，2020年预计施工600m | 11181下瓦斯巷掘进100m，断面11.08㎡。 |  | 67.5477 | 30 | 25 | 0 | 5 | -20
26 | 六盘水市财政局 | 六盘水市六枝特区 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区竹林煤矿 | 第一批 | 11075运输巷底抽巷、11075回风巷底抽巷、12076运输巷底抽巷合计预计掘进1357.1m；东一采区下煤组顶板抽放巷，设计长度800m，断面15.8m²，今年预计掘进400m。 | 11075运输巷底板抽放巷掘进378.8m，11075回风巷底板抽放巷掘进158.3m，12076运输巷底板抽放巷未施工，断面均为9.0㎡，合计长度537.1m。东一采区下煤组顶板抽放巷未施工。 | 合格 | 483.39 | 100 | 80 | 0 | 26.86 | -53.14 | -53.14
|  |  |  | 第二批 | 开展地勘钻孔，地面施工钻孔2个，工程量900m，同时测瓦斯参数。 | 共施工2个钻孔（JZK1301孔和JZK1302孔），共施工钻孔长度861m（JZK1301孔长度343m，JZK1302孔长度518m）。 |  | 248 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0
27 | 六盘水市财政局 | 六盘水市六枝特区 | 六枝特区中渝煤矿 | 第一批 | 121顶抽巷、1210底板抽放巷设计长度590m，断面9.28m²。 | 121底板抽放巷掘进260m，1210底板抽放巷掘进240m，共计掘进500m，断面均为9.28㎡。 | 合格 | 429 | 29 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0
28 | 六盘水市财政局 | 六盘水市六枝特区 | 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司六枝特区宏顺发煤矿 | 第一批 | 采购ZYWL-6000DS定向钻机1台 | 未完成 | 合格 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20 | -35
|  |  |  | 第一批 | 10101顶板瓦斯抽放运输巷及回风巷设计总长度2568m，断面10.6m²，预计2020年掘进400m。 | 未完成 |  | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | -15
29 | 六盘水市财政局 | 六盘水市六枝特区 | 贵州飞尚能源有限公司六家坝煤矿 | 第一批 | 租赁1台ZDY4000LDC型履带式定向钻机，月付，合同期一年，一年后再付5%设备残值后设备产权属煤矿。 | 该矿采取与第三方签订租赁合同方式，分期付款，租赁1台ZDY4000LDC型履带式定向钻机已于2020年5月到矿。 | 合格 | 520 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 77
|  |  |  | 第一批 | 计划开采12407采煤工作面，2020年开采面积11000m²。 | 12407采面2020年共推采110.1m，共计回采保护层面积25052平方米。 |  | 2168 | 22 | 15 | 0 | 22 | 7
|  |  |  | 第二批 | 瓦斯防治项目：对矿井瓦斯抽采系统进行改造。 | 2020年1月购买两台2BE4-670型瓦斯抽采泵，设备于2020年8月安装完毕并投入使用。 |  | 1008 | 100 | 80 | 0 | 100 | 20
30 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 第一批 | 计划掘进7号煤层底板瓦斯抽放巷，长1244米，断面13.82平方米。 | 7#煤层底板瓦斯抽放巷2020年实际掘进 769.5米，断面13平方米。 | 合格 | 736.56 | 62.2 | 40 | 0 | 38.48 | -1.52 | -1.52
31 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 贵州久益矿业集团有限公司水城县阿戛乡禹举明煤矿 | 第一批 | 1333东瓦斯抽采巷、1333西瓦斯抽采巷、二采区22011运输巷底板瓦斯抽采巷设计总计划掘进1350米。 | 2020年实际完成1333东瓦斯巷550米，1333西瓦斯巷600米，22011运巷底抽巷20米，合计完成1170米，断面8.7平方米 | 合格 | 675 | 67.5 | 50 | 0 | 58.5 | 8.5 | 8.5
32 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 贵州久益矿业集团有限公司水城县都格乡保兴煤矿 | 第一批 | 1180南翼瓦斯底抽巷、21076运输巷底抽巷、12071运输巷顶抽巷设计总长度3165m，断面15.2m²。计划掘进2360m； | 2020年实际完成1180南翼底抽巷800米，21076底抽巷570米，12071顶抽巷210米，合计1680米，断面15.3平方米。 | 合格 | 2417.4 | 188.8 | 150 | 0 | 134.4 | -15.6 | 92.4
|  |  |  | 第一批 | 购置EBZ260型大功率掘进机1台； | 2020年12月到矿EBZ-260型综掘机1台 |  | 460 | 150 | 30 | 0 | 138 | 108
|  |  |  | 第一批 | 从35kv都格变电站Ⅱ段母线302间隔出线至保险煤矿（北井）35kv变电所，长度8km，线路LGJ-120型钢芯铝绞线。 | 2020年8月完成第二回路建设任务，长度8公里。 |  | 701.7 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0
33 | 六盘水市财政局 | 六盘水市六枝特区 | 贵州飞尚能源有限公司六枝新窖兴旺煤矿 | 第一批 | 购买EBZ200掘锚一体机2台； | 未完成 | 合格 | 30 | 240 | 50 | 70 | 0 | -120 | -113.4
|  |  |  | 第一批 | 1350底抽巷、1300底抽巷设计总长度902m，断面8.1m²，今年预计掘进531.8m，其中今年已掘131.8m。 | 1350底抽巷2020年实际掘进213.8米，1300底抽巷掘进318米，合计531.8米，断面8.1平方米。 |  | 265.9 | 26 | 20 | 0 | 26.6 | 6.6
34 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿 | 第一批 | 购置EBZ260型大功率综掘机1台功率260kw | 2021年4月30日到矿EBZ-280D型综掘机1台 | 合格 | 433.62 | 150 | 30 | 0 | 130 | 100 | 100
35 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 贵州省中纸投资有限公司中纸厂煤矿 | 第一批 | 1102瓦斯抽采进风巷、联络上山及1102瓦斯抽采回风巷总长1038m，断面11m2，目前已施工0m，预计2020年12月底完成800m。 | 1102瓦斯抽采进风巷、联络上山及1102瓦斯抽采回风巷2020年实际施工615米。 | 合格 | 192.5 | 40 | 30 | 0 | 30.75 | 0.75 | 0.75
36 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 盘州市盘南煤业投资有限公司上纸厂煤矿 | 第一批 | 购置EBZ260型大功率综掘机1台，功率260kw | 未完成 | 合格 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | -30 | -30
37 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 贵州松河东一井煤业有限责任公司 | 第一批 | 建设35kv双回路供电线路，一回路大营变110kv变电站长13.8km，二回路淤泥110kv变电站长9.5km。 | 双回路已建设完成，总长度23.3km | 合格 | 3680 | 100 | 80 | 0 | 100 | 20 | 35.8
|  |  |  | 第一批 | 计划掘进西一、西二瓦斯抽采巷及附属工程长1480米，断面15.3平方米 | 西一、西二瓦斯抽采巷及附属巷道2020年共计掘进1390.15米，断面15.3平方米 |  | 2073 | 110 | 85 | 0 | 100.8 | 15.8
38 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 贵州绿宝能源开发有限公司盘县乐民镇永红煤矿 | 第一批 | 购置EBZ260A型悬臂式掘机1台 | 未实施 | 合格 | 0 | 150 | 30 | 50 | 0 | -80 | -125
|  |  |  | 第一批 | 购置ZDY6000LD(B)型大功率钻机1台，扭矩1600-6000N.m | 未实施 |  | 0 | 100 | 20 | 25 | 0 | -45
39 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司水城县阿戛凉水沟煤矿 | 第一批 | 1400东瓦抽巷计划855m，1400西瓦抽巷计划148m，1450西抽巷计划300m，1490西瓦抽巷计划150m，断面均小于15平方米。 | 2020年实际完成1400东瓦抽巷885m，1400西瓦抽巷380m，1450西抽巷300m,1490西瓦抽巷150m，断面均小于15平方米，以上合计1715米。 | 合格 | 1017.25 | 85 | 40 | 0 | 85.75 | 45.75 | 45.75
40 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司水城县阿戛乡吉源煤矿 | 第一批 | 购置ZDY6000 LD型定向钻机1台。 | 未完成。 | 合格 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20 | -20
41 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县攀枝花煤矿 | 第一批 | 计划回采110305工作面，保护层面积为142635m2。 | 110305采面2020年回采走向长度480米，回采面积99750平方米。 | 合格 | 662.83 | 285.27 | 230 | 0 | 199.5 | -30.5 | 16.77
|  |  |  | 第一批 | 计划购买1台定向钻机，型号为ZYWL—8000D | 2021年7月到矿ZDY6000LD(B)型定向钻机1台 |  | 420 | 100 | 20 | 0 | 100 | 80
|  |  |  | 第一批 | 计划掘进四片南瓦斯抽采回风巷（顶板瓦斯巷）720m，掘进净断面为15.2m2 | 实际完成四片南瓦斯抽采回风巷153.4米，净断面为15.2平方米 |  | 720 | 57.6 | 45 | 0 | 12.27 | -32.73
|  |  |  | 第二批 | 计划购买1台D20D单轨吊一台 | 实际采购1台DQD-20型气动单轨吊 |  | 80 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
42 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 水城县勺米乡老地沟煤矿 | 第一批 | 东翼1350底板瓦斯抽放巷长761m，断面15.85m²，预计2020年底完成450m； | 1350底抽巷实际完成153米，断面15.85平方米 | 合格 | 120 | 36 | 30 | 0 | 12.27 | -17.73 | -47.43
|  |  |  | 第三批 | 施工1300瓦斯抽放巷和1350瓦斯抽放巷，合计1500米，断面小于15平方米。 | 未施工 |  | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | -15
|  |  |  | 第二批 | 1234采煤工作面引进110工法，切顶留巷计划留巷580米。 | 实际在1234采煤工作面运输巷完成310米巷道留巷工程 |  | 770 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
|  |  |  | 第一批 | 购置EBZ260H型悬臂式掘机1台 | 2020年9月到矿EBZ260H型悬臂式掘机1台 |  | 451 | 150 | 150 | 0 | 135.3 | -14.7
43 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 贵州华瑞鼎兴能源有限公司水城县大田煤矿 | 第一批 | 购置EBZ-260型悬臂式掘机1台 | 未完成。 | 合格 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | -30 | -30
44 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 贵州华瑞鼎兴能源有限公司阿戛乡阿戛煤矿 | 第一批 | 计划掘进1902底抽进风巷500米，1902底抽回风巷500米，断面15.3平方米。 | 1902底抽回风巷2020年完成60米；1902底抽进风巷98.9米，合计158.9米，断面均为15.3平方米。 | 合格 | 1080 | 80 | 65 | 0 | 12.7 | -52.3 | -1.3
|  |  |  | 第一批 | 采购EBZ260-H型综掘机2台 | 2020年3月到矿EBZ260-H型综掘机1台，另一台已订货。 |  | 370 | 300 | 60 | 0 | 111 | 51
45 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 水城县支都煤矿 | 第一批 | 10904采面长度478m，斜长155m，计划回采面积74090平方米。 | 10904采面实际回采走向长度478m，倾斜长度155m，面积74090平方米。已回采完。 | 合格 | 1410.8 | 148 | 120 | 0 | 148 | 28 | 28
46 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 水城县玉舍大坪煤矿 | 第一批 | 计划2020年开采11035采面长280m，斜长120m，面积31200平方米。 | 部分完成，长期停产，无法验收。 | 合格 | 0 | 62.4 | 50 | 0 | 0 | -50 | -81
|  |  |  | 第三批 | 11094和11036采面作为保护层，面积7.8万平方米。 | 部分完成，长期停产，无法验收。 |  | 0 | 156 | 31 | 0 | 0 | -31
47 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 | 第一批 | 20101采面作为保护层开采，开采面积18700m² | 20101采面2020年实际开采面积20103㎡ | 合格 | 480 | 37.4 | 30 | 0 | 40.2 | 10.2 | -14.8
|  |  |  | 第一批 | 高地应力“三软”低透性突出煤层安全高效开采保障关键技术研究 | 未完成 |  | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | -25
48 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司盘县石桥镇佳竹箐煤矿 | 第一批 | 计划掘进110306运输巷顶板瓦斯抽采巷650米，断面15.18平方米。 | 未实施 | 合格 | 0 | 52 | 40 | 0 | 0 | -40 | -37
|  |  |  | 第一批 | 拟购置DLZI40F-8型单轨吊辅助运输设备一套。 | 已购买DLZI40F-8型单轨吊辅助运输设备1套 |  | 429 | 40 | 10 | 0 | 40 | 30
|  |  |  | 第一批 | 拟购置EBZ260大功率掘进机1台 | 2021年4月14日到矿EBZ260大功率掘进机1台 |  | 410 | 150 | 75 | 75 | 123 | -27
|  |  |  | 第一批 | 改造线路为小关变电所佳竹箐煤矿，线路总长20km。 | 目前塔基已经浇筑完成，电压等级35kV，预计2021年12月底建设完成 |  | 1800 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 企业申请项目延期验收
49 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 盘州市煤炭开发总公司盘县老沙田煤矿 | 第一批 | 计划掘进1485西翼顶板瓦斯抽采巷长800米，断面15.2平方米。 | 1485西翼顶板瓦斯抽采巷已施工完毕，实际施工长度781米，实际施工断面15.2平方米 | 合格 | 527.75 | 64 | 50 | 0 | 62.5 | 12.5 | 12.5
50 | 六盘水市财政局 | 六盘水市盘州市 | 贵州火烧铺矿羊场坡井区煤业有限公司 | 第一批 | 铺设35kv线路长7.5km，建设35kv变电站一座，10kv开关站一座。 | 一回路及变电站已建设完成，实际长度6.682km。 | 合格 | 3800 | 37 | 30 | 0 | 33.4 | 3.4 | 3.4
|  |  |  | 第二批 | 将已有的10kv双回路供电线路改造为35kv双回路供电线路，其中一回路35kv李羊线已在第一批奖补申报，本次申报另一回35kv西羊线，长4.78km。 | 二回路设计长度4.8km，目前已完成总进度的75%，预计10月底前建设完成。 |  | 600 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 企业申请项目延期验收
51 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 第一批 | 创建一级标准化煤矿矿井 | 省局现场初审未通过 | 合格 | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20 | -2.88
|  |  |  | 第二批 | 在一采区布置1条14煤层底板瓦斯抽放巷穿层钻孔抽采顺槽条带瓦斯及回采工作面瓦斯 | 2020年实际施工10103瓦斯治理巷长度942.5米，断面12.44平方米 |  | 710 | 45 | 30 | 0 | 47.12 | 17.12
52 | 六盘水市财政局 | 六盘水市水城区 | 水城河坝煤业有限公司 | 第一批 | 购买EBZ260型综掘机2台 | 未完成，煤矿实际购买EBZ160型综掘机 | 合格 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | -150 | -150
53 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 贵州久邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 第二批 | 1300水平24#煤层底板瓦斯专用抽采巷长1710m，断面15.19平方米,2020计划施工1560米。 | 1300水平24#煤层底板瓦斯专用抽采巷2020年实际掘进961米，断面15.19平方米。 | 合格 | 613.5 | 94 | 70 | 0 | 76.88 | 6.88 | -20.12
|  |  |  | 第二批 | 购买EBZ260H型掘进机1台 | 2020年4月8日到矿EBZ260H型掘进机1台 |  | 410 | 150 | 150 | 0 | 123 | -27
54 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 贵州东银同城能源有限公司盘县新民乡龙鑫煤矿 | 第二批 | “双回路”改造，一回路长度4.21km，二回路长度4.28km，共计长度8.49km。 | 已完成，一回路长度4.21km，二回路长度4.28km，共计长度8.49km。 | 合格 | 780 | 42 | 30 | 0 | 42 | 12 | 12
55 | 六盘水市财政局 | 六盘水盘州市 | 贵州得圣能源开发有限公司山脚树南井区 | 第二批 | 购买EBZ260H型综掘机1台。 | 2020年11月10日到矿EBZ260H型综掘机1台。 | 合格 | 460 | 128 | 60 | 0 | 128 | 68 | 68
| 安顺市财政局 | [12 empty] | -150
1 | 安顺市财政局 | 安顺市平坝区 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝区乐平乡梨树边煤矿 | 第一批 | 购置EBZ260H型综掘机1台。 | 未完成 | 合格 | 400 | 150 | 30 | 0 | 0 | -30 | -30
2 | 安顺市财政局 | 安顺市普定县 | 安顺市锋煤焦集团有限公司普定县龙场乡打磨冲煤矿 | 第一批 | 购置ZDY6000LD型大功率钻机1台 | 未完成 | 合格 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20 | 135
|  |  |  | 第一批 | 计划购买EBZ200M-2型掘锚一体机2台 | 2021年2月和3月分别到矿EBZ200M-2型掘锚一体机各1台 |  | 635 | 190 | 35 | 0 | 190 | 155
3 | 安顺市财政局 | 安顺市普定县 | 普定县东光煤矿 | 第一批 | 购置ZDY6000LD型大功率1台 | 未完成 | 合格 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | -100 | -100
4 | 安顺市财政局 | 安顺市平坝区 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝区乐平乡大源煤矿 | 第一批 | 购置EBZ260H型综掘机1台。 | 重新购买EBZ200型综掘机1台，现在已到矿，不符合奖补政策要求。 | 合格 | 415 | 150 | 30 | 0 | 0 | -30 | -30
5 | 安顺市财政局 | 安顺市普定县 | 贵州元江煤业有限公司 | 第二批 | 计划购买EBZ260H型综掘机1台 | 未完成。 | 合格 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | -125 | -125
| 毕节市财政局 | 小计 | [11 empty] | -684.81
1 | 毕节市财政局 | 毕节市纳雍县 | 贵州鲁中矿业有限公司纳雍县王家寨煤矿 | 第一批 | 计划掘进瓦斯抽放巷长度425米,断面14平方米。 | 2020年实际完成10605运输底抽巷长度550米，净断面12.2平方米。 | 合格 | 636.86 | 24 | 20 | 0 | 27.5 | 7.5 | 7.5
2 | 毕节市财政局 | 毕节市纳雍县 | 贵州青利集团有限公司王家营青利煤矿 | 第一批 | 10kV线路改造为35kV双回路供电线路7.76公里，正在签订施工合同，预计年底完成。 | 10kV线路改造为35kV双回路供电线路7.76公里，正在签订施工合同，预计年底完成。 | 合格 | 125 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业申请项目延期验收
3 | 毕节市财政局 | 毕节市纳雍县 | 贵州宏源矿业有限公司纳雍县富民煤矿 | 第一批 | 计划购置ZYWL4000D型定向钻机1台 | 未完成。 | 合格 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20 | -20
4 | 毕节市财政局 | 毕节市纳雍县 | 贵州高源煤业有限公司纳雍县高源煤矿 | 第一批 | 购置ZYWL6000D型定向钻机1台 | 未完成 | 合格 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | -50 | -50
5 | 毕节市财政局 | 毕节市黔西市 | 贵州省兴鳌矿业有限公司黔西县观音洞镇高坡煤矿 | 第一批 | 新建了一趟110Kv雨明变电所到35Kv羊场变电所供电线路11km。 | 已完成新建一趟110Kv雨明变电所到35Kv羊场变电所供电线路11km项目，并投入使用 | 合格 | 650 | 55 | 45 | 0 | 55 | 10 | -40
|  |  |  | 第一批 | 购置ZYWL6000D型定向钻机1台 | 未完成，实际购买普通履带钻机 |  | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20
|  |  |  | 第一批 | 计划购置ZBZ260A型综掘机1台 | 未完成，煤矿实际购买了EBZ160型掘进机1台 |  | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | -30
6 | 毕节市财政局 | 毕节市黔西市 | 贵州薪原煤业有限公司黔西县花溪乡大沟煤矿 | 第一批 | 计划购置EBZ260型掘进机3台 | 2020年7月到矿EBZ260型综掘机3台。 | 合格 | 1290 | 380 | 380 | 0 | 387 | 7 | 7
7 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 贵州德源能投资有限责任公司金沙县长坝乡金泰煤矿 | 第一批 | 与黔西县青龙煤矿签订定向长钻孔施工设计及施工合同，使用定向钻机施工，已施工定向钻孔9个、6700米。 | 10605运输巷施工9个钻孔，进尺5076米，10606运输巷施工8个钻孔，进尺4638米，总进尺共计9714米。 | 合格 | 660 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | -50
|  |  |  | 第一批 | 购置ZDY6000LD(B)型定向钻机1台。 | 未完成 |  | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | -50
8 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县西洛乡东风煤矿 | 第一批 | 1.煤层底板瓦斯抽放巷，总长度1160m，断面8.6㎡，2020年底前完成；2.拟购置EBZ260H型综掘机1台。 | 综掘机1台，未完成。 | 不合格 | 0 | 208 | 75 | 0 | 0 | -75 | -75 | 三量不符合条件
9 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 贵州枫香林矿业有限公司金沙县安洛乡枫香林煤矿 | 第一批 | 购置综掘机1台。 | 2020年12月到矿综掘机1台。 | 合格 | 358 | 150 | 30 | 45 | 107.4 | 32.4 | 32.4
|  |  |  | 第二批 | 对主排水系统进行改造，将原有的3台MD200-50*6(P)型排水泵（功率3125kw）更换为3台MD280-43*7型排水泵（功率355kw），将一趟管径150mm的排水管更换为219mm的排水管。 | 已将原有的3台MD200-50*6(P)型排水泵（功率3125kw）更换为3台DF155-67*5型矿用耐磨型多级离心式水泵（单台水泵配套电机功率220kw），增设一趟排水管外径250mm排水管。 |  | 124.04 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
10 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿二号井 | 第一批 | 10906瓦斯抽采巷，断面11.76㎡，1200m；2.瓦斯抽采巷，断面15.8㎡，800m。 | 已施工10906回风底抽巷900米，净断面11.76平方米，施工区域瓦斯超前治理回风巷450米，净断面15.8平方米。 | 合格 | 1170 | 124 | 100 | 0 | 81 | -19 | -17.6
|  |  |  | 第二批 | 购置综掘机1台。 | 2020年12月到矿EBZ260H大功率岩巷掘进机1台。 | 合格 | 338 | 150 | 100 | 0 | 101.4 | 1.4
11 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县新化煤矿一号井 | 第一批 | 煤层底板瓦斯抽放巷，断面12.69㎡，2020年预计施工1610m。 | 已施工10902回风底抽巷496.6m，净断面13.64㎡；施工10902运输底抽巷679.7m，净断面13.64㎡。合计1176米 | 合格 | 682.3 | 80.5 | 65 | 0 | 58.81 | -6.19 | -6.19
12 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土镇熊家湾煤矿 | 第一批 | 购置EBZ260H大功率岩巷综掘机2台。 | 2020年10月到矿EBZ260H大功率岩巷综掘机2台。 | 合格 | 716 | 300 | 240 | 0 | 214.8 | -25.2 | -45.2
|  |  |  | 第二批 | 628东翼底板瓦斯治理抽放巷设计长1100m，净断面10.7m2，2020年预计掘进400m。 | 未施工 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | -20
13 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县高坪乡鑫达煤矿 | 第一批 | 购置EBZ260H大功率岩巷综掘机3台。 | 2020年10月到矿EBZ260H大功率岩巷综掘机2台,2021年3月到矿1台。 | 合格 | 1140 | 450 | 225 | 225 | 342 | -108 | -108
14 | 毕节市财政局 | 毕节市百里杜鹃 | 大方县广木煤矿有限公司 | 第一批 | 购置EBZ260型大功率综掘机2台 | 2020年6月28日到矿EBZ260型综掘机1台；2020年8月12日到矿EBZ260型综掘机1台。 | 合格 | 780 | 230 | 230 | 0 | 234 | 4 | 4
15 | 毕节市财政局 | 毕节市赫章县 | 贵州优能（集团）矿业股份有限公司赫章县威奢煤矿 | 第一批 | 2020年施工+1530东底抽巷和+1488东底抽巷、巷道净断面10.68平方m，计划施工1570m。 | 未施工 | 合格 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | -50 | -50
16 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 金沙县能源局（大龙凤） | 第一批 | 从业人员培训实操基地项目，建设1间培训多媒体教室、1间监控中心、共计50台学员终端，增加1套井下瓦斯综合监管系统，多媒体教室采用云课堂增强版。 | 已建设从业人员培训实操基地项目，建设1间培训多媒体教室、1间监控中心、共计50台学员终端，增加1套井下瓦斯综合监管系统，多媒体教室采用云课堂增强版。 | 合格 | 1540 | 310 | 155 | 0 | 310 | 155 | 155
17 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 贵州盛联新能源投资有限公司金沙县城关镇祁兴煤矿 | 第一批 | 购置EBZ260型悬臂式综掘机1台。 | 2020年7月到矿EBZ260型悬臂式综掘机1台。 | 合格 | 430 | 150 | 150 | 0 | 129 | -21 | -21
18 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司金沙县长坝乡云海煤矿 | 第一批 | 计划购置EBZ260型悬臂式综掘机1台。 | 未完成 | 合格 | 450 | 150 | 30 | 0 | 0 | -30 | -30
19 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 贵州钰祥集团有限公司金沙县沙土镇兴安煤矿 | 第一批 | 计划购置EBZ160M-2型掘锚一体机2台。 | 2020年11月到矿EBZ200M-2型掘锚一体机2台。 | 合格 | 612 | 180 | 35 | 55 | 180 | 90 | 90
20 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司金沙县沙土镇盛安煤矿 | 第一批 | 计划购置EBZ260型大功率岩巷综掘机2台，购置EBZ160M-2型掘锚一体机1台。 | 2020年11月到矿EBZ260型大功率岩巷综掘机2台、EBZ200M-2型掘锚一体机1台 | 合格 | 1206 | 390 | 195 | 0 | 361.8 | 166.8 | 141.8
|  |  |  | 第二批 | 作开展“盛安煤矿近距离煤层开采巷道围岩裂隙演化规律及支护技术研究 | 与贵州大学勘察设计研究院合作在盛安煤矿10905回风巷、10902运输巷开展围岩裂隙演化规律及支护技术研究，巷道成型完整，没有出现巷道顶板垮落、变型等现象，贵州大学出具了项目研究成果报告书。 |  | 50 | 30 | 30 | 0 | 5 | -25
21 | 毕节市财政局 | 毕节市金沙县 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡回归煤矿 | 第一批 | 购置EBZ260H大功率岩巷综掘机2台。 | 2020年8月、10月分别到矿EBZ260H大功率岩巷综掘机1台。 | 合格 | 716 | 300 | 150 | 150 | 214.8 | -85.2 | -85.2
22 | 毕节市财政局 | 毕节市织金县 | 贵州省毕节市织金彭家湾煤矿有限公司彭家湾煤矿 | 第一批 | 计划购买定向钻机1台； | 未完成 | 合格 | 0 | 100 | 20 | 30 | 0 | -50 | -65
|  |  |  | 第一批 | 111402底板瓦斯抽放巷，设计长度1300m，断面9.4m²，预计2020年掘进360m。 | 未施工 |  | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | -15
23 | 毕节市财政局 | 毕节市织金县 | 织金县西湖煤业有限公司织金县城关镇西湖沟沟寨煤矿 | 第一批 | 计划掘进10601运输巷底抽巷800m，断面12m²,10601回风巷底抽巷长1000m，断面12m²，10601切眼底板巷长160m，断面12m²,本次申报1880m。 | 2020年10601运输巷底抽巷掘110m；10601回风巷底抽巷413m；10601切眼底板巷142m，10601中间底抽巷66m。2020年掘731m.断面均为10.8平方米。 | 合格 | 1300 | 94 | 75 | 0 | 36.55 | -38.45 | -38.45
24 | 毕节市财政局 | 毕节市织金县 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 第一批 | 购买矿用履带式全液压钻机1台； | 未完成 | 合格 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | -100 | -163
[5 empty] | 购买260型悬臂式掘进机1台 | 2020年7月到矿260型悬臂式掘进机1台 |  | 290 | 150 | 150 | 0 | 87 | -63
25 | 毕节市财政局 | 毕节市织金县 | 贵州省兴伟兴能源投资有限公司织金县中寨乡兴林煤矿 | 第一批 | 计划购置ZDY4000LD(C)型钻机1台； | 未完成 | 合格 | 1000 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20 | -50
[5 empty] | 购置EBZ280D掘进机1台 | 2020年1月到矿EBZ280D掘进机1台，但发票是2019年7月，不符合奖补条件 |  | 450 | 150 | 30 | 0 | 0 | -30 |  |  | 收回30万元，合计收回50万
26 | 毕节市财政局 | 毕节市织金县 | 贵州贵得金矿业投资有限公司织金县城关镇兴发煤矿 | 第一批 | 购置ZDY6000LD(B)型大功率钻机1台 | 未完成 | 合格 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20 | -20
27 | 毕节市财政局 | 毕节市织金县 | 贵州飞尚能源有限公司织金县马场乡凹河煤矿 | 第一批 | 购置ZDY4000LD(C)型钻机1台； | 未完成 | 合格 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20 | -35
|  |  |  | 第一批 | 改造线路（35kv马凹线）35kv马场变至凹河煤矿线路设计长4km。 | 实际改为10KV线路。不符合奖补条件。 | 合格 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | -15
28 | 毕节市财政局 | 毕节市织金县 | 贵州贵能投资股份有限公司四季春煤矿 | 第一批 | 新建35kv变电站，两回路35kv架空线路一回引自110kv少普变，选择线路LGJ-150mm²，长度约16.78km，二回路引自35kv岩洞口变，长度约7.8km。 | 新建35kv变电站，两回路35kv架空线路一回引自110kv少普变，选择线路LGJ-150mm2，长度16.78km；二回路引自35kv岩洞口变，长度7.8km，均已完成。 | 合格 | 3700 | 100 | 80 | 20 | 100 | 0 | -130
|  |  |  | 第一批 | 购置ZYWKL-6500/55型定向钻机1台 | 2020年1月到矿ZYWKL-6500/55型定向钻机1台 |  | 343.8 | 100 | 20 | 80 | 100 | 0
|  |  |  | 第一批 | 购置TBM隧道掘进机1台 | TBM隧道掘进机1台，已到矿。但转到六枝聚鑫煤矿使用，四季春申请取消项目。 |  | 0 | 300 | 60 | 70 | 0 | -130
29 | 毕节市财政局 | 毕节市织金县 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿 | 第一批 | 购置ZDY6000LD型定向钻机2台 | 2020年8月到矿ZDY6000LD型定向钻机1台。 | 合格 | 538.93 | 200 | 200 | 0 | 100 | -100 | -100
30 | 毕节市财政局 | 毕节市织金县 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡岩脚煤矿 | 第一批 | 购置EBZ160M-2型掘锚一体机1台 | 2020年8月到矿EBZ160M-2型掘锚一体机1台 | 合格 | 258 | 70 | 70 | 0 | 77.4 | 7.4 | 7.4
31 | 毕节市财政局 | 毕节市金海湖 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司大方县文阁乡兴达煤矿 | 第一批 | 10601运输巷底抽巷长800m，10601回风巷底抽巷长1000m，断面12m²，10601切眼底板巷长160m，断面12m²。本次申报1880m。 | 1685瓦斯抽放巷，断面12㎡，计划2020底完成，实际完成0米。 | 合格 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | -20 | -20
32 | 毕节市财政局 | 毕节市大方县 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司大方县星宿乡瑞丰煤矿 | 第一批 | 11203运输巷“110工法”沿空留巷435米。 | 11203运输巷“110工法”沿空留巷435米. | 合格 | 226.8 | 50 | 25 | 0 | 50 | 25 | 25
33 | 毕节市财政局 | 毕节市织金县 | 贵州华瑞鼎新能源有限公司织金县珠藏镇凤凰山煤矿 | 第一批 | 二采区2279综采工作面2020年计划开采面积98080平方米；22711综采工作面预计2020开采面积13920m² | 二采区2279综采工作面2020年已开采结束，实际开采面积98080平方米 | 合格 | 2300 | 224 | 180 | 0 | 196.16 | 16.16 | 16.16
34 | 毕节市财政局 | 毕节市七星关区 | 毕节市能源局 | 第一批 | 煤矿安全综合监管平台建设 | 已验收，主要更新监管大屏显示53块，购置网络安全设备4台，网络系统设备5台等。 | 合格 | 340.31 | 150 | 75 | 0 | 150 | 75 | 75
35 | 毕节市财政局 | 毕节市七星关区 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司长春堡镇垭关煤矿 | 第一批 | 2101底板瓦斯抽放巷（1730西翼底抽巷），巷道设计长度770m，断面11.9㎡ | 未施工 | 合格 | 445 | 25 | 20 | 0 | 0 | -20 | -20
36 | 毕节市财政局 | 毕节市大方县 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 第一批 | 一回路35kv马场变至35kv营兴变线路供电距离13.57km；二回路35kv线路从110kv绿塘变至35营兴变线路供电距离14km。 | 一回路35kv马场变至35kv营兴变线路供电距离13.57km；二回路35kv线路从110kv绿塘变至35营兴变线路供电距离14km，现正在修改方案。 | 合格 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业申请项目延期验收
37 | 毕节市财政局 | 毕节市大方县 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司大方县凤山乡大营煤矿 | 第一批 | 开展110工法技术研究 形成巷道500m | 开展110工法技术研究 形成巷道500m | 合格 | 226.8 | 50 | 40 | 0 | 50 | 10 | 10
38 | 毕节市财政局 | 毕节市大方县 | 贵州大西南矿业有限公司大方县安乐乡安益煤矿 | 第一批 | 购置KPCS-95单轨吊机车1台，DX-80单轨吊机车（2台） | 2020年11月到矿2套DX80/48P型防爆蓄电池单轨吊，1套KPCS-95型单轨吊，均已到矿投入使用。 | 合格 | 502 | 80 | 60 | 0 | 80 | 20 | 7.57
|  |  |  | 第一批 | 底板瓦斯抽放巷项目1180m | 11046运输底抽巷510米、11049运输底抽巷完成241.5米，共计完成751.5米，断面均为13.34平方米。 |  | 1400 | 59 | 50 | 0 | 37.57 | -12.43
39 | 毕节市财政局 | 毕节市威宁县 | 贵州天伦矿业投资有限公司威宁县石门乡铁厂煤矿 | 第一批 | 购置EBZ160M型掘锚一体机2台和EBZ200M掘锚一体机1台 | 2020年11月到矿EBZ160M型掘锚机2台。 | 合格 | 440 | 230 | 230 | 0 | 132 | -98 | -98
40 | 毕节市财政局 | 毕节市威宁县 | 贵州陆达矿业有限公司威宁县黑土河乡齐拖煤矿 | 第二批 | 计划购买掘锚机2台 | 2020 年12月30日和2021年4 月19日分别到矿EBZ160M型各1台 | 合格 | 590 | 300 | 150 | 0 | 177 | 27 | 27
41 | 毕节市财政局 | 毕节市百里杜鹃 | 贵州百里杜鹃煤炭工业协会 | 第一批 | 探查百里杜鹃区域内茅口灰岩含水层情况，查清水文地质条件，为区域内15#煤层作为区域防突措施保护层开采论证条件。 | 该项目于2021年6月11日经百里杜鹃能源局组织专家组进行验收通过。 | 合格 | 485.34 | 97 | 50 | 0 | 97 | 47 | 47
42 | 毕节市财政局 | 毕节市织金县 | 金象煤矿 | 第一批 | 采购ZDY4000LDC型定向钻机1台 | ZDY4000LDC型定向钻机1台已购置到矿 | 合格 | 415 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
43 | 毕节市财政局 | 毕节市金海湖 | 毕节市工业职业技术学院 | 第一批 | 进行特种作业人员培训基地升级改造，建设安全人机工程实验室。 | 招标文件2次流标，申请延期 | 合格 | 1338 | 265 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业申请项目延期验收
| 黔南州财政局 | [12 empty] | -731.2
1 | 黔南州财政局 | 黔南州平塘县 | 贵州浙南能源有限公司平塘县兴发煤矿 | 第一批 | 水害防治 | 改造增加水仓600立方米容积，增加底三趟排水管路700米，增加1台315Kw水泵。 | 合格 | 400 | 35 | 20 | 0 | 35 | 15 | 0
|  |  |  | 第一批 | 购置EBZ-160型掘锚一体机1台 | 未完成 |  | 0 | 80 | 15 | 0 | 0 | -15
2 | 黔南州财政局 | 黔南州平塘县 | 贵州绿宝地能源开发有限公司平塘县卡蒲乡牛头沟煤矿 | 第一批 | 水害防治 | 未完成 | 合格 | 0 | 55 | 30 | 0 | 0 | -30 | -155
|  |  |  | 第一批 | 购置EBZ160M掘锚一体机1台 | 未完成 |  | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | -50
|  |  |  | 第一批 | 购置EBZ260H型掘进机1台 | 未完成 |  | 0 | 150 | 75 | 0 | 0 | -75
3 | 黔南州财政局 | 黔南州贵定县 | 贵州恒瑞矿业有限公司贵定县铁厂乡摆哈煤矿 | 第一批 | 购置EBZ-260H型掘进机1台； | 未完成 | 合格 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | -30 | -70
|  |  |  | 第一批 | 购置EBZ-160M型掘锚一体机1台 | 未完成 |  | 0 | 90 | 20 | 0 | 0 | -20
|  |  |  | 第一批 | 购置ZDY-4000L定向钻机1台。 | 未完成 |  | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20
4 | 黔南州财政局 | 黔南州福泉市 | 贵州省黔南州福泉市哈麻冲煤业有限公司哈麻冲煤矿 | 第一批 | 排水系统改造 | 已完成水仓改造， | 合格 | 680 | 115 | 60 | 0 | 115 | 55 | 138.3
|  |  |  | 第一批 | 购置MB670掘锚一体机1台 | 经论证，更改购买EBZ200M-2型掘锚一体机1台，已到矿。 |  | 411 | 200 | 40 | 0 | 123.3 | 83.3
5 | 黔南州财政局 | 黔南州福泉市 | 贵州兴堂矿业有限公司福泉市高石乡幸福煤矿 | 第一批 | 购置MB670型掘锚一体机2台； | 未完成， | 合格 | 0 | 400 | 80 | 0 | 0 | -80 | -100
|  |  |  | 第一批 | 购置定向钻机1台 | 未完成， |  | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20
6 | 黔南州财政局 | 黔南州都匀市 | 贵州鑫悦煤炭有限公司都匀市江洲镇青山煤矿 | 第一批 | 购置EBZ260型综掘机两台 | 未完成， | 合格 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | -150 | -150
7 | 黔南州财政局 | 黔南州瓮安县 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿 | 第一批 | 购置综掘机2台 | 2020年3月到货1台EBZ260H型综掘机1台。另一台申请放弃购买 | 合格 | 420 | 300 | 225 | 0 | 126 | -99 | -99
8 | 黔南州财政局 | 黔南州福泉市 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 第一批 | 购置MB670型掘锚一体机3台； | 已到矿EBZ160L型掘锚机1台 | 合格 | 165 | 400 | 80 | 0 | 49.5 | -30.5 | -15.5
|  |  |  | 第一批 | 水害治理项目 | 改造工业广场防洪沟渠，购置1台物探设备和1台钻探设备。 |  | 130 | 30 | 15 | 0 | 30 | 15
9 | 黔南州财政局 | 黔南州荔波县 | 贵州甲盛龙集团矿业有限公司荔波县水尧乡新寨煤矿 | 第一批 | 购置EBZ200-2型掘锚一体机3台 | 未完成，煤矿停建。 | 合格 | 0 | 300 | 60 | 0 | 0 | -60 | -60
10 | 黔南州财政局 | 黔南州福泉市 | 贵州骏兴煤业有限公司福泉市地松镇干塘边煤矿 | 第二批 | 购买EBZ200A型综掘机2台 | 未完成，煤矿放弃购买。 | 合格 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | -50 | -50
11 | 黔南州财政局 | 黔南州荔波县 | 贵州恒姑煤业有限公司荔波县佳荣镇恒姑煤矿 | 第二批 | 购买EBZ260H型综掘机2台 | 未完成，煤矿放弃购买。 | 合格 | 0 | 300 | 60 | 0 | 0 | -60 | -60
12 | 黔南州财政局 | 黔南州荔波县 | 贵州广盛源集团矿业有限公司荔波县立化镇下寨煤矿 | 第二批 | 购买EBZ260H型综掘机2台 | 未完成，煤矿放弃购买。 | 合格 | 0 | 240 | 50 | 0 | 0 | -50 | -50
13 | 黔南州财政局 | 黔南州瓮安县 | 贵州弘达矿业投资有限公司瓮安县永和镇泰丰煤矿 | 第二批 | 购买EBZ260H型综掘机2台 | 未完成，煤矿停建 | 合格 | 0 | 210 | 40 | 0 | 0 | -40 | -40
14 | 黔南州财政局 | 黔南州瓮安县 | 瓮安县银盏镇银堂煤矿 | 第二批 | 矿井水害防治项目：采购YCS600-1物探设备1台、新增排水设备BQS4000-320-636kw水泵1台、新增KJ90-1矿井水文监测系统1套。 | 未完成，煤矿停产 | 合格 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | -20 | -20
| 黔西南州财政局 | [12 empty] | -110
1 | 黔西南州财政局 | 黔西南州晴隆县 | 晴隆县长兴煤矿有限责任公司 | 第一批 | 计划采购掘锚一体掘进机EMZ160M-2型2台 | 2020年10月4日到矿掘锚一体掘进机EMZ160M-2型2台 | 合格 | 480 | 144 | 70 | 74 | 144 | 0 | 0
2 | 黔西南州财政局 | 黔西南州普安县 | 普安县嘉隆煤炭开采有限责任公司普安县楼下镇嘉龙煤矿 | 第一批 | 购置1台EBZ-260型综掘机； | 已到矿1台EBZ260型综掘机，分期付款。 | 合格 | 334 | 150 | 30 | 0 | 100 | 70 | 50
|  |  |  | 第一批 | 购置1台定向钻机 | 未完成 |  | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20
3 | 黔西南州财政局 | 黔西南州贞丰县挽澜乡 | 贵州黔越矿业有限公司贞丰县挽澜乡大石堡煤矿 | 第一批 | 计划购置EBZ200M型综掘机2台,功率200KW。 | 2020年9月底已到货安装调试成功。 | 合格 | 580 | 170 | 30 | 140 | 170 | 0 | 0
4 | 黔西南州财政局 | 黔西南州兴义市 | 贵州神峰矿业集团有限公司兴义市雄武乡兴富煤矿 | 第一批 | 拟购置DX120型防爆特殊型蓄电池单轨吊一台 | 已完成，井下安装单轨吊1台。 | 合格 | 380 | 40 | 10 | 0 | 40 | 30 | 10
|  |  |  | 第一批 | 购置ZYL-4000D型履带式全液压定向钻机一台 | 地质条件不适合，取消项目。 |  | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -20
5 | 黔西南州财政局 | 黔西南州晴隆县 | 黔西南州晴隆安宝煤业有限公司 | 第一批 | 履带式液压定向钻机 | 2020年9月15日购买履带式液压定向钻机 ZDY4000LD型1台 | 合格 | 448 | 100 | 20 | 80 | 100 | 0 | 0
6 | 黔西南州财政局 | 黔西南州贞丰县 | 贵州黔越矿业有限公司贞丰县挽澜乡岔河联营煤矿 | 第二批 | 辅助单轨吊运输系统建设项目 | 已安装投入使用。 | 合格 | 866.6 | 50 | 40 | 0 | 50 | 10 | 10
7 | 黔西南州财政局 | 黔西南州兴义市 | 贵州越华投资有限公司兴义市雄武乡兴发煤矿 | 第二批 | 计划购置EBZ260H型大功率岩巷综掘机2台,功率260KW。 | 未完成 | 合格 | 860 | 250 | 200 | 0 | 0 | -200 | -200
8 | 黔西南州财政局 | 黔西南州普安县 | 普安县地瓜镇宏发煤矿 | 第二批 | 购置1台柴油发电机单轨吊 | 因征地问题导致项目不能实施。 | 合格 | 535 | 50 | 10 | 0 | 0 | -10 | -10
9 | 黔西南州财政局 | 黔西南州 | 贵州福平能源集团投资有限公司兴义市白瓦窑镇凹子冲煤矿 | 第二批 | 双回路供电系统改造，新建雄武变电站至凹子冲煤矿35kv变电所供电线路，长度12.02千米。 | 正在实施，已完成电杆架设和变电所土建工程，预计2021年11月底完成。 | 合格 | 2569.48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业申请项目延期验收
10 | 黔西南州财政局 | 黔西南州晴隆县 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司仁禾煤矿 | 第二批 | 瓦斯地质补充勘查 | 完成9个钻孔施工，总进尺7488.57m。完成煤芯样采样92件、瓦斯采样35件、瓦斯增测样33个瓦斯压力测试33层次。 | 合格 | 672.47 | 70 | 40 | 0 | 70 | 30 | 30
11 | 黔西南州财政局 | 黔西南州晴隆县 | 晴隆县红寨煤业有限责任公司红寨煤矿 | 第二批 | 瓦斯地质补充勘查 | 完成5个钻孔施工，总进尺2991.23m。完成煤芯样采样35件、瓦斯采样26件，瓦斯增测样22个、瓦斯压力测试22层。 | 合格 | 268.86 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0
12 | 黔西南州财政局 | 黔西南州兴仁市 | 兴仁市祥隆煤矿 | 第三批 | 运输系统改造，计划安装一套DX80型单轨吊运输系统。 | 已完成DX80型单轨吊运输系统安装，投入使用。 | 合格 | 248.8 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0