## 公示版
关于2022年度省本级煤矿安全生产投入项目清算汇总表
所属单位 | 项目单位 | 项目类别 | 项目名称 | 完成内容 | 数量 | 单位 | 应补助金额（万元） | 预拨补助金额（万元） | 应补（退）金额（万元） | 备注
| 贵州省能源集团 | [5 empty] | 6200.27 | 8000 | -1799.73
盘江煤电集团 | 毕节中城能源有限责任公司（肥田煤矿） | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 未实施 | 0 | m | 0 | 27 | -27
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 未实施 | 0 | m | 0 | 66 | -66
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 210703底板瓦斯抽放巷（正掘）完工1008.3m，净断面15.29㎡。 | 1008.3 | m | 80.66 | 68 | 12.66
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 210703底板瓦斯抽放巷（反掘）完工351.6m，净断面15.29㎡。 | 351.6 | m | 28.12 | 0 | 28.12
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 210703切眼瓦斯抽放巷完工202.5m，净断面15.29㎡。 | 202.5 | m | 16.2 | 0 | 16.2
盘江煤电集团 |  | 新工艺 | 110工法 | 210701运输巷切顶卸压留巷，断面11.76㎡，完工654.4m，实际投资353.97万元。 | 654.4 | 项 | 35.39 | 100 | -64.61
盘江煤电集团 | 贵州比德煤业有限公司比德煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | 购买EBZ-280D型综掘机1台。设备编号JJ280DE20031。 | 1 | 台 | 123.3 | 126 | -2.7
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 110205顶板瓦斯抽放巷里段工程，完工长度为261m，净断面为15.93㎡。 | 261 | m | 20.88 | 44 | -23.12
盘江煤电集团 | 贵州达旺矿业有限公司大湾煤矿 | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DC220/160Y型单轨吊2台，牵引力220KN，设备号2201001，2201002 | 2 | 台 | 100 | 100 | 0
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 210905运输巷瓦斯治理巷，完工838m、净断面为16.97㎡。 | 838 | m | 67.04 | 91 | -23.96
盘江煤电集团 | 贵州达旺矿业有限公司汪家寨煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | 购买EBZ-280D型综掘机2台。设备编号JJ280DE20023，JJ280DE20030 | 2 | 台 | 246.6 | 252 | -5.4
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 320702采面保护层开采，完工面积71151㎡，煤厚1.26m、倾斜长度185m，走向384.6m。 | 71151 | ㎡ | 142.3 | 192 | -49.7
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 210705运输巷顶板瓦斯治理巷，完工405.3m、净断面为17.04㎡。 | 405.3 | m | 32.42 | 37 | -4.58
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 210705运输巷顶板瓦斯治理联络巷，完工153m、净断面为17.04㎡。 | 153 | m | 12.24 | 0 | 12.24
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 未实施 | 0 | m | 0 | 40 | -40
盘江煤电集团 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 新工艺 | 110工法 | 110104运输巷沿空留巷，完工1116m，实际投资221.14万元。 | 1 | 项 | 22.11 | 54 | -31.89
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 一级标准化 | 未公告 | 0 | 项 |  | 100 | -100
盘江煤电集团 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中（井）煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 110905顶板瓦斯巷完工1150m，净断面16.06㎡。 | 1150 | m | 92 | 71 | 21
盘江煤电集团 | 贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | 购买EBZ-280D型综掘机1台，设备编号JJ280DE20054。 | 1 | 台 | 123 | 124.5 | -1.5
盘江煤电集团 | 贵州林东矿业集团有限责任公司黔西县太来乡泰来煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1150底板巷，净断面为15.5㎡，完工1.7m。 | 1.7 | m | 0.13 | 16 | -15.87
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1120底板巷，净断面为16㎡，完工305.8m。 | 305.8 | m | 24.46 | 40 | -15.54
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1085底板巷，净断面为16.12㎡，完工438m。 | 438 | m | 35.04 | 64 | -28.96
盘江煤电集团 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120905运巷底抽巷，净断面12.6㎡，完工232.4m。 | 232.4 | m | 11.62 | 12 | -0.38
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120907运巷底抽巷，净断面12.6㎡，完工604.8m。 | 604.8 | m | 30.24 | 30 | 0.24
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120902风巷底抽巷，净断面12.6㎡，完工686m。 | 686 | m | 34.3 | 72 | -37.7
盘江煤电集团 |  | 新设备 | 定位系统 | 实施精确定位人员管理系统技术与应用研究。移动读卡器1台，KJ1150-F2读卡分站12台，KJ1150-D3读卡器40台，KJ787-D2读卡器15台，电源6台，标识卡650张，系统3套。 | 1 | 套 | 7.49 | 8 | -0.51
盘江煤电集团 | 贵州盘江恒普煤业有限公司（恒普煤矿） | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DC180/160Y型单轨吊1台。牵引力180kn，设备号2206015. | 1 | 台 | 50 | 50 | 0
盘江煤电集团 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 关键装备类 | 综掘机 | 购买EBZ-280D型综掘机2台。 | 2 | 台 | 247.2 | 249 | -1.8
盘江煤电集团 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DLZ130F-8/200型单轨吊2台。牵引力200kn,设备编号DLZ130F-8/200-SO/508，DLZ130F-8/200-SO/504 | 2 | 台 | 100 | 100 | 0
盘江煤电集团 |  | 新设备 | 非定向钻机 | 购买ZYWL-4500型非定向钻机2台。设备号21014H，21015H。 | 2 | 台 | 6.25 | 12 | -5.75
盘江煤电集团 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿 | 关键装备类 | 综掘机 | 购买EBZ280D型综掘机2台。设备号JJ280DE20003，JJ280DE20021。 | 2 | 台 | 246 | 252 | -6
盘江煤电集团 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DC250/190Y型单轨吊1台。牵引力250KN，设备号DC10210801。 | 1 | 台 | 50 | 50 | 0
盘江煤电集团 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DZK3500 4+4型单轨吊1台。牵引力200KN，设备号S169300-4153。 | 1 | 台 | 50 | 50 | 0
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 112207（22#煤层）综采工作面保护层开采，完工面积52130㎡，煤厚1.1m，斜长130m，走向401m。 | 52130 | ㎡ | 104.26 | 104 | 0.26
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 120108（1#煤层）综采工作面保护层开采，完工面积105952㎡，煤厚1m，斜长154m，走向688m。 | 105952 | ㎡ | 211.9 | 193 | 18.9
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 132203 （22#煤层）综采工作面保护层开采，完工面积54530㎡，煤厚1.26m，斜长133m，走向411m。 | 54530 | ㎡ | 109.06 | 109 | 0.06
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 132204 （22#煤层）综采工作面保护层开采，完工面积63712㎡，煤厚1.26m，斜长181m，走向352m。 | 63712 | ㎡ | 127.42 | 239 | -111.58
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 132204高位巷煤层顶底板岩石瓦斯抽采巷，完工700m，净断面17.37㎡。 | 700 | m | 56 | 55 | 1
盘江煤电集团 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 关键装备类 | 综掘机 | 购买EBZ-280D型综掘机1台。设备编号JJ280DE20010 | 1 | 台 | 123 | 127.5 | -4.5
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 221015回风顶板瓦斯抽放巷，完工650m，净断面16.0㎡。 | 650 | m | 52 | 83 | -31
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 221015运输顶板瓦斯抽放巷，完工990m，净断面16.0㎡。 | 990 | m | 79.2 | 77 | 2.2
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 211016运输顶板瓦斯抽放巷，完工640m，净断面16.0㎡。 | 640 | m | 51.2 | 51 | 0.2
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 211016回风顶板瓦斯抽放巷，完工665m，断面16.0㎡。 | 665 | m | 53.2 | 51 | 2.2
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 三区联采 | 未实施 | 0 | k㎡ |  | 85 | -85
盘江煤电集团 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 关键装备类 | 综掘机 | 购买EBZ-280D型综掘机2台。设备编号JJ280DE20037，JJ280DE20042 | 2 | 台 | 246.9 | 263 | -16.1
盘江煤电集团 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DC216/161Y型单轨吊2台。牵引力216kn。XUG0216YPMHS00059，XUG0216YPMHS00069。 | 2 | 台 | 100 | 100 | 0
盘江煤电集团 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DZK3500 3+5 8驱单轨吊2台。牵引力200kn，设备号S169302-4101，4113.。 | 2 | 台 | 100 | 100 | 0
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 施工210911采面保护层开采，完工面积19043㎡，煤厚1.2m，斜长137m，走向139m，。 | 19043 | ㎡ | 38.08 | 219 | -180.92
盘江煤电集团 |  | 系统改造 | 运输系统 | 购买矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒STYB315-3.15-1000*1400（660/1140）（含专用驱动器及水冷装置），4套 | 4 | 套 | 94.4 | 42 | 52.4
盘江煤电集团 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿 | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DC220/161Y型单轨吊1台。牵引力220kn,设备号2203004 | 1 | 台 | 50 | 50 | 0
盘江煤电集团 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DCY216/160Y型单轨吊1台。牵引力220kn，设备号XUG0216YJMHS00088 | 1 | 台 | 50 | 50 | 0
盘江煤电集团 |  | 新设备 | 非定向钻机 | 购买ZDY4200SWY型非定向钻机1台。设备号2204041 | 1 | 台 | 3.58 | 3.5 | 0.08
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 110603采面保护层开采工程，编号6#，完工面积39750㎡，煤厚1.2m，斜长150m，走向265m。 | 39750 | ㎡ | 79.5 | 125 | -45.5
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 130620采面保护层开采工程，编号6#，面积105000㎡，煤厚1.2m，斜长150m，走向700m。 | 105000 | ㎡ | 210 | 176 | 34
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 130621运输底板联络巷，净断面14.1㎡，完工146m。 | 146 | m | 7.3 | 4 | 3.3
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 130621运输底板抽采巷，完工684m，净断面17.35㎡。 | 684 | m | 54.72 | 64 | -9.28
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 未实施 | 0 | m | 0 | 13 | -13
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 未实施 | 0 | m | 0 | 24 | -24
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 未实施 | 0 | m | 0 | 48 | -48
盘江煤电集团 | 贵州盘江马依煤业有限公司（马依西一井） | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DC220/160Y型单轨吊1台。牵引力220KN，设备号2202003 | 1 | 台 | 50 | 50 | 0
盘江煤电集团 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DC216/161Y型单轨吊2台。牵引力216KN，设备号XUG0216YTMHS00071，XUG0216YTMHS00061. | 2 | 台 | 100 | 100 | 0
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 12601保护层开采，编号26#煤层，煤厚1.2m，斜长153m，走向298m，完工面积45594㎡。 | 45594 | ㎡ | 91.18 | 147 | -55.82
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 102抽采巷，净断面15.3㎡，完工910m。 | 910 | m | 72.8 | 49 | 23.8
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 104抽采巷，净断面15.3㎡，完工395m。 | 395 | m | 31.6 | 42 | -10.4
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 102抽采联络巷，净断面15.3㎡，完工168m。 | 168 | m | 13.44 | 14 | -0.56
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 102抽采巷回风联络巷，净断面13.8㎡，完工117m。 | 117 | m | 5.85 | 6 | -0.15
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 104抽采巷回风联络巷，净断面15.3㎡，完工29m。 | 29 | m | 2.32 | 6 | -3.68
盘江煤电集团 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司（响水煤矿） | 关键装备类 | 综掘机 | 购买EBZ-280D型综掘机2台。设备编号JJ280DE20028，JJ280DE20029 | 2 | 台 | 247.2 | 247 | 0.2
盘江煤电集团 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DC216/161Y型单轨吊5台。牵引力216KN，设备编号XUG0216YENHS00022，XUG0216YLMHS00095，XUG0216YHMHS00096，XUG0216YVMHS00076，XUG0216YEMHS00083。 | 5 | 台 | 250 | 250 | 0
盘江煤电集团 |  | 新设备 | 非定向钻机 | ZDY7300LX非定向钻机6台。设备号TFL-7300-22066，TFL-7300-22067，TFL-7300-22102，TFL-7300-22150，TFL-7300-22149，TFL-7300-22151。 | 6 | 台 | 24 | 36 | -12
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 未实施 | 0 | m | 0 | 28 | -28
盘江煤电集团 |  | 新工艺 | 110工法 | 资料不全 |  | 项 | 0 | 56 | -56
盘江煤电集团 | 贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿 | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DLZ130F-8/200型单轨吊2台。牵引力200kn,设备编号DLZ130F-8/200-SO/506，DLZ130F-8/200-SO/523 | 2 | 台 | 100 | 100 | 0
盘江煤电集团 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DC216/161Y型单轨吊1台。牵引力216kn，设备编号XUG0216YPNHS00008 | 1 | 台 | 50 | 50 | 0
盘江煤电集团 |  | 关键装备类 | 综掘机 | 购买EBZ-280D型综掘机1台。设备编号JJ280DE30018 | 1 | 台 | 123 | 124.5 | -1.5
盘江煤电集团 | 贵州水城矿业股份有限公司大河边煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 313瓦斯治理巷完工380.5m，净断面16.58㎡。 | 380.5 | m | 30.44 | 38 | -7.56
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 313瓦斯治理联络巷，断面12.81㎡,完工196m， | 196 | m | 9.8 | 0 | 9.8
盘江煤电集团 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | 购买EBZ-280D型综掘机1台。设备编号JJ280DE20040 | 1 | 台 | 123.3 | 126 | -2.7
盘江煤电集团 | 贵州水城矿业股份有限公司纳雍县阳长镇大坝田煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 210201顶板瓦斯抽放巷工程，完工长度为363m，净断面为16.97㎡。 | 363 | m | 29.04 | 76 | -46.96
盘江煤电集团 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 130106顶板瓦斯抽放巷，完工174.7m，净断面16.85㎡。 | 174.7 | m | 13.95 | 84 | -70.05
盘江煤电集团 | 贵州松河煤业发展有限责任公司（松河煤矿） | 关键装备类 | 单轨吊 | 购买DC250/190Y型单轨吊3台。牵引力250KN，设备号DC10210601，DC10210602，DC10210603. | 3 | 台 | 150 | 250 | -100
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120306回风抽放巷，净断面12.31㎡，完工635m。 | 635 | m | 31.75 | 32 | -0.25
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 110305运输抽放巷，净断面15.45㎡，完工359m。 | 359 | m | 28.72 | 26 | 2.72
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 110305回风抽放巷，净断面15.45㎡，完工610m。 | 610 | m | 48.8 | 41 | 7.8
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120306运输瓦斯抽放巷，净断面15.45㎡，完工870m。 | 870 | m | 69.6 | 70 | -0.4
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 113203运输抽放巷，净断面15.45㎡，完工1288m。 | 1288 | m | 103.04 | 103 | 0.04
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 113203回风抽放巷，净断面15.45㎡，完工1081.5m。 | 1081.5 | m | 86.52 | 85 | 1.52
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 120901采面保护层开采，编号9号煤层，煤厚1.2m，斜长100走向74m，斜长120走向41m，斜长143m走向425m，完工面积71453.8㎡。 | 71453.8 | ㎡ | 142.9 | 132 | 10.9
盘江煤电集团 | 贵州文家坝矿业有限公司 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 110607运输联络净断面12.45㎡，完工308.1m。 | 308.1 | m | 15.4 | 20 | -4.6
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 110606运输底板瓦斯巷完工265.9m，净断面12.45㎡。 | 265.9 | m | 13.29 | 67 | -53.71
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 110606切眼瓦斯巷完工206.1m，净断面10.28㎡。 | 206.1 | m | 10.3 | 11 | -0.7
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 一级标准化 | 未公告 | 0 | 项 | 0 | 100 | -100
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 三区联采 | 未达标 | 0 | k㎡ | 0 | 320 | -320
盘江煤电集团 |  | 新工艺 | 钻孔工程 | 110607工作面施工钻孔工程，口径94㎜，完工840个孔，36498.7米。 | 36498.7 | m | 28.8 | 100 | -71.2
盘江煤电集团 | 贵州中岭矿业有限责任公司（中岭煤矿） | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 130804底板瓦斯抽放巷，完工708.3m，净断面为17.51㎡。 | 708.3 | m | 56.66 | 60 | -3.34
盘江煤电集团 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 130804底板瓦斯联络巷，完工123.3m，净断面为17.51㎡。 | 123.3 | m | 9.86 | 0 | 9.86