## 公示版
2021年省本级加大煤矿安全生产投入项目清算汇总表
序号 | 所在地 | 项目单位 | 项目类别 | 项目名称 | 完成内容 | 数量 | 单位 | 应补助金额 （万元） | 预拨资金 （万元） | 应补（退）资金 （万元） | 备注
合计 | [7 empty] | 13017.25 | 10986.87 | 2030.38
1 | 黔西市 | 贵州林东矿业集团有限责任公司黔西县太来乡泰来煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1085底抽巷断面12.3㎡，完工长度794.2m | 794.2 | m | 39.71 | 80 | -40.29
| 黔西 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1120底抽巷及联络巷断面12.3㎡，完工长度697.5m | 697.5 | m | 34.87 | 0 | 34.87
| 黔西 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 西翼底抽巷及联络巷断面12.3㎡，完工192m | 192 | m | 9.6 | 0 | 9.6
| 黔西 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1150底抽巷 | / | m | 0 | 0 | 0 | 未实施
| 黔西 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DQ20气动单轨吊3台，牵引力20KN，实际投资121.67万元，设备编号DQ/20/13、DQ/20/10、DQ/20/26. | 3 | 台 | 60 | 25 | 35
2 | 黔西市 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 关键装备类 | 单轨吊 | DD20气动单轨吊7套 | 0 | 台 | 0 | 28 | -28 | 未实施
3 | 黔西市 | 黔西市耳海矿业有限公司 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 115底抽巷断面11.2㎡，完成长度494m | 494 | m | 24.7 | 82 | -57.3
| 黔西 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 115抽采联络巷断面10.1㎡，完成长度156m | 156 | m | 7.8 | 0 | 7.8
| 黔西 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 115底抽措施巷断面10.1㎡，完成长度286m | 286 | m | 14.3 | 0 | 14.3
| 黔西 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 114抽采进风巷断面10.1㎡，完成长度64m | 64 | m | 3.2 | 0 | 3.2
| 黔西 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 116底抽联络巷断面10.1㎡，完成长度147m | 147 | m | 7.35 | 0 | 7.35
| 黔西 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 116瓦斯底抽巷断面10.1㎡，完成长度86m | 86 | m | 4.3 | 0 | 4.3
| 黔西 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ260i悬臂式综掘机1台，功率260KW，实际投资373万元，设备编号JJ260IE10002。 | 1 | 台 | 111.9 | 22 | 89.9
| 黔西 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 单轨吊 | / | 台 | 0 | 10 | -10 | 未实施
4 | 黔西市 | 永贵能源开发有限责任公司新田煤矿 | 关键装备类 | 租赁 | 租赁EBZ260A综掘机 | / | 台 | 0 | 23 | -23 | 未实施
4 | 黔西 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DD-20气动单轨吊4台 | 0 | 台 | 0 | 60 | -60 | 未实施
4 | 黔西 |  | 重点工程类 | 三区联动 | 三区联动 | / | k㎡ | 0 | 160 | -160 | 2020年延期项目，未实施
4 | 黔西 |  | 重点工程类 | 一级标准化 | 一级标准化矿井建设 | / | 次 | 0 | 20 | -20 | 2020年延期项目，未实施
5 | 大方县 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 6中S206底抽巷断面13.2㎡，完成长度117m。 | 117 | m | 5.85 | 80 | -74.15
5 | 大方 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 16S105底抽巷断面14.4㎡，完成长度219m。 | 219 | m | 10.95 | 0 | 10.95
5 | 大方 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 16S107底抽巷断面14.4㎡，完成长度214m。 | 214 | m | 10.7 | 0 | 10.7
5 | 大方 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ260综掘机1台，功率260KW，实际投资406万元，设备编号21001。 | 1 | 台 | 121.8 | 121.8 | 0
5 | 大方 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY4000LD（C）型履带式全液压钻机 | / | 台 | 0 | 100 | -100 | 未实施
6 | 金沙县 | 贵州枫香林矿业有限公司金沙县安洛乡枫香林煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ260H综掘机1台，功率260KW，实际投资358万元，设备编号JJ260HE00051。 | 1 | 台 | 107.4 | 53.7 | 53.7
7 | 金沙县 | 金沙县吉盛煤业有限公司金沙县新化乡吉盛煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ260综掘机1台，功率260KW，实际投资330万元，设备编号EBZ260-LH21013。 | 1 | 台 | 99 | 99 | 0
8 | 金沙县 | 贵州林华矿业有限公司林华煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 2091风巷底抽巷断面13.8㎡，完成长度532m。 | 532 | m | 26.6 | 25 | 1.6
8 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 20913风巷底抽巷断面13.8㎡，完成长度529m。 | 529 | m | 26.45 | 0 | 26.45
8 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1092风巷底抽巷断面13.8㎡，完成长度400m。 | 400 | m | 20 | 0 | 20
8 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 2096风巷底抽巷断面13.8㎡，完成长度266m。 | 266 | m | 13.3 | 0 | 13.3
9 | 金沙县 | 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ260A综掘机1台，功率260KW，实际投资410万元，设备编号JJ260AE00014。 | 1 | 台 | 123 | 92.1 | 30.9
10 | 金沙县 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120910（原59210）风巷底抽巷断面12.6㎡，完成长度131m。 | 131 | m | 6.55 | 123 | -116.45
10 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120905（原5925）切眼底抽巷断面12.6㎡，完成长度711m。 | 711 | m | 35.55 | 0 | 35.55
10 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120905（原5925）运巷底抽巷断面12.6㎡，完成长度944m。 | 944 | m | 47.2 | 0 | 47.2
10 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120902（原5922）风巷底抽巷断面12.6㎡，完成长度371m。 | 371 | m | 18.55 | 0 | 18.55
10 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 5927风巷底抽巷 | / | m | 0 | 0 | 0 | 未实施
10 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120910（原59210）运输底抽巷断面15㎡，完成长度390m。 | 390 | m | 31.2 | 0 | 31.2
10 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120910（原59210）切眼底抽巷断面15㎡，完成长度134m。 | 134 | m | 10.72 | 0 | 10.72
10 | 金沙 |  | 重点工程类 | 一级标准化 | 一级标准化矿井建设 | / | 次 | 0 | 20 | -20 | 未实施
10 | 金沙 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ260A综掘机2台，功率260KW，实际投资840万元，设备编号JJ260AE10012，JJ260AE10020。 | 2 | 台 | 252 | 48 | 204
10 | 金沙 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DZ22004+4单轨吊80KN | / | 台 | 0 | 25 | -25 | 未实施
11 | 金沙县 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1905回风顺槽底抽巷断面12.9㎡，完成长度576.2m。 | 576.2 | m | 28.81 | 192 | -163.19
11 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1901运输顺槽底抽巷断面12.9㎡，完成长度591.6m。 | 591.6 | m | 29.58 | 0 | 29.58
11 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1708（又名1908）运输顺槽底抽巷断面15.05㎡，完成长度212m。 | 212 | m | 16.96 | 0 | 16.96
11 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1708（又名1908）回风顺槽底抽巷断面15.05㎡，完成长度646.3m。 | 646.3 | m | 51.7 | 0 | 51.7
11 | 金沙 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1905回风顺槽底抽巷反掘断面15.05㎡，完成长度585.8m。 | 585.8 | m | 46.86 | 0 | 46.86
11 | 金沙 |  | 关键装备类 | 租赁 | EBH315Q、EBZ260W综掘机 | 0 | 台 | 0 | 150 | -150 | 租期12个月
11 | 金沙 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DZ22004+4单轨吊200KN、DZ18003+3单轨吊140KN | / | 台 | 0 | 250 | -250
12 | 贵阳市 | 贵州安和矿业科技工程股份有限公司（文家坝） | 服务类 | 瓦斯防治服务 | 瓦斯防治工程技术一体化技术服务，完成钻孔113999m。 | 113999 | m | 102.59 | 65 | 37.59
12 | 贵阳 |  | 服务类 | 瓦斯防治服务 | 高突出低透气性矿井二氧化碳致裂增透技术 | / | 次 | 0 | 10 | -10 | 未实施
13 | 织金县 | 贵州文家坝矿业有限公司 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 110607运输巷瓦斯治理巷断面14.95㎡，完成长度43.4m。 | 43.4 | m | 2.17 | 62 | -59.83
13 | 织金 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 110606运输巷瓦斯治理巷 | / | m | 0 | 0 | 0 | 未实施
13 | 织金 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ280D综掘机2台，功率280KW，实际投资884万元，设备编号JJ280DE00017，JJ280DE10010。 | 2 | 台 | 265.2 | 54 | 211.2
13 | 织金 |  | 重点工程类 | 三区联动 | 三区联动 | / | k㎡ | 0 | 160 | -160 | 2020年延期项目，未实施
14 | 纳雍县 | 毕节中城能源有限责任公司肥田煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 111602底抽巷断面12.25㎡，完成长度547.7m。 | 547.7 | m | 27.38 | 50 | -22.62
14 | 纳雍 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 210703底抽巷断面15.23㎡，完成长度262.6m。 | 262.6 | m | 21 | 0 | 21
14 | 纳雍 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ260综掘机3台 | / | 台 | 0 | 72 | -72 | 未实施
14 | 纳雍 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ260综掘机 | / | 台 | 0 | 42 | -42 | 未实施
14 | 纳雍 |  | 关键装备类 | 钻机 | 定向钻机 | / | 台 | 0 | 20 | -20 | 未实施
14 | 纳雍 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DC180/160Y单轨吊 | / | 台 | 0 | 25 | -25 | 未实施
15 | 纳雍县 | 贵州省兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿一号井 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ260H综掘机 | 0 | 台 | 0 | 110.4 | -110.4 | 未实施
16 | 纳雍县 | 贵州中岭矿业有限责任 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 130801运输巷底板瓦斯治理巷断面17.51㎡，完成长度488m。 | 488 | m | 39.04 | 33 | 6.04
16 | 纳雍 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ280D综掘机2台，功率280KW，实际投资850万元，设备编号JJ280DE10044，JJ280DE10043。 | 2 | 台 | 255 | 51 | 204
16 | 纳雍 |  | 新工艺 | 两堵一注 | 瓦斯抽采钻孔 | / | m | 0 | 7.68 | -7.68 | 未实施
17 | 纳雍县 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司纳雍县阳长镇聂家群力煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 瓦斯治理巷 | / | m | 0 | 35 | -35 | 未实施
17 | 纳雍 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ260综掘机1台，功率260KW，实际投资355万元，设备编号265618016。 | 1 | 台 | 106.5 | 24 | 82.5
18 | 纳雍县 | 贵州水城矿业股份有限公司纳雍县阳长镇大坝田煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ280D综掘机2台，功率280KW，实际投资846.6万元，设备编号JJ280DE10001，JJ280DE10047。 | 2 | 台 | 253.98 | 51 | 202.98
19 | 百管委 | 贵州林东矿业集团有限责任公司红林煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ260A综掘机1台，功率260KW，实际投资420万元，设备编号JJ260AE10019。 | 1 | 台 | 126 | 57 | 69 | 未实施1台
19 | 百管委 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 单轨吊 | / | 台 | 0 | 14 | -14 | 未实施
19 | 百管委 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DLZ110F-7140型单轨吊 | / | 台 | 0 | 25 | -25 | 未实施
19 | 百管委 |  | 重点工程类 | 一级标准化 | 一级标准化建设 | / | 次 | 0 | 20 | -20 | 2020年延期项目，未实施
20 | 百管委 | 黔西金坡煤业有限责任公司 | 重点工程类 | 双回路改造 | 双回路改造 | / | km | 0 | 80 | -80 | 2020年延期项目，未实施
20 | 百管委 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DC189/161Y柴油单轨吊 | / | 台 | 0 | 10 | -10 | 2021.10.8.事故
21 | 桐梓县 | 贵州渝能矿业有限责任公司桐梓县吉源煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 一采区+690m 南翼瓦斯抽放巷断面8.9㎡，完成长度94m。 | 94 | m | 4.7 | 234 | -229.3
21 | 桐梓 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 一采区+635m 北翼瓦斯抽放巷断面8.9㎡，完成长度435.5m。 | 435.5 | m | 21.77 | 0 | 21.77
21 | 桐梓 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 一采区+635m 南翼瓦斯抽放巷断面8.9㎡，完成长度698.5m。 | 698.5 | m | 34.92 | 0 | 34.92
21 | 桐梓 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 二采区+640m 南翼瓦斯抽放巷 | / | m | 0 | 0 | 0 | 未实施
21 | 桐梓 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 1101S2工作面1至7月开采面积为56337㎡，煤厚0.92m。 | 56337 | ㎡ | 112.67 | 0 | 112.67
21 | 桐梓 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 1101N2工作面8至12月开采面积为31156㎡，煤厚0.92m。 | 31156 | ㎡ | 62.31 | 0 | 62.31
22 | 盘州市 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机8台，功率280KW，实际投资3374万元，设备编号JJ280DE10019，JJ280DE10023，JJ280DE10035，JJ280DE10036，JJ280DE10055，JJ280DE10062，JJ280DE10076，JJ280DE10087。 | 8 | 台 | 1012.2 | 428 | 584.2
22 | 盘州 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 计划DLZ110F-7/1402台DLZ210F3台 | / | 台 | 0 | 50 | -50 | 未实施
22 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY7300LX型煤矿用履带式全液压坑道钻机5台，实际投资224.98万元，设备编号TFL-7300-21020，TFL-7300-21024，TFL-7300-21025，TFL-7300-21053，TFL-7300-21054。 | 5 | 台 | 67.5 | 67.5 | 0
22 | 盘州 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 施工110306顶抽巷断面18.87㎡，完成长度2031m。 | 2031 | m | 162.48 | 147 | 15.48
22 | 盘州 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120901运输抽放巷断面18.87㎡，完成长度310m。 | 310 | m | 24.8 | 0 | 24.8
22 | 盘州 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120901回风抽放巷 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 未实施
22 | 盘州 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120306运输瓦斯抽采巷断面18.87㎡，完成长度670m。 | 670 | m | 53.6 | 0 | 53.6
22 | 盘州 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 130306运输瓦斯抽采巷 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 未实施
22 | 盘州 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 110306采面保护层开采，煤厚3m，开采面积79319㎡。 | 79319 | ㎡ | 158.63 | 41 | 117.63
23 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 施工23采区区域瓦斯治理巷断面17.44㎡，完成长度1008m。 | 1008 | m | 80.64 | 40 | 40.64
23 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机1台，功率280KW，实际投资425万元，设备编号JJ280DE10021。 | 1 | 台 | 127.5 | 25 | 102.5
23 | 盘州 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DLZ130F-8/200 1台 | / | 台 | 0 | 25 | -25 | 未实施
23 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机1台，功率280KW，实际投资425万元，设备编号JJ280DE10032。 | 1 | 台 | 127.5 | 25 | 102.5
23 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机1台，功率280KW，实际投资425万元，设备编号JJ280DE10022。 | 1 | 台 | 127.5 | 68 | 59.5
23 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | 购置2台ZYWL-4000LR型煤矿用履带式全液压钻机 | / | 台 | 0 | 27.28 | -27.28 | 未实施
23 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY7300LX型煤矿用履带式全液压钻机4台，实际投资额196.9万元，设备编号TFL-7300-21023、TFL-7300-21019、TFL-7300-21020、TFL-7300-21026。 | 4 | 台 | 59.07 | 59.07 | 0
23 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY10000SWL型煤矿用履带式全液压钻机1台，实际投资89.9万元，设备编号2106350。 | 1 | 台 | 26.97 | 26.97 | 0
23 | 盘州 |  | 新设备 | 运输系统 | 21采区购置STYB145 1台永磁电机强力带式输送机 | 1 | 台 | 12.95 | 10 | 2.95
23 | 盘州 |  | 新设备 | 运输系统 | 23采区购置4钢丝绳芯强力胶带输送机 | / | 台 | 0 | 133 | -133 | 未实施
24 | 盘州市 | 贵州首黔资源开发有限公司杨山煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机3台，功率280KW，实际投资1275万元，设备编号JJ280DE00007，JJ280DE00008，JJ280DE00020。 | 3 | 台 | 382.5 | 191 | 191.5
24 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZYWL-4500型煤矿用履带式全液压钻机3台，实际投资143.97万元，设备编号21021H、21023H、21020H | 3 | 台 | 43.19 | 43.19 | 0
24 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY7300LX型煤矿用履带式全液压钻机4台，实际投资额254万元，设备编号TFL-7300-21115、TFL-7300-21130、TFL-7300-21109、TFL-7300-21108。 | 4 | 台 | 76.2 | 17.52 | 58.68
24 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机3台，功率280KW，实际投资1236万元，设备编号JJ280DE10002、JJ280DE00021、JJ280DE10058 | 3 | 台 | 370.8 | 370.8 | 0
24 | 盘州 |  | 重点工程类 | 双回路改造 | 新建35KV变电站，改造一回线长10.5km | / | km | 0 | 40 | -40 | 2020年延期项目，未实施
25 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机1台，功率280KW，实际投资425万元，设备编号JJ280DE00003。 | 1 | 台 | 127.5 | 25 | 102.5
25 | 盘州 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 110603和130620采面开采保护层17.17万㎡ | / | ㎡ | 0 | 274 | -274 | 未实施
25 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机1台，功率280KW，实际投资412万元，设备编号JJ280DE10013。 | 1 | 台 | 123.6 | 26 | 97.6
25 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY4200SWL型煤矿用履带式全液压钻机2台，实际投资76.3万元，设备编号2106342、2106341。 | 2 | 台 | 22.89 | 11.45 | 11.44
25 | 盘州 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 110603采面开采保护层5.85万m2 | / | ㎡ | 0 | 93 | -93 | 未实施
25 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY7300LX型煤矿用履带式全液压钻机1台，实际投资63.5万元，设备编号TFL-7300-21188。 | 1 | 台 | 19.05 | 4.4 | 14.65
25 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | 购置1台EBZ-280DD智能综掘机 | / | 台 | 0 | 75 | -75 | 未实施
25 | 盘州 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DC220/160Y型防爆柴油机单轨吊机车1台，牵引力220KN，实际投资266万元，设备编号2110037。 | 1 | 台 | 50 | 10 | 40
26 | 水城区 | 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机2台，功率280KW，实际投资824万元，设备编号JJ280DE10052，JJ280DE10046。 | 2 | 台 | 247.2 | 149.6 | 97.6
26 | 水城区 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY8000型煤矿用履带式全液压钻机2台，实际投资148.2万元，设备编号2110391，2110392。 | 2 | 台 | 44.46 | 9.6 | 34.86
26 | 水城区 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 购置1台DC180/160Y柴油单轨吊机车200KN | / | 台 | 0 | 25 | -25 | 未实施
26 | 水城区 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1115-201（原102）瓦斯抽采巷断面17.9㎡，完成长度464m。 | 464 | m | 37.12 | 32 | 5.12
26 | 水城区 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1115-203（原103）瓦斯抽采巷断面17.9㎡，完成长度309m。 | 309 | m | 24.72 | 0 | 24.72
26 | 水城区 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1115-201瓦斯抽采巷 | / | m | 0 | 32 | -32 | 未实施
27 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 关键装备类 | 单轨吊 | 购置DLZ130F-8/200柴油单轨吊机车2台 | / | 台 | 0 | 20 | -20 | 未实施
27 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机2台，功率280KW，实际投资850万元，设备编号JJ280DE10011，JJ280DE10018。 | 2 | 台 | 255 | 131 | 124
27 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY7300LX型煤矿用履带式全液压钻机1台，实际投资72.8万元，设备编号TFL-7300-21042。 | 1 | 台 | 21.84 | 19.63 | 2.21
27 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY-4500LX型煤矿用履带式全液压钻机2台，实际投资95.98万元，设备编号TFL-4500-21023、TFL-4500-21025 | 2 | 台 | 28.79 | 6 | 22.79
27 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZYWL-4500型煤矿用履带式全液压钻机4台，实际投资224万元，设备编号21004H、21005H、21002H、21001H。 | 4 | 台 | 67.2 | 59.47 | 7.73
28 | 盘州市 | 盘州市小河边矿业有限公司 | 新工艺 | 两堵一注 | 110310工作面运输巷、回风巷瓦斯抽采钻孔 | 0 | m | 0 | 2.57 | -2.57 | 未实施
28 | 盘州 |  | 新工艺 | 两堵一注 | 1525西翼机轨合一大巷设计穿层钻孔 | 0 | m | 0 | 4.5 | -4.5 | 未实施
28 | 盘州 |  | 新工艺 | 两堵一注 | 110309工作面运输巷、回风巷瓦斯抽采钻孔 | 0 | m | 0 | 6 | -6 | 未实施
28 | 盘州 |  | 新工艺 | 110工法 | 110310运输巷沿空留巷长419m留用110312，断面12.5㎡。 | 1 | 巷 | 50 | 25 | 25
28 | 盘州 |  | 新工艺 | 110工法 | 110309运输巷沿空留巷长665.5m留用110311，断面12.4㎡。 | 1 | 巷 | 50 | 25 | 25
29 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿 | 重点工程类 | 保护层开采 | 132203采面保护层，煤厚1.2m，开采面积 13566㎡。 | 13566 | ㎡ | 27.13 | 597 | -569.87
29 | 盘州 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 112206采面保护层，煤厚1.1m，开采面积65850㎡。 | 65850 | ㎡ | 131.7 | 0 | 131.7
29 | 盘州 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 112207采面保护层，煤厚1.2m，开采面积66000㎡。 | 66000 | ㎡ | 132 | 0 | 132
29 | 盘州 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | 120108采面保护层，煤厚1.1m，开采面积65604㎡。 | 65604 | ㎡ | 131.2 | 0 | 131.2
29 | 盘州 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 131802底板瓦斯治理巷断面16.73㎡，完工长度298m。 | 298 | m | 23.84 | 37 | -13.16
29 | 盘州 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 131803底板瓦斯治理巷断面16.73㎡，完工长度296m。 | 296 | m | 23.68 | 0 | 23.68
29 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机1台，功率280KW，实际投资425万元，设备编号JJ280DE20002。 | 1 | 台 | 127.5 | 55 | 72.5
29 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机1台，功率280KW，实际投资425万元，设备编号JJ280DE20003。 | 1 | 台 | 127.5 | 0 | 127.5
29 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZYWL-4500型全液压钻机3台，实际投资163.4万元，设备编号21022H、21019H21018H。 | 3 | 台 | 49.02 | 10 | 39.02
29 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY7300LX型煤矿用履带式全液压钻机2台，实际投资139.95万元，设备编号TFL-7300-21078、TFL-7300-21077。 | 2 | 台 | 41.98 | 8.4 | 33.58
29 | 盘州 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 购置1台DC220/160Y型防爆柴油机单轨吊机车220KN | / | 台 | 0 | 25 | -25 | 未实施
29 | 盘州 |  | 重点工程类 | 一级标准化 | 一级标准化建设 | / | 次 | 0 | 20 | -20 | 2020年延期项目，未实施
30 | 盘州市 | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 重点工程类 | 保护层开采 | 12601采面保护层 | / | ㎡ | 0 | 275 | -275 | 未实施
30 | 盘州 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 103瓦斯治理巷断面15.3㎡，完成长度1278m。 | 1278 | m | 102.24 | 0 | 102.24
30 | 盘州 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 104瓦斯治理巷 | / | m | 0 | 0 | 0 | 未实施
30 | 盘州 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 102瓦斯治理巷 | / | m | 0 | 0 | 0 | 未实施
30 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机2台，功率280KW，实际投资850万元，设备编号JJ280DE10029、JJ280DE10038。 | 2 | 台 | 255 | 127.5 | 127.5
30 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZYWL-4500型全液压钻机3台，实际投资135万元，设备编号21006H、21008H、21009H。 | 3 | 台 | 40.5 | 8.1 | 32.4
30 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY8000SWL型全液压钻机1台，实际投资78万元，设备编号2106351。 | 1 | 台 | 23.4 | 23.4 | 0
30 | 盘州 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DC200/160Y型防爆柴油机单轨吊机车2台 | / | 台 | 0 | 20 | -20 | 未实施
30 | 盘州 |  | 新设备 | 运输系统 | JKN-3×2.2P提升机1台，实际投资472万元，设备编号210712-8。 | 1 | 台 | 47.2 | 47.2 | 0
30 | 盘州 |  | 新设备 | 运输系统 | JKN-2.5×2P提升机1台，实际投资额418万元，设备编号210712-9。 | 1 | 台 | 41.8 | 41.8 | 0
31 | 盘州市 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机3台，功率280KW，实际投资1275万元，设备编号JJ280DE20001，JJ280DE20007，JJ280DE10032。 | 3 | 台 | 382.5 | 191 | 191.5
31 | 盘州 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DC180/160Y型防爆柴油机单轨吊机车1台 | / | 台 | 0 | 10 | -10 | 未实施
31 | 盘州 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DC220/160Y型防爆柴油机单轨吊机车2台 | / | 台 | 0 | 20 | -20 | 未实施
31 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机2台，功率280KW，实际投资850万元，设备编号JJ280DE10057，JJ280DE10061。 | 2 | 台 | 255 | 60 | 195
31 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY-4000L型全液压钻机2台，实际投资99.86万元，设备编号2140-001，2140-002。 | 2 | 台 | 29.95 | 28.8 | 1.15
31 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY7300LX型全液压钻机4台，实际投资272.71万元，设备编号TFL-7300-21031，TFL-7300-21062，TFL-7300-21144，TFL-7300-21145。 | 4 | 台 | 81.81 | 52.56 | 29.25
31 | 盘州 |  | 重点工程类 | 一级标准化 | 一级标准化建设 | / | 次 | 0 | 20 | -20 | 未实施
31 | 盘州 |  | 重点工程类 | 双回路改造 | 新建110KV变电站，一回路长12km，二回路长15km | / | km | 0 | 20 | -20 | 2020年延期项目，未实施
32 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 关键装备类 | 综掘机 | 购置1台EBZ-280D综掘机 | / | 台 | 0 | 25 | -25 | 未实施
32 | 盘州 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 221015顶板及底板瓦斯抽放巷 | / | m | 0 | 64 | -64 | 未实施
32 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机1台，功率280KW，实际投资425万元，设备编号JJ280DE10060。 | 1 | 台 | 127.5 | 64 | 63.5
32 | 盘州 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DC216/161Y型防爆柴油机单轨吊2台，牵引力216KN，实际投资279.5万元，设备编号XUG0216YLMHS00050。 | 1 | 台 | 50 | 20 | 30
32 | 盘州 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机2台，功率280KW，实际投资850万元，设备编号JJ280DE10025、JJ280DE10059。 | 2 | 台 | 255 | 90 | 165
32 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | ZDY7300LX型全液压钻机2台，实际投资133.49万元，设备编号TFL-7300-21035、TFL-7300-21167。 | 2 | 台 | 40.04 | 8.4 | 31.64
32 | 盘州 |  | 重点工程类 | 一级标准化 | 一级标准化建设 | / | 次 | 0 | 20 | -20 | 未实施
32 | 盘州 |  | 新设备 | 运输系统 | 22运煤上山强力胶带输送机安装 | / | 台 | 0 | 60 | -60 | 未实施
32 | 盘州 |  | 关键装备类 | 钻机 | 购置GMSI-4200/55型煤矿用深孔钻机 | / | 台 | 0 | 2.4 | -2.4 | 未实施
32 | 盘州 |  | 新设备 | 运输系统 | 购置永磁内装提升机（JKN-3×2.2P） | / | 台 | 0 | 10 | -10 | 未实施
33 | 普安县 | 贵州兴安煤业有限公司糯东煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 12005底板瓦斯抽放巷断面17.3㎡，完工长度825m。 | 825 | m | 66 | 50 | 16
33 | 普安 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-318H综掘机1台，功率318KW，实际投资976.28万元，设备编号JJ318HE00006。 | 1 | 台 | 150 | 30 | 120
33 | 普安 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DC270/161Y型防爆柴油机单轨吊270KN | / | 台 | 0 | 10 | -10 | 未实施
33 | 普安 |  | 关键装备类 | 盾构机 | 购置1台MD4500盾构机 | / | 台 | 0 | 60 | -60 | 2020年延期项目，未实施
34 | 水城区 | 贵州发耳煤业有限公司 | 服务类 | 瓦斯防治服务 | 313106工作面高位抽采钻孔及下邻近层卸压钻孔，980回风延伸施工瓦斯抽采钻孔，50102回顺以孔代巷施工。 | 36212 | m | 224.51 | 91 | 133.51 | 未实施
34 | 水城区 |  | 服务类 | 瓦斯防治服务 | 1706工作面设计施工揭煤钻孔、拦截钻孔及工作面顺层钻孔，313204工作面设计施工揭煤钻孔、拦截钻孔及工作面顺层钻孔，50303工作面设计施工揭煤钻孔、工作面顺层钻孔，50106工作面设计施工工作面顺层钻孔，55301工作面设计施工揭煤钻孔，313202工作面等地点设计施工揭煤钻孔、工作面顺层钻孔 | 177417.5 | m | 74.35 | 258 | -183.65 | 未实施
34 | 水城区 |  | 服务类 | 瓦斯防治服务 | 突出煤层群液态CO2压裂增透与驱替瓦斯技术研究 | / | / | 0 | 6 | -6 | 未实施
34 | 水城区 |  | 新工艺 | 110工法 | 50303运输顺槽采用110工法进行切顶留巷526m留用50303，断面12.5㎡。 | 1 | 巷 | 50 | 25 | 25
34 | 水城区 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DQD20型气动单轨吊2台 | / | 台 | 0 | 8 | -8 | 未实施
35 | 水城区 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 重点工程类 | 保护层开采 | 1081保护层开采，煤厚1.2m，开采面积20905㎡。 | 20905 | ㎡ | 41.81 | 41.8 | 0.01
35 | 水城区 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ280D悬臂式综掘机2台，功率280KW，实际投资846.6万元，设备编号JJ280DE10006，JJ280DE10015。 | 2 | 台 | 253.98 | 127 | 126.98
35 | 水城区 |  | 关键装备类 | 综掘机 | 购置1台EBZ280D悬臂式综掘机 | / | 台 | 0 | 25 | -25 | 未实施
| 水城区 | 贵州六盘水化乐煤业有限公司化乐煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1203顶抽巷断面10.8㎡施工1200m | / | m | 0 | 99 | -99 | 未实施
| 水城区 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 1200瓦斯治理巷断面17.3㎡施工800m | / | m | 0 | 0 | 0 | 未实施
| 水城区 |  | 新工艺 | 两堵一注 | 瓦斯治理工程--钻孔，完成42805m。 | 42805 | m | 8.56 | 48 | -39.44
| 水城区 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机1台，功率280KW，实际投资415万元，设备编号JJ280DE10017。 | 1 | 台 | 124.5 | 124.5 | 0
37 | 水城区 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中（井） | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机2台，功率280KW，实际投资850万元，设备编号JJ280DE10003，JJ280DE10008。 | 2 | 台 | 255 | 51 | 204
37 | 水城区 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DQD20型气动单轨吊1台，牵引力20KN，实际投资71.54万元，设备编号 | 1 | 台 | 20 | 4 | 16
38 | 水城区 | 贵州格目底矿业有限公司玉舍东井煤矿 | 关键装备类 | 钻机 | ZDY4000LR（B）型煤矿用履带式全液压坑道钻机6台，实际投资349.44万元，设备编号208407、208289、2102Z102M073、2102Z102M074、010Z102M143、3012Z102M028。 | 6 | 台 | 104.83 | 135 | -30.17
38 | 水城区 |  | 新工艺 | 两堵一注 | 110503底板瓦斯巷外段穿层钻孔33863m。 | 33863 | m | 6.77 | 44.01 | -37.24
38 | 水城区 |  | 新工艺 | 两堵一注 | 110503底板瓦斯巷里段穿层钻孔15231.48m。 | 15231.48 | m | 3.04 | 0 | 3.04
38 | 水城区 |  | 新工艺 | 两堵一注 | 110503运输巷顺层钻孔17071m。 | 17071 | m | 3.41 | 0 | 3.41
38 | 水城区 |  | 新工艺 | 两堵一注 | 110503底板巷顺层钻孔3075m。 | 3075 | m | 0.61 | 0 | 0.61
39 | 水城区 | 贵州格目底矿业有限公司米箩煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机2台，功率280KW，实际投资884.28万元，设备编号JJ280DE10016，JJ280DE00024。 | 2 | 台 | 265.28 | 252 | 13.28
39 | 水城区 |  | 新工艺 | 110工法 | 110104采面运输巷沿空留巷1049.5m | 1049.5 | m | 0 | 25 | -25 | 未实施
39 | 水城区 |  | 关键装备类 | 钻机 | 购置1台定向钻机 | / | 台 | 0 | 20 | -20 | 未实施
39 | 水城区 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机2台，功率280KW，实际投资884.28万元，设备编号JJ280DE10053，JJ280DE10009。 | 2 | 台 | 265.28 | 127 | 138.28
40 | 钟山区 | 贵州水城矿业股份有限公司大河边煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机1台，功率280KW，实际投资420.24万元，设备编号JJ280DE10030。 | 1 | 台 | 126.07 | 25 | 101.07
40 | 钟山区 |  | 关键装备类 | 综掘机 | 购置1台购置EBZ-280D综掘机 | / | 台 | 0 | 25 | -25 | 未实施
40 | 钟山区 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 312西瓦斯抽采巷 | / | m | 0 | 19 | -19 | 未实施
40 | 钟山区 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | 气动单轨吊 | / | 台 | 0 | 4 | -4 | 未实施
40 | 钟山区 |  | 重点工程类 | 一级标准化 | 一级标准化矿井建设 | / | 次 | 0 | 20 | -20 | 未实施
40 | 钟山区 |  | 重点工程类 | 一级标准化 | 一级标准化建设 | / | 次 | 0 | 20 | -20 | 2020年延期项目，未实施
41 | 钟山区 | 贵州达旺矿业有限公司汪家寨煤矿 | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机2台，功率280KW，实际投资879.75万元，设备编号JJ280DE00019、JJ280DE10005。 | 2 | 台 | 263.92 | 150 | 113.92
41 | 钟山区 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | P40807运输巷瓦斯治理巷断面12.3㎡，完成长度62m。 | 62 | m | 3.1 | 2.4 | 0.7
41 | 钟山区 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | X40801运输巷瓦斯治理巷14.97㎡ 720m | / | m | 0 | 38.6 | -38.6 | 未实施
41 | 钟山区 |  | 重点工程类 | 保护层开采 | X40702综采工作面保护层，煤厚1.15m，开采面积113405㎡。 | 113405 | ㎡ | 226.81 | 248 | -21.19
41 | 钟山区 |  | 关键装备类 | 综掘机 | 购置2台购置EBZ-260H综掘机 | / | 台 | 0 | 51 | -51 | 未实施
41 | 钟山区 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ-280D综掘机1台，功率280KW，实际投资420.24万元，设备编号JJ280DE10004。 | 1 | 台 | 126.07 | 127 | -0.93
42 | 钟山区 | 贵州达旺矿业有限公司大湾煤矿 | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120706顶底板抽放巷断面18.05㎡，完成长度1002m。 | 1002 | m | 80.16 | 75 | 5.16
42 | 钟山区 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | 120705瓦斯抽放设计长度为170m | / | m | 0 | 0 | 0 | 未实施
42 | 钟山区 |  | 重点工程类 | 瓦斯抽采巷 | X10903-2顶底板抽放巷断面18.05㎡，完成长度1094m。 | 1094 | m | 87.52 | 60 | 27.52
42 | 钟山区 |  | 新工艺 | 两堵一注 | 顶底板抽放巷钻孔14130m | 14130 | m | 2.82 | 2.77 | 0.05
42 | 钟山区 |  | 新工艺 | 两堵一注 | 顶底板抽放巷钻孔19742m | 19742 | m | 3.94 | 4.8 | -0.86
42 | 钟山区 |  | 新工艺 | 两堵一注 | Z10901回风顺槽邻近层钻孔25508m | 25508 | m | 5.1 | 5.6 | -0.5
42 | 钟山区 |  | 新工艺 | 两堵一注 | Z1021上底抽巷预抽11#层钻孔37028m | 37028 | m | 7.4 | 4.3 | 3.1
42 | 钟山区 |  | 新工艺 | 两堵一注 | 120706瓦斯治理巷预抽条带钻孔31512m | 31512 | m | 6.3 | 7.5 | -1.2
42 | 钟山区 |  | 新工艺 | 两堵一注 | X10903-2瓦斯治理巷钻孔30431m | 30431 | m | 6.08 | 7.2 | -1.12
42 | 钟山区 |  | 新工艺 | 两堵一注 | Z10901回风顺槽抽采空区上部钻孔8070m | 8070 | m | 1.61 | 1.6 | 0.01
42 | 钟山区 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ280D型综掘机3台，功率280KW，实际投资1319.63万元，设备编号JJ280DE00022、JJ280DE00016、JJ280DE00023 | 3 | 台 | 395.88 | 77 | 318.88
42 | 钟山区 |  | 关键装备类 | 综掘机 | EBZ280D型综掘机1台，功率280KW，实际投资439.88万元，设备编号JJ280DE10007。 | 1 | 台 | 131.96 | 25 | 106.96
43 | 西秀区 | 永贵能源开发有限责任公司西秀分公司安顺煤矿 | 关键装备类 | 钻机 | 购置ZDWL4000D定向钻机1台，实际投资528万元，设备编号 | 1 | 台 | 100 | 100 | 0
43 | 西秀区 |  | 关键装备类 | 钻机 | 购置1台购置ZDY6000LD定向钻机 | / | 台 | 0 | 20 | -20 | 未实施
43 | 西秀区 |  | 关键装备类 | 单轨吊 | DQD20型气动单轨吊2台，牵引力20KN，实际投资131.6万元，设备编号 | 2 | 台 | 0 | 40 | -40 | 未实施