## 到矿资金汇总
附件4：
表1：
贵州省煤矿智能机械化升级改造项目到矿资金明细 （截至2019年4月30日）
序号 | 企业名称 | 矿/次 | 项目说明 | 项目已拨资金总和 （万元） | 到矿资金 （万元） | 到矿资金比例 | 备注
全省合计 |  | 358 | 0 | 157248.08 | 67800.63 | 43.12%
| 一、安顺市小计 | 18 | 0 | 9063 | 2829 | 31.21%
（一） | 西秀区 | 8 |  | 4624 | 1911 | 41.33%
（二） | 普定县 | 2 | 0 | 1119 | 240 | 21.45%
（三） | 平坝区 | 7 | 0 | 3100 | 678 | 21.87% | 18年底补充2处煤矿项目
（四） | 紫云县 | 1 | 0 | 220 | 0 | 0% | 较低。只有19年项目
| 二、毕节市小计 | 133 | 0 | 65958.6 | 25769.63 | 39.07%
（一） | 大方县 | 15 | 0 | 8600 | 1595.63 | 18.55% | 较低
（二） | 黔西县 | 13 | 0 | 5323 | 2373 | 44.58%
（三） | 金沙县 | 37 | 0 | 21377 | 8604 | 40.25%
（四） | 织金县 | 31 | 0 | 15336.6 | 8545 | 55.72%
（五） | 纳雍县 | 13 | 0 | 4218 | 981 | 23.26%
（六） | 赫章县 | 5 | 0 | 2747 | 754 | 27.45%
（七） | 百里杜鹃管理区 | 13 | 0 | 5878 | 1617 | 27.51% | 18年底补充2处煤矿项目
（八） | 威宁县 | 2 | 0 | 820 | 0 | 0% | 较低
（九） | 金海湖新区 | 2 | 0 | 1300 | 1300 | 100% | 较高
（十） | 七星关区 | 2 | 0 | 359 | 0 | 0% | 较低。只有19年项目
| 三、贵阳市小计 | 7 | 0 | 2723 | 365 | 13.4%
（一） | 修文县 | 5 | 0 | 2243 | 125 | 5.573% | 较低
（二） | 息烽县 | 1 | 0 | 240 | 240 | 100% | 较高
（三） | 清镇市 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0% | 较低
| 四、黔南州小计 | 10 | 0 | 4116 | 2717 | 66.01%
（一） | 瓮安县 | 4 | 0 | 1195 | 200 | 16.74% | 较低
（二） | 福泉市 | 3 | 0 | 1608 | 1228 | 76.37% | 较高
（三） | 贵定县 | 1 | 0 | 304 | 280 | 92.11% | 较高
（四） | 平塘县 | 1 | 0 | 359 | 359 | 100% | 较高
（五） | 荔波县 | 1 | 0 | 650 | 650 | 100% | 较高
| 五、遵义市小计 | 37 | 0 | 12001 | 5572 | 46.43%
（一） | 播州区 | 5 | 0 | 1489 | 819 | 55%
（二） | 习水县 | 14 | 0 | 4899 | 3625 | 73.99% | 较高
（三） | 务川县 | 2 | 0 | 898 | 898 | 100% | 较高
（四） | 桐梓县 | 9 | 0 | 2736 | 230 | 8.406% | 较低
（五） | 汇川区 | 4 | 0 | 1131 | 0 | 0% | 较低。只有19年项目与18年底补充1处煤矿项目
（六） | 绥阳县 | 2 | 0 | 653 | 0 | 0% | 较低。只有19年项目
（七） | 正安县 | 1 | 0 | 195 | 0 | 0% | 较低。只有19年项目
| 六、六盘水市小计 | 108 | 0 | 45140.48 | 20486.2 | 45.38%
（一） | 六枝特区 | 10 | 0 | 3962 | 2185 | 55.15%
（二） | 盘州市 | 58 | 0 | 26844.6 | 11768.2 | 43.84%
（三） | 水城县 | 35 | 0 | 12923.24 | 5780 | 44.73% | 18年底补充1处煤矿项目
（四） | 钟山区 | 5 | 0 | 1410.64 | 753 | 53.38%
| 七、黔西南州小计 | 45 | 0 | 18246 | 10061.8 | 55.15%
（一） | 晴隆县 | 10 | 0 | 4715 | 3623 | 76.84% | 较高
（二） | 普安县 | 7 | 0 | 2646 | 1302 | 49.21%
（三） | 兴义市 | 6 | 0 | 2271 | 1573 | 69.26% | 较高。18年底补充2处煤矿项目
（四） | 兴仁县 | 16 | 0 | 6568 | 2316.8 | 35.27%
（五） | 安龙县 | 3 | 0 | 1008 | 649 | 64.38% | 较高
（六） | 贞丰县 | 3 | 0 | 1038 | 598 | 57.61%

## 2017年申报123处
表2：
贵州省2017年申报煤矿智能机械化升级改造项目到矿资金 （截至2019年4月30日）
序号 | 企业名称 | 矿/次 | 公告能力（万吨/年） | 项目说明 |  | 单项资金 （万元） | 预拨资金 |  | 清算资金（万元） |  |  | 2018年底第二批预拨 | 项目已拨资金总和 （万元） | 验收及验收公示 |  | 18年底申请验收 | 到矿资金（万元） | [8 empty] | 辅助系统智能化子系统情况。 【如已验收则填“验收”，如没有该子系统则填“无”，申报了未验收的填“申报”，已完成的可填“完成”】 | [8 empty] | 备注 | 到矿资金比例 | 备注
[7 empty] | 分项拨付资金（万元） | 矿井拨付资金（万元） | 第一批 | 第二批 | 第三批 |  |  | 验收情况、验收时间 | 公示批次、时间 |  | 智能化合同签订时间 | 智能化设备进场时间、机械化设备购置时间 | 智能化已完成子系统 | 改造完成 时间 | 智能化承建单位 | 到矿资金（万元） | 项目 负责人 | 电话 | 备注 | 煤矿综合信息化管控平台 | 通风子系统 | 瓦斯抽采子系统 | 压风子系统 | 排水子系统 | 运输子系统 | 供配电子系统 | 工业视频监控子系统 | 信息导引及发布子系统
| 全省合计 | 123 | [5 empty] | 41372 | 10751.2 | 1425 | 5371 | 13211.24 | 72130.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43312.63 | [13 empty] | 60.05%
| 一、安顺市小计 | 2 | [5 empty] | 827 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1521 | [8 empty] | 1521 | [13 empty] | 100%
（一） | 西秀区 | 2 | [5 empty] | 827 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1521 | [8 empty] | 1521 | [13 empty] | 100% | 较高
1 | 贵州强盛集团投资有限公司 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇宏发煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 81 | 192 | 560 | 146 |  |  |  | 338 | 通过验收2018.3.22 | 一、2018.4.25 |  | 2017.3.15 | 2017.4 | 已完成 | 2017.9.20 | 天地科技股份有限公司 | 338 | 张松峰 | 15885760397 | 智能化工业环网，综合自动化管控平台，通风、瓦斯抽采、压风、排水、运输、供配电、信息引导及发布子系统，工业视频监控系统、大屏幕、IP广播、安全监测监控系统全部经过验收 | [10 empty] | 100%
[5 empty] | 采面 | 111 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 368 |  | 282 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.6.25 | 二、2018.7.6 |  | 2017.8.20 | 2017.9.10 | 已完成 | 2017年12月 | 天地（常州）自动化设备有限公司 | 650 |  |  |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 100%
2 | 安顺市永峰煤焦集团有限公司 | 安顺永峰煤焦集团有限公司西秀区蔡官镇安谷铁龙煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 267 | 267 | 266 |  |  |  | 533 | 通过验收2018.6.25 | 二、2018.7.6 |  | 2018.2 | 2018.3 | 已完成7个子系统 | 2018年6月 | 贵州博创恒诚科技有限公司 | 533 | 孙渝 | 13985321133 |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 无 |  | 100%
| 二、毕节市小计 | 49 | [5 empty] | 19328 | 3669 | 1256 | 2928 | 6828.6 | 34009.6 | [8 empty] | 20733.63 | [13 empty] | 60.96%
（一） | 织金县 | 9 | [5 empty] | 3649 | 1671 | 0 | 155 | 492.6 | 5967.6 | [8 empty] | 5665 | [13 empty] | 94.93% | 较高
3 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 贵州水城矿业（集团）有限责任公司织金县绮陌乡文家坝一矿（一期） | 120 | 综合机械化改造 | 井型 | 156 | 351 | 978 |  |  |  |  | 351 | 通过验收2018.3.5 | 一、2018.4.25 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2017-09-01 | 三一重工公司 | 978 | 冯思成 | 180858635778 | 薄煤层综采已验收 | [10 empty] | 278.6%
[5 empty] | 采面 | 195 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 543 | [5 empty] | 543 | 通过验收2018.3.5 | 二、2018.7.6 |  | 2017年 | 2017年 | 完成3个子系统 | 2017-09-01 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |  |  |  | 1.煤矿综合信息化管控平台2.运输子系统3.工业视频监控子系统，三个子系统省已验收。 | 验收 |  |  |  | 无 | 验收 |  | 验收 | 无 | 省已验收3个子系统 | 0%
|  |  |  | 采煤工作面支护子系统 |  | 84 | 84 | [5 empty] | 84 | 通过验收2018.3.5 | 二、2018.7.6 |  | 2016-06-01 | 2017-02-01 | 已完成 | 2018-07-01 | [5 empty] | 验收 |  |  |  |  | 验收 |  | 验收 |  |  | 0%
4 | 贵州中航国际能源开发有限公司 | 贵州中航国际能源开发有限公司织金县后寨乡马家田煤矿 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 177 | 177 | 135 |  |  |  | 312 | 通过验收2018.4.9 | 二、2018.7.6 |  | 2016-12-01 | 2017-09-01 | 已完成3个子系统 | 完成3个子系统 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 312 | 常开远 | 13885824671 | 1.煤矿综合信息化管控平台2.工业视频监控子系统3.排水子系统，三个子系统省已验收 | 验收 | 无 | 无 | 无 | 验收 | 无 | 无 | 验收 | 无 | 余下子系统2018年已立项 | 100%
5 | 贵州贵得金矿业投资管理有限公司 | 贵州贵得金矿业投资管理有限公司织金县城关镇兴发煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 157 |  |  | 155 |  | 312 | 通过验收2018.9.26 | 四、2018.9.30 |  | 2017-10-01 | 2018-07-01 | 已完成 | 2018-09-01 | 贵州超常安科技有限公司 | 312 | 邱光龙 | 13885753233 | 2018年9月已通过省验收 | [10 empty] | 100%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
6 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 贵州黔宜能源集团有限公司织金县板桥乡金象煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 399 | 155 |  |  |  | 312 | 通过验收2018.5.21 | 二、2018.7.6 |  | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 已完成 | 2018-03-01 | 鸡西煤机厂 | 312 | 王彦朋 | 13595701857 | 2018年5月已通过省验收 | [10 empty] | 100%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 123 |  |  |  |  | 390 | 513 |  |  | 申请 | 2018-04-01 | 2018年10月 （部分进场） | 已完成9个子系统 |  | 贵州大工机电设备有限公司 | 313 |  |  | 硬件安装到位，调试未完成，未能通过验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 61.01%
|  |  |  | 采煤工作面子系统 |  | 119 | 119 | [5 empty] | 119 |  |  |  | 未签约 | 未进场 |  |  |  | 119 | [12 empty] | 地灾停产 | 100%
7 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 368 | 368 | 282 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.5.21 | 二、2018.7.6 |  | 2017-11-01 | 2018年1月底 | 已完成9大系统 | 2018-05-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 650 | 吴桂平 | 13197895666 | 2018年5月已通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 1 | 100%
8 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县阿弓镇苍海煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 368 | 368 | 282 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.5.21 | 二、2018.7.6 |  | 2017-11-01 | 2018年1月底 | 已完成9大系统 | 2018-05-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 650 | 吴献华 | 15979892999 | 2018年5月已通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 1 | 100%
9 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县珠藏镇兴发煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 332 | 332 | 253 |  |  |  | 585 | 通过验收2018.4.9 | 二、2018.7.6 |  | 2017-11-01 | 2018年1月底 | 已完成9大系统 | 2018-05-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 585 | 龙海洋 | 15286513133 | 2018年5月已通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 1 | 100%
10 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡岩脚煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 368 | 502 | 282 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.4.9 | 二、2018.7.6 |  | 2017-11-01 | 2017年12月初 | 已完成9大系统 | 2018-05-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 784 | 杨继文 | 18076166833 | 2018年5月已通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 1 | 120.6%
|  |  |  | 采煤工作面子系统 |  | 134 | 134 |  |  |  |  | 102.6 | 236.6 | 通过验收 | 九、2018.12.28 |  | 2017-11-01 | 2017年12月初 | 已完成 | 2018-10-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 |  |  |  | 已验收通过 | 验收 | [9 empty] | 0%
11 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县后寨乡志成煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 368 | 368 | 282 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.5.21 | 二、2018.7.6 |  | 2017-11-01 | 2018年1月底 | 已完成9大系统 | 2018-05-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 650 | 陈孟交 | 15284617666 | 2018年5月已通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 1 | 100%
（二） | 纳雍县 | 3 | [5 empty] | 562 | 263 | 0 | 0 | 0 | 825 | [8 empty] | 741 | [13 empty] | 89.82%
12 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 贵州中岭煤业公司中岭煤矿 | 225 | 采煤工作面支护子系统 |  | 84 | 84 | 84 |  |  |  |  | 84 |  |  |  | 已按程序取消 | [5 empty] | 张元 | 18508580304 | 水矿集团已申请取消，预拨资金已退回 | [10 empty] | 0%
13 | 兖矿贵州能化有限公司 | 贵州五轮山煤业有限公司五轮山煤矿 | 150 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 309 | 309 | 263 |  |  |  | 572 | 通过验收2018.4.9 | 二、2018.7.6 |  | 2017-09-01 | 2017-11-01 | 已完成6大系统 | 2018-03-01 | 西安兖矿科技研发设计有限公司 | 572 | 张生刚 | 13791733270 | 2018年5月已通过省验收 | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 |  | 100%
14 | 贵州永基矿业有限责任公司 | 贵州永基矿业投资有限公司纳雍县新房乡康金煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 71 | 169 | 169 |  |  |  |  | 169 |  |  |  | 2017-09-01 | 2018-04-01 |  | 2019年5月底 | 鲁南装备制造有限公司 | 169 | 张总 | 18863292975 | 综采面已形成，综采设备已进场，正在组织安装，预计5月份之前能安装完成。 | [10 empty] | 100%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
（三） | 百里杜鹃管理委员会 | 5 | [5 empty] | 1617 | 0 | 0 | 324 | 1202 | 3143 | [8 empty] | 1617 | [13 empty] | 51.45%
15 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 林东煤业发展有限责任公司红林煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 313 | 313 |  |  |  | 230 | 543 |  |  | 申请 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司 | 313 | 兰红 | 13721516351 | 正在整改，待整改结束后复查上报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 57.64%
16 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃金坡乡金坡煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  |  | 324 | 650 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 完成9大系统 | 2018-10-01 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 326 | 余金涛 | 15085376349 | 已验收通过 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 正在调试，预计15号调试结束 | 50.15%
17 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃百纳乡九龙湾子煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  |  | 324 | 650 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 完成9大系统 | 2018-10-01 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 326 | 吴圣明 | 15934788590 | 已验收通过 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 正在调试，预计15号调试结束 | 50.15%
18 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 贵州黔宜能源集团有限公司黔西县仁和乡中心煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  |  | 324 | 650 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 完成9大系统 | 2018-10-01 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 326 | 刘工 | 15549395168 | 已验收通过 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 正在调试，预计15号调试结束 | 50.15%
19 | 永贵能源开发有限责任公司 | 永贵能源开发有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡黔金煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  | 324 |  | 650 |  | 七、2018.11.23 |  | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 完成9大系统 | 2018-10-01 | 徐州华洋科技有限公司 | 326 | 曹光绪 | 18308571985 | 已验收通过 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | la | 验收 | 验收 |  | 50.15%
（四） | 金海湖新区 | 2 | [5 empty] | 652 | 0 | 0 | 648 | 0 | 1300 | [8 empty] | 1300 | [13 empty] | 100% | 较高
20 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县竹园乡迎峰煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  | 324 |  | 650 | 复验通过2018.9.3-11.17 | 七、2018.11.23 |  | 2018-02-01 | 2018年4月底 | 完成9大系统 | 2018-05-01 | 西安博深安全科技股份有限公司 | 650 | 胡保祥 | 13904495888 | 11月完成整改，验收通过 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 100%
21 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司大方县文阁乡兴达煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  | 324 |  | 650 | 通过验收2018.8.1 | 四、2018.9.30 |  | 2018-02-01 | 2018年4月底 | 完成9大系统 | 2018-05-01 | 贵州博创恒诚科技有限公司 | 650 | 徐鸿 | 15870177788 | 8月已通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 100%
（五） | 黔西县 | 5 | [5 empty] | 1895 | 126 | 169 | 363 | 720 | 3273 | [8 empty] | 2213 | [13 empty] | 67.61%
22 | 永贵能源开发有限责任公司 | 永贵能源开发有限责任公司黔西县甘棠乡新田煤矿 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 313 | 313 |  |  |  | 230 | 543 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 完成9大系统 | 2018-11-01 | 南京北路自动化系统有限责任公司为主 | 393 | 王浣尘 | 15108571989 | 2019年1月已通过验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 已向集团公司申请 | 72.38%
23 | 永贵能源开发有限责任公司 | 贵州能发高山矿业公司高山煤矿 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 287 | 287 |  |  | 363 |  | 650 | 通过验收2018.10.16 | 五、2018.10.24 |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 完成9大系统 | 2018-10-01 | 南京北路自动化系统有限责任公司 | 440 | 于彬 | 15117546687 | 10月已通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 67.69%
24 | 贵州永基矿业投资有限公司 | 贵州永基矿业投资有限公司黔西县花溪乡耳海煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 71 | 169 | 482 |  | 169 |  |  | 338 | 通过验收2018.7.26 | 三、2018.7.31 |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 已完成 | 2018-07-01 | 天地科技股份有限公司上海分公司；平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 | 238 | 赵军 | 13563212665 | 2018年8月已通过省验收 | [9 empty] | 2 | 70.41%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 313 |  |  |  |  | 250 | 563 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-11-01 | 洛阳金核机电设备有限公司 | 313 |  |  | 2019年1月已通过验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 55.6%
25 | 兖矿贵州能化有限公司 | 贵州省黔西县谷里镇青龙煤矿 | 120 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 368 | 487 | 126 |  |  |  | 494 | 通过验收2018.4.9 | 二、2018.7.6 |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 已完成5个子系统 | 2017-12-01 | 西安兖矿科技研发设计有限公司；河南博祥实业有限公司 | 613 | 李建 | 13678574099 | 2018年3月通过省验收 | 验收 | 无 | 无 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 | 1 | 124.1%
|  |  |  | 采煤工作面子系统 |  | 119 | 119 | [5 empty] | 119 |  |  | 申请 | 2018-11-01 | 2019-02-01 | 已完成 | 2019-03-01 |  |  |  |  | 2019-3-29通过验收 | [10 empty] | 0%
26 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 林东煤业发展有限责任公司泰来煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  |  | 240 | 566 |  |  | 申请 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 已完成9个子系统 | 2018-11-01 | 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司 | 216 | 李步坚 | 15183066666 | 2019-4-11通过验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 硬件已全部安装完成，目前正在调试 | 38.16%
（六） | 金沙县 | 17 | [5 empty] | 7187 | 1005 | 940 | 803 | 3043 | 12978 | [8 empty] | 7602 | [13 empty] | 58.58%
27 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 90 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 254 | 254 |  |  |  | 300 | 554 |  |  | 申请 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司 | 127 | 赵鹏 | 18786878582 | 2017年只申请7个子系统，实际完成9个子系统 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 硬件已安装大部分，预计12月20日前能完成调试 | 22.92%
28 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 贵州吉顺矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 81 | 191 | 517 | 147 |  |  |  | 338 | 通过验收2018.3.5 | 一、2018.4.25 |  | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 已完成 | 2017-07-01 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 | 664 | 秦雅霖 | 15902581450 | 2018年3月通过省验收 | [9 empty] | 1 | 196.4%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 |  |  |  |  | 240 | 566 |  |  | 申请 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 已完成9个子系统 | 2018年12月底 |  |  |  |  | 已于2019年4月3日通过省级验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
29 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 贵州吉顺矿业有限公司金沙县禹谟镇大沟煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 81 | 191 | 517 | 147 |  |  |  | 338 | 通过验收2018.3.5 | 一、2018.4.25 |  | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 已完成 | 2017-12-01 | 贵州一诚忆科技有限公司 | 354 | 曾强 | 13885726957 | 2018年3月通过省验收 | [9 empty] | 1 | 104.7%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 |  |  |  | 324 |  | 650 | 复验通过2018.10.16 | 八、2018.12.13 |  | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 已完成9个子系统 | 2018-10-01 |  |  |  |  | 2018年10月验收未通过，有1个未过 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 专家组已复查 | 0%
30 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县新化乡新化煤矿一号井 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 71 | 169 | 495 |  |  |  |  | 169 |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-03-01 |  | 2019-06-01 |  | 495 | 安勇 | 15285666425 | 瓦斯治理困难、通风困难影响制约掘进速度 | [10 empty] | 292.9%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | [5 empty] | 326 |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 贵州大工机电设备有限公司 |  |  |  | 但是煤矿未进入联合试运转 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 硬件设备基本已安装完成，正在调试运行 | 0%
31 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县新化乡金源煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 482 |  |  |  |  | 157 |  |  |  | 2018-05-01 |  |  | 2019-12-01 |  | 325 | 陈勇 | 13638570888 | 原采面运输、回风巷煤层变薄，不具备安装综采条件，另行调整采面实施综采改造，预计下一个面在7月份形成 | [10 empty] | 207%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 325 |  |  |  |  | 240 | 565 |  |  | 申请 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 |  |  |  | 已于2019年3月15日通过省级验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
32 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土镇熊家湾煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 482 |  |  |  | 110 | 267 |  |  | 申请2 | 2017-08-01 | 2018-05-01 | 已完成 | 2018-12-01 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 | 482 | 叶青顶 | 15885862555 | 已于2019年3月10日通过省级验收 | [10 empty] | 180.5%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 325 |  |  |  |  | 240 | 565 |  |  | 申请 | 2018-06-01 | 2018-07-02 | 已完成9个子系统 | 2018-12-02 |  |  |  |  | 设备部分到矿 | [9 empty] | 上海颐坤全省所接的煤矿太多。1.上海颐坤公司技术人员不足，无法保证进度。2.设备供给无法保障。3.煤矿已按进度付款。 | 0%
33 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县新化乡龙宫煤矿（二号） | 90 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  |  | 324 | 650 | 通过验收 | 九、2018.12.28 |  | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 已完成9个子系统 | 2018-10-01 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 | 326 | 毕崇新 | 15186052367 | 2018年12月已通过省验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 已申请，可验收 | 50.15%
34 | 贵州飞尚能源有限公司（贵州浦鑫能源有限公司） | 贵州浦鑫能源有限公司金沙县高坪乡大运煤矿（飞尚） | 90 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  | 324 |  |  | 650 | 通过验收2018.7.3 | 三、2018.7.31 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 已完成9个子系统 | 2018-06-01 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 326 | 施总 | 13404961847 | 2018年6月已通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 2 | 50.15%
35 | 贵州飞尚能源有限公司（贵州浦鑫能源有限公司） | 贵州浦鑫能源有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿（飞尚） | 90 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 293 | 293 |  | 292 |  |  | 585 | 通过验收2018.7.5 | 三、2018.7.31 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 已完成9个子系统 | 2018-06-01 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 293 | 李润生 | 18285713610 | 2018年6月已通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 2 | 50.09%
36 | 贵州飞尚能源有限公司（贵州浦鑫能源有限公司） | 贵州浦鑫能源有限公司金沙县高坪乡白坪煤矿（飞尚） | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 81 | 191 | 517 | 147 |  |  |  | 338 | 通过验收2018.3.5 | 一、2018.4.25 |  | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 已完成 | 2017-09-01 |  | 664 | 李润生 | 18285713610 | 2018年3月通过省验收 | [9 empty] | 1 | 196.4%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 |  |  | 324 |  |  | 650 | 通过验收2018.7.4 | 三、2018.7.31 |  | 2017-11-01 | 2018-03-01 | 已完成9个子系统 | 2018-06-01 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 |  |  |  | 2018年6月已通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 2 | 0%
37 | 贵州黎明能源集团有限责任公司 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县禹谟镇牌坊岩煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 81 | 191 | 491 | 147 |  |  |  | 338 | 通过验收2018.3.5 | 一、2018.4.25 |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 已完成 | 2017-05-01 |  | 638 | 罗新波 | 13638152000 | 2018年3月通过省验收 | [9 empty] | 1 | 188.8%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 300 |  |  |  |  | 350 | 650 | 已验收，未公示，整改中。 |  |  | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 已完成8个子系统 | 2018-12-01 | 北京煤炭科学技术研究院有限公司 |  |  |  | 2018年12月验收通过 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 无 | 已申请，可验收 | 0%
38 | 贵州大西南矿业有限公司 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡国照腾龙煤矿 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  | 324 |  | 650 | 复验通过2018.10.16 | 八、2018.12.13 |  | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 已完成9个子系统 | 2018-10-01 | 山西科达自控股份有限公司 | 326 | 黄坤 | 18798398888 | 2018年10月验收未通过，有3个未过 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 已通过专家组复查 | 50.15%
39 | 贵州大西南矿业有限公司 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡安能煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  |  | 240 | 566 |  |  | 申请 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 山西科达自控股份有限公司 | 175 | 陈翔 | 18230800000 | 2019年4月14日通过省级验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 30.92%
40 | 贵州大西南矿业有限公司 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿二号井 | 90 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 368 | 368 | 282 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.4.9 | 二、2018.7.6 |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 已完成9个子系统 | 2018-03-01 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | 650 | 沈小青 | 13695610711 | 2018年3月通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 1 | 100%
41 | 贵州大西南矿业有限公司 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县长坝乡长兴煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 482 |  |  | 155 |  | 312 | 通过验收2018.9.14 | 四、2018.9.30 |  | 2017-12-01 | 2018-04-01 | 已完成 | 2019-09-01 |  | 637 | 周自红 | 18212659692 | 2018年9月已通过省验收 | [10 empty] | 204.2%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 325 |  |  |  |  | 240 | 565 |  |  | 申请 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 山西科达自控股份有限公司 |  |  |  | 2019年3月已通过省验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
42 | 贵州德源能投投资有限责任公司 | 贵州德源能投投资有限责任公司金沙县长坝乡金泰煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 67 | 177 | 503 | 135 |  |  |  | 312 | 通过验收2018.3.5 | 一、2018.4.25 |  | 2017-03-01 | 2017-05-01 | 已完成 | 2017-07-01 | 贵州博创恒诚科技有限公司 | 638 | 陈总 | 15329773099 | 2018年3月通过省验收 | [9 empty] | 1 | 204.5%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 |  |  |  |  | 324 | 650 | 通过验收 | 九、2018.12.28 |  | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 已完成8个子系统 | 2018-10-01 |  |  |  |  | 2018年12月已通过省验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
43 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司金沙县安洛乡枫香林煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 482 |  |  |  | 110 | 267 |  |  | 申请2 | 2017-12-01 | 2018-08-01 | 已完成 | 2018-12-01 |  | 482 | 廖伟 | 15108573888 | 2019年3月通过省级验收 | [10 empty] | 180.5%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 325 |  |  |  |  | 325 | 650 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2017-06-01 | 2018-08-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 常州（天地）自动化设备有限公司 |  |  |  | 2018年1月已通过省验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 已完成，正在调试，预计12月5日将申请报告送上来 | 0%
（七） | 大方县 | 8 | [5 empty] | 3766 | 604 | 147 | 635 | 1371 | 6523 | [8 empty] | 1595.63 | [13 empty] | 24.46% | 较低
44 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 482 |  |  | 155 |  | 312 | 通过验收2018.10.28 | 六、2018.11.7 |  | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 已完成 | 2018-09-01 |  | 67.63 | 佟庆春 | 15885275777 | 2018.10.28验收 | [10 empty] | 21.68%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 325 |  |  |  |  | 240 | 565 |  |  | 申请 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 已完成9大系统 | 2018-12-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 240 |  |  | 2019.4.9验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 42.48%
45 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 482 |  |  | 155 |  | 312 | 复验通过2018.7.24--2018.8.24 | 四、2018.9.30 |  | 2017-11-01 | 2018-02-01 | 已完成 | 2018-06-01 | 西安博深安全科技股份有限公司 | 70 | 张晓明 | 15284698888 | 2018年6月已通过省验收 | [10 empty] | 22.44%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 325 |  |  |  | 325 |  | 650 | 复验通过2018.9.3 | 七、2018.11.23 |  | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 已完成9个子系统 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 已完成整改，验收通过 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 0%
46 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 贵州天健矿业集团股份有限公司大方县凤山乡凤山煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 313 |  |  |  |  | 157 |  |  |  | 2018-02-01 |  |  | 2019年5月底 |  |  | 卢小波 | 18308678888 | 原计划布置采面的M26煤层厚度不足1米，本计划改到新开掘M34煤层为综采面，根据目前掘进巷道揭露的M34煤层厚度也只有0.8至1米左右，故计划可能改变，计划掘进到煤层厚度变到1.4米时考虑安装，计划时间延后至2019年5月底。 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 156 |  |  |  |  | 365 | 521 |  |  | 申请 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 已完成9大系统 | 2018-12-01 | 贵州大工机电设备有限公司 |  |  |  |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
47 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司大方县星宿乡瑞丰煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 81 | 191 | 560 |  | 147 |  |  | 338 | 通过验收2018.7.25 | 三、2018.7.31 |  | 2017-12-01 | 2018-04-01 | 已完成 | 2018-06-01 |  | 191 | 陈胜利 | 18786595699 | 2018年6月已通过省验收 | [9 empty] | 2 | 56.51%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 369 |  | 281 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.5.21 | 二、2018.7.6 |  | 2017-11-01 | 2018-01-01 | 已完成9大系统 | 2018-03-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 369 |  |  | 2018年3月通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 1 | 56.77%
48 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司大方县凤山乡大营煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 71 | 169 | 538 |  |  |  | 169 | 338 |  |  | 申请2 | 2017-11-01 | 2018-02-01 | 已完成 | 2018-10-01 |  | 169 | 张波 | 18386236699 | 已完成，待调试后申请验收 | [10 empty] | 50%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 369 |  | 281 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.5.21 | 二、2018.7.6 |  | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 已完成9个子系统 | 2018-05-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 369 |  |  | 2018年5月已通过省验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 1 | 56.77%
49 | 兖矿贵州能化有限公司 | 贵州大方煤业有限公司小屯煤矿（一期） | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 293 | 293 |  |  |  | 357 | 650 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 已完成7个子系统 | 2018-10-01 | 西安兖矿科技研发设计有限公司 | 60 | 周炜光 | 13195276577 | 瓦斯，排水19年做 | 申报 | 申报 |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 9.231%
50 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 贵州省朗月矿业投资有限公司大方县达溪镇新果煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 71 | 169 | 463 |  |  |  |  | 169 |  |  |  | 2017-11-01 |  |  | 2019-11-01 |  |  | 张总 | 13990698018 | 1.2018年3月放炮事故，5月份因煤层瓦斯认证停产一个月，导致工期集体往后推，缺少资金；2.现有采区资源即将枯竭 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 294 | [5 empty] | 294 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-06-01 | 已完成1个子系统 | 2019-11-01 | 西安博深安全科技股份有限公司 |  |  |  | 缺少资金，2018年不能完成 | [10 empty] | 0%
51 | 山东能源集团贵州矿业有限公司 | 山东能源集团贵州矿业有限公司大方县绿塘乡绿塘煤矿 | 180 | 综合机械化改造 | 井型 | 88 | 309 | 635 | 42 |  |  |  | 351 | 通过验收2018.3.5 | 一、2018.4.25 |  | 2016-08-01 | 2017-05-01 | 已完成 | 2017-09-01 |  | 60 | 王建 | 15902585100 | 2018年3月通过省验收 | [9 empty] | 1薄煤层 | 17.09%
[5 empty] | 采面 | 221 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 |  |  |  |  | 240 | 566 |  |  | 申请 | 2017-10-01 | 2018-02-01 | 已完成8个子系统 | 2018-12-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 |  |  |  | 排水子系统2019年项目已申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
| 三、六盘水市小计 | 41 | [5 empty] | 12029 | 4094.2 | 169 | 764 | 5912.64 | 22968.84 | [8 empty] | 11118.2 | [13 empty] | 48.41%
（一） | 盘州市 | 23 | [5 empty] | 7387 | 2163.6 | 169 | 324 | 4390 | 14433.6 | [8 empty] | 6610.2 | [13 empty] | 45.8%
52 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺煤矿 | 180 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 324 | 324 | 248 |  |  |  | 572 | 通过验收2018.1.7 | 一、2018.4.25 |  | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 动能公司 | 324 | 李林 | 15186203267 |  | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 | 1 | 56.64%
53 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田煤矿 | 115 | 采煤工作面子系统 |  | 119 | 170 | 170 | 157.6 |  |  |  | 327.6 | 通过验收2018.6.16 | 二、2018.7.6 |  | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 2018-02-01 | 2018-05-01 | 动能公司 | 170 | 桂俊浩 | 13885877880 | [11 empty] | 51.89%
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 51 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 2018-02-01 | 2018-05-01 | 动能公司 |  | 桂俊浩 | 13885877880 | [6 empty] | 验收 |  |  |  | 由原掘进工作面子系统更换
54 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘南煤炭开发有限公司响水煤矿 | 330 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 313 | 432 |  |  |  |  | 313 |  |  | 申请 | 2017-11-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-12-01 |  | 201.8 | 周晓厚 | 18985376668 | [11 empty] | 64.47%
|  |  |  | 采煤工作面子系统 |  | 119 | 119 | [5 empty] | 119 |  |  | 申请 | 2017-11-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-12-01 |  |  | 周晓厚 | 18985376668 | [11 empty] | 0%
55 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州利泰矿业有限责任公司金佳矿河边井区 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 0 | 110 | 479 |  |  |  | 85 | 195 | 验收未通过2018.10.26 |  |  | 2017年10月签订综合机械化设备租赁合同，2017年12月5日签订智能机械化升级改造合同 | 2017-11-20 | 2017-11-28 | 2017-12-28 |  | 479 | 任利学 | [12 empty] | 245.6%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 369 |  |  |  |  | 281 | 650 | 通过验收 | 九、2018.12.28 | [20 empty] | 0%
56 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州雄兴矿业有限责任公司火铺镇雄兴井区 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 0 | 98 | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  | 申请2 | 未签订 |  |  | 申报 |  |  | 刘尔雄 | 18212910999 | [11 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 刘尔雄 | 18212910999
57 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘州银河矿业有限公司火烧镇煤矿银河井区 | 60 | 综合机械化改造 | 井型 | 0 | 98 | 475 |  |  |  |  | 98 |  |  | 申请2 | 2018-07-01 |  |  | 申报 | [15 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 |  |  |  |  | 240 | 566 |  |  | 申请 |  |  |  | 申报 |  | 391.4 | [13 empty] | 69.15%
|  |  |  | 掘进工作面子系统 |  | 51 | 51 | [5 empty] | 51 | [22 empty] | 0%
58 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县板桥镇东李煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 354 | 354 | 296 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.6.16 | 二、2018.7.6 |  | 2017-11-01 | 2017年 12月 | 2018-04-26 | 通过验收 | 常州院 | 354 | 金旭军 | 15197210168 |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 1 | 54.46%
59 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 150 | 269 | 500 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.6.15 | 二、2018.7.6 |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-06-01 | 常州院 | 269 |  |  |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 1 | 41.38%
|  |  |  | 采煤工作面子系统 |  | 119 | 119 | [5 empty] | 119 |  |  |  | 2017-11-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 天玛公司 | [14 empty] | 0%
60 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 124 | 124 | 526 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.4.9 | 二、2018.7.6 | [6 empty] | 124 | 兰家绍 | 13985915778 |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 1 | 19.08%
61 | 盘县煤炭开发总公司 | 盘县煤炭开发总公司盘县大山镇小河边煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 368 | 368 | 204 |  |  |  | 572 | 通过验收2018.6.17 | 二、2018.7.6 | 申请 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2018-03-13 |  | 368 | 刘廷贤 | 18708660575 |  | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 | 1 | 64.34%
62 | 盘县煤炭开发总公司 | 盘县煤炭开发总公司盘县柏果镇麦地煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 67 | 177 | 405 | 135 |  |  |  | 312 | 通过验收2018.5.7 | 二、2018.7.6 |  | 2017-05-04 | 2017-08-12 | 2017-08-17 | 2017-09-07 |  | 405 | 刘廷贤 | 18708660575 | [11 empty] | 129.8%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 刘廷贤 | 18708660575
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 228 |  |  |  |  | 310 | 538 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018-03-10 | 2018-03-26 | 2018-05-26 | 2018-11-20 |  |  | 刘廷贤 | 18708660575 | [11 empty] | 0%
63 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县西冲镇大湾祥兴煤矿 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  |  | 324 | 650 |  |  | 申请 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 2018-11-30 |  | 326 | 李长炳 | 13908588793 | [11 empty] | 50.15%
64 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县乐民镇洪兴煤矿 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  |  | 324 | 650 |  |  | 申请 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 2018-11-30 |  | 326 | 李长炳 | 13908588793 | [11 empty] | 50.15%
65 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡金河煤矿 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  |  | 324 | 650 |  |  | 申请 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 2018-11-30 |  | 326 | 李长炳 | 13908588793 | [11 empty] | 50.15%
66 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡大河煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 71 | 169 | 495 |  | 169 |  |  | 338 | 通过验收2018.7.22 | 三、2018.7.31 |  | 2017-11-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  | 495 | 李长炳 | 13908588793 | [10 empty] | 2 | 146.4%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 李长炳 | 13908588793
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 |  |  |  |  | 324 | 650 |  |  | 申请 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 2018-11-30 |  |  | 李长炳 | 13908588793 | [11 empty] | 0%
67 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县羊场乡羊场煤矿 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  |  | 324 | 650 |  |  | 申请 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-10-30 |  | 326 | 李长炳 | 13908588793 | [11 empty] | 50.15%
68 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县柏果镇兴达煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 |  |  |  | 324 | 650 |  |  | 申请 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-10-30 |  | 326 | 李长炳 | 13908588793 |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 50.15%
69 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 贵州松河煤业发展有限责任公司松河煤矿西井 | 60 | 综合机械化改造 | 井型 | 0 | 98 | 424 | 97 |  |  |  | 195 | 通过验收2018.5.7 | 二、2018.7.6 | [6 empty] | 424 | [13 empty] | 217.4%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 |  |  |  | 324 |  | 650 | 复验通过2018.11.1 | 八、2018.12.13 |  | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-10-01 | [5 empty] | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
70 | 贵州东银同诚能源有限公司 | 贵州东银同诚能源有限公司盘县新民乡龙鑫煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 169 | 169 |  |  |  | 310 | 479 |  |  | 申请 | 2017-11-10 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-12-10 |  | 169 | [13 empty] | 35.28%
71 | 贵州盘县紫森源（集团）实业发展投资有限公司 | 贵州盘县紫森源（集团）实业发展投资有限公司盘县乐民镇鸿辉煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 358 |  |  |  |  | 157 |  |  |  | 2017-12-11 | 2018-06-06 | 2018-07-07 | 2018-12-11 |  | 201 | 雷祖高 | 18748660007 | [11 empty] | 128%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 雷祖高 | 18748660007
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 201 |  |  |  |  | 330 | 531 |  |  | 申请 | 2017-12-13 | 2018-06-06 | 2018-07-07 | 2018-12-11 |  |  | 雷祖高 | 18748660007 | [11 empty] | 0%
72 | 贵州盘县紫森源（集团）实业发展投资有限公司 | 贵州盘县紫森源（集团）实业发展投资有限公司盘县响水镇蟒源联营煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 326 |  |  |  |  | 157 |  |  |  | 2017-12-13 | 2018-06-06 | 2018-07-07 | 2018-12-11 |  | 169 | 雷祖高 | 18748660007 | [11 empty] | 107.6%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 雷祖高 | 18748660007
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 169 |  |  |  |  | 355 | 524 |  |  | 申请 | 2017-12-13 | 2018-06-06 | 2018-07-07 | 2018-12-11 |  |  | 雷祖高 | 18748660007 | [11 empty] | 0%
73 | 贵州盘县紫森源（集团）公司 | 贵州盘县紫森源（集团）实业发展投资有限公司盘县红果镇仲恒煤矿 | 90 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 169 | 220 |  |  |  | 355 | 524 |  |  | 申请 | 2017-12-13 | 2018-06-06 | 2018-07-07 | 2018-12-11 |  | 169 | 雷祖高 | 18748660007 | [11 empty] | 32.25%
|  |  |  | 掘进工作面子系统 |  | 51 | 51 | [5 empty] | 51 |  |  |  | 2017-12-13 | 2018-06-06 | 2018-07-07 | 2018-12-11 |  |  | 雷祖高 | 18748660007 | [11 empty] | 0%
74 | 贵州毕节百矿大能煤业有限公司 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司盘县红果镇樟木树煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 267 | 267 |  |  |  | 180 | 447 |  |  | 申请 | 2018-06-14 | 2018-08-01 | 2018-08-14 | 2018-10-14 |  | 267 | [13 empty] | 59.73%
（二） | 水城县 | 11 | [5 empty] | 2954 | 1450.6 | 0 | 440 | 580 | 5424.6 | [8 empty] | 2746 | [13 empty] | 50.62%
75 | 六枝工矿（集团）有限责任公司 | 六枝黑塘矿区化乐煤矿（一期） | 90 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 202 | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  | 2017.11 | 2018.2 |  | 预计2018.12 |  | 202 | 李民族 | 13885843503 | [11 empty] | 100%
76 | 贵州久益矿业股份有限公司 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿 | 150 | 综合机械化改造 | 井型 | 67 | 177 | 177 | 174 |  |  |  | 351 | 通过验收2018.3.21 | 一、2018.4.25 | [6 empty] | 377 | [12 empty] | 1 | 107.4%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
77 | 贵州德佳投资有限公司 | 贵州德佳投资有限公司水城县志鸿煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 67 | 177 | 177 | 161 |  |  |  | 338 | 通过验收2018.3.21 | 一、2018.4.25 | [6 empty] | 250 | 苟主任 | 15808580110 | [10 empty] | 1 | 73.96%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 苟主任 | 15808580110
78 | 贵州峄兴矿业有限公司 | 贵州峄兴矿业有限公司水城县玉舍镇鲁能煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 325 | 325 |  |  |  | 240 | 565 |  |  | 申请 | 2018.3 | 2018.9 | 2018.9 | 预计2018.12 |  | 250 | 魏德臣 | 15086515556 | [11 empty] | 44.25%
79 | 贵州峄兴矿业有限公司 | 贵州峄兴矿业有限公司水城县勺米乡顺发煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 254 | 254 |  |  |  | 190 | 444 |  |  | 申请 | 2018.3 | 2018.9 | 2018.9 | 预计2018.12 |  | 200 | 魏德臣 | 15086515556 | [11 empty] | 45.05%
80 | 贵州正华矿业有限公司 | 贵州正华矿业有限公司水城县化乐乡朝阳煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 157 |  |  | 155 |  | 312 | 通过验收2018.7.21 | 四、2018.9.30 | [6 empty] | 280 | 王玉松 | 13508582001 | [11 empty] | 89.74%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 王玉松 | 13508582001
81 | 兖矿贵州能化有限公司 | 贵州发耳煤业有限公司发耳矿井 | 180 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 168 | 287 | 403 |  |  |  | 571 | 通过验收2018.5.15 | 二、2018.7.6 | [6 empty] | 387 |  |  |  | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 |  | 67.78%
|  |  |  | 采煤工作面子系统 |  | 119 | 119 |  | 117.6 |  |  |  | 236.6 | 通过验收2018.5.15 | 二、2018.7.6 | [20 empty] | 0%
82 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司水城县阿戛乡吉源煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 358 | 155 |  |  |  | 312 | 通过验收2018.3.21 | 一、2018.4.25 | [6 empty] | 250 | 冯光其 | 15885200210 | [11 empty] | 80.13%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 冯光其 | 15885200210
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 201 |  |  |  |  | 150 | 351 |  |  | 申请 | 2018.3 | 2018.3 | 2018.4 | 预计2018.12 |  |  | 冯光其 | 15885200210 | [11 empty] | 0%
83 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 120 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 287 | 287 |  |  | 285 |  | 572 | 通过验收2018.11.2 | 六、2018.11.7 | [6 empty] | 300 | 代刚 | 18685525555 |  | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 |  | 52.45%
84 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县鸡场乡攀枝花煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 287 | 287 | 285 |  |  |  | 572 | 通过验收2018.4.9 | 二、2018.7.6 | [6 empty] | 250 | 代刚 | 18685525555 |  | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 |  | 43.71%
85 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县勺米荒田煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 443 | 155 |  |  |  | 312 | 通过验收2018.3.21 | 一、2018.4.25 | [7 empty] | 代刚 | 18685525555 | [11 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 代刚 | 18685525555
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 286 | [5 empty] | 286 |  |  |  | 未签订，公司决定不做了 | [5 empty] | 代刚 | 18685525555 | [11 empty] | 0%
（三） | 六枝特区 | 4 | [5 empty] | 738 | 480 | 0 | 0 | 932 | 2150 | [8 empty] | 1093 | [13 empty] | 50.84%
86 | 贵州丰联矿业有限公司 | 贵州丰联矿业有限公司六枝特区六龙煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 228 | 228 |  |  |  | 312 | 540 |  |  | 申请 | 2018年5月 | 2018年5月 |  | 预计2018.12 | 省设计院 | 228 | 吴碧海（董事长） | 13238546888 | [11 empty] | 42.22%
87 | 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司 | 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司六枝特区郎岱镇青菜塘煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 170 | 170 |  |  |  | 310 | 480 |  |  | 申请 | 2018年5月 | 2018年5月 |  | 预计2018.11 | 博创公司 | 170 | 吴碧海（董事长） | 13238546888 | [11 empty] | 35.42%
88 | 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司 | 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司六枝特区箐口乡猴子田煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 170 | 170 |  |  |  | 310 | 480 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018年5月 | 2018年5月 |  | 预计2018.11 | 博创公司 | 170 | 吴碧海（董事长） | 13238546888 | [11 empty] | 35.42%
89 | 贵州飞尚能源有限公司（贵州浦鑫能源有限公司） | 贵州浦鑫能源有限公司六枝特区新华乡六家坝煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 170 | 170 | 480 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.6.28 | 二、2018.7.6 | [6 empty] | 525 |  |  |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 80.77%
（四） | 钟山区 | 3 | [5 empty] | 950 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 960.64 | [8 empty] | 669 | [13 empty] | 69.64%
90 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 贵州水城矿业（集团）有限责任公司那罗寨煤矿 | 120 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 299 | 394 |  |  |  |  | 299 |  |  |  | 2018.10 | 2018.10 |  | 预计2019.3 |  | 197 | 武昌俊 | 18608588844 | [11 empty] | 65.89%
|  |  |  | 采煤工作面支护子系统 |  | 95 | 95 | [5 empty] | 95 | [9 empty] | 武昌俊 | 18608588844 | [11 empty] | 0%
91 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 （（中井）） | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 472 | 472 |  |  |  |  | 472 |  |  | 申请 | 2018.9 | 2018.10 |  | 预计2018.12 |  | 472 | 武昌俊 | 18608588844 | [11 empty] | 100%
92 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 贵州水城矿业（集团）有限责任公司汪家寨煤矿 | 270 | 采煤工作面支护子系统 |  | 84 | 84 | 84 |  |  |  | 10.64 | 94.64 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018.10 | 2018.10 |  | 预计2019.3 |  |  | 武昌俊 | 18608588844 | [11 empty] | 0%
| 四、黔南州小计 | 3 | [5 empty] | 900 | 635 | 0 | 0 | 210 | 1745 | [8 empty] | 1535 | [13 empty] | 87.97%
（一） | 荔波县 | 1 | [5 empty] | 326 | 324 | 0 | 0 | 0 | 650 | [8 empty] | 650 | [13 empty] | 100% | 较高
93 | 贵州广盛源集团矿业有限公司 | 贵州广盛源集团矿业有限公司荔波县立化镇下寨煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | 326 | 324 |  |  |  | 650 | 通过验收2018.4.9 | 二、2018.7.6 | [6 empty] | 650 |  |  |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 100%
（二） | 福泉市 | 2 | [5 empty] | 574 | 311 | 0 | 0 | 210 | 1095 | [8 empty] | 885 | [13 empty] | 80.82%
94 | 贵州恒睿矿业有限公司 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市地松镇干塘边煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 287 | 287 |  |  |  | 210 | 497 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018.7.1 | 2018.9.4 |  | 2018.11.30 | 重庆煤科院 | 287 | 朱全 | 13908698360 |  | 申报 | 申报 | 无 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 预计11月底安装调试完成 | 57.75%
95 | 贵州恒睿矿业有限公司 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市地松镇哈麻冲煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 287 | 287 | 311 |  |  |  | 598 | 通过验收2018.4.9 | 二、2018.7.6 | [6 empty] | 598 |  |  |  | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 100%
| 五、黔西南州小计 | 13 | [5 empty] | 3983 | 1361 | 0 | 805 | 0 | 6149 | [8 empty] | 4553.8 | [13 empty] | 74.06%
（一） | 兴仁县 | 5 | [5 empty] | 1707 | 650 | 0 | 428 | 0 | 2785 | [8 empty] | 1566.8 | [13 empty] | 56.26%
96 | 贵州泰昌安能源集团有限公司 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县潘家庄镇兴顺煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 67 | 177 | 412 | 135 |  |  |  | 312 | 通过验收2018.3.28 | 一、2018.4.25 | [6 empty] | 177 | [13 empty] | 56.73%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 235 |  | 233 |  |  |  | 468 | 通过验收2018.6.26 | 二、2018.7.6 |  |  |  |  | 2018.6.26 | 西安博森有限公司 | 235 |  |  |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 18申报 | 18申报 | 验收 | 验收 |  | 50.21%
97 | 贵州峄兴矿业有限公司 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县四联乡顺发煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 81 | 191 | 361 | 147 |  |  |  | 338 | 通过验收2018.3.28 | 一、2018.4.25 | [6 empty] | 191 | [13 empty] | 56.51%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 170 |  |  |  | 428 |  | 598 | 通过验收2018.10.26 | 六、2018.11.7 | [6 empty] | 170 |  |  |  | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 28.43%
98 | 贵州峄兴矿业有限公司 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县兴利煤矿 |  | 综合机械化改造 | 井型 | 67 | 177 | 419 |  |  |  |  | 177 |  |  | 申请2 | [5 empty] | 141.6 | [13 empty] | 80%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 242 | [5 empty] | 242 |  |  | 申请 |  |  |  |  | 西安博森有限公司 | 171 |  |  |  | 申报 | 申报 | 无 | 申报 | 申报 | 申报 | 无 | 申报 | 无 |  | 70.66%
99 | 贵州连云矿业有限公司 | 贵州连云矿业有限公司兴仁县潘家庄镇旭东煤矿 |  | 综合机械化改造 | 井型 | 71 | 169 | 169 |  |  |  |  | 169 | [8 empty] | 135.2 | [13 empty] | 80%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
100 | 贵州汉诺矿业有限公司 | 贵州汉诺矿业有限公司兴仁县四联乡合营煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 67 | 177 | 346 | 135 |  |  |  | 312 | 通过验收2018.3.28 | 一、2018.4.25 | [6 empty] | 177 | [13 empty] | 56.73%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 169 | [5 empty] | 169 |  |  | 申请 |  |  |  |  | 江苏三恒公司 | 169 |  |  |  | 申报 | 申报 | 无 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 100%
（二） | 普安县 | 4 | [5 empty] | 1062 | 0 | 0 | 377 | 0 | 1439 | [8 empty] | 1062 | [13 empty] | 73.8%
101 | 贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 贵州新宜矿业（集团）有限公司普安县楼下镇郭家地煤矿 |  | 综合机械化改造 | 井型 | 71 | 169 | 352 |  |  |  |  | 169 |  |  | 申请2 | 2017.11 | 2018.8 |  | 2018.12 |  | 169 | 陈明玉 | 13595919471 | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 183 | [5 empty] | 183 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018.4 | 2018.6 |  | 2018.11 | 徐州兆恒工控科技有限公司 | 183 |  |  |  | 完成 | 无 | 完成 | 无 | 完成 | 无 | 无 | 完成 | 无 |  | 100%
102 | 贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 贵州新宜矿业（集团）有限公司普安县楼下镇恒泰煤矿 |  | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 339 |  |  |  |  | 157 |  |  |  | 2017.8 | 2018.11 |  | 2018.12 |  | 157 | 黄祥海 | 18727228222 | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 182 | [5 empty] | 182 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2017.10 | 2018.6 |  | 2018.11 | 徐州兆恒工控科技有限公司 | 182 |  |  |  | 完成 | 无 | 完成 | 无 | 完成 | 无 | 无 | 完成 | 无 |  | 100%
103 | 贵州兴安煤业有限公司 | 贵州兴安煤业有限公司（普安县糯东煤矿一期） |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 189 | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  | 申请 | 2016.4 | 2017.6 |  | 2018.12 |  | 189 | 杨东明 | 18286988895 |  | 申报未完成 | 完成 | 完成 | 申报未完成 | 无 | 无 | 无 | 完成 | 无 |  | 100%
104 | 贵州省泰昌安能源集团矿业有限公司 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司普安县地瓜镇宏发煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 182 | 182 |  |  | 377 |  | 559 | 通过验收2018.10.25 | 六、2018.11.7 | [6 empty] | 182 |  |  |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 |  | 32.56%
（三） | 晴隆县 | 3 | [5 empty] | 1045 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1327 | [8 empty] | 1327 | [13 empty] | 100% | 较高
105 | 山东能源集团贵州矿业有限公司 | 山东能源集团贵州矿业有限公司晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 157 |  |  |  |  | 157 |  |  | 申请2 | [5 empty] | 157 | 何忠文 | 18085897330 | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
106 | 黔南州久丰西矿业（集团）有限公司 | 黔西南州久丰矿业（集团）有限公司晴隆县紫马乡久丰紫马煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 67 | 177 | 371 | 135 |  |  |  | 312 | 通过验收2018.3.28 | 一、2018.4.25 | [6 empty] | 312 | 刘卫标 | 15885985838 | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 194 | [5 empty] | 194 |  |  |  | 2018.10.23 | 2018.11.20 |  | 2018.12.31 | 贵州巨朗矿业服务有限责任公司 | 194 |  |  |  | 申报 | 申报 | 无 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 100%
107 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 贵州吉顺矿业有限公司晴隆县永荣煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 81 | 191 | 517 | 147 |  |  |  | 338 | 通过验收2018.3.28 | 一、2018.4.25 | [6 empty] | 338 | 李长春 | 13595046658 | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 采面 | 110 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 326 | [5 empty] | 326 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018.2 | 2018.6 | 4 | 2018.12 | 贵州旷视创天科技有限公司 | 326 |  |  |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |  | 100%
（四） | 贞丰县 | 1 | [5 empty] | 169 | 429 | 0 | 0 | 0 | 598 | [8 empty] | 598 | [13 empty] | 100% | 较高
108 | 贵州黔越矿业有限公司 | 贵州黔越矿业有限公司贞丰县挽澜乡绿荫塘煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 169 | 169 | 429 |  |  |  | 598 | 通过验收2018.6.27 | 二、2018.7.6 |  | 2017.11.30 | 2018.1月智能化设备开始进场 | 共计8个子系统项目：包括综合信息化管控平台、排水子系统、工业视频监控系统、信息引导及发布子系统、通风子系统、压风子系统、运输子系统、供配电子系统 | 2018年5月建设完成，2018年6月27日验收合格 | 贵州省煤矿设计研究院 | 598 | 童刚 | 15985491107 |  | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 100%
| 六、遵义市小计 | 15 | [5 empty] | 4305 | 298 | 0 | 874 | 260 | 5737 | [8 empty] | 3851 | [13 empty] | 67.13%
（一） | 播州区 | 2 | [5 empty] | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | [8 empty] | 619 | [13 empty] | 100% | 较高
109 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司遵义县平正乡大林煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 59 | 157 | 450 |  |  |  |  | 157 | [8 empty] | 157 | 王志清 | 13979958166 | 已安装完毕，正在试运行。 | [10 empty] | 100%
[5 empty] | 采面 | 98 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 293 | [5 empty] | 293 |  |  | 申请 | 2018.5 | 2018.7 | 已完成，正在整改调试 | 2018.12 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 | 293 | [7 empty] | 无 | [5 empty] | 100%
110 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 贵州省朗月矿业投资有限公司遵义县枫香镇纸房煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 169 | 169 |  |  |  |  | 169 |  |  | 申请 | 2018.5.30 | 2018.7 | 运输子系统压风子系统排水子系统 | 2018.12.30 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 | 169 | 刘涛 | 13885810809 | 已验收，正在整改。 | [10 empty] | 100%
（二） | 务川县 | 2 | [5 empty] | 600 | 298 | 0 | 0 | 0 | 898 | [8 empty] | 898 | [13 empty] | 100% | 较高
111 | 贵州万峰矿业有限公司 | 贵州万峰集团矿业有限公司务川县玉带煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 300 | 300 | 298 |  |  |  | 598 | 通过验收2018.7.10 | 二、2018.7.6 |  | 2017.11.9 | 2017.11 | 2018.4 | 2018.4 | 贵州省煤炭设计院矿山分院 | 598 |  |  |  | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 100%
112 | 贵州绿宝能源开发有限公司 | 贵州绿宝能源开发有限公司务川县石朝乡青龙煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 待验收 |  | 申请 | 2018.1.15 | 2018.2 | 2018.7 | 2018.7 | 贵州博创恒诚科技有限公司 | 300 |  |  |  | 申报 | 申报 | 无 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 100%
（三） | 桐梓县 | 3 | [5 empty] | 882 | 0 | 0 | 291 | 260 | 1433 | [8 empty] | 230 | [13 empty] | 16.05% | 较低
113 | 贵州耀辉矿业发展有限公司 | 贵州耀辉矿业发展有限公司桐梓县大河镇大河煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 294 | 294 |  |  |  | 260 | 554 |  |  | 申请 | 2018-07-31 | 2018-09-10 | 7个 | 2018年12月17日 | 重庆煤科院 | 30 | 蒋世斌 | 15519660238 |  | 完成 |  |  |  | 无 |  |  | 完成 | 完成 |  | 5.415%
114 | 桐梓县狮溪煤业有限公司 | 桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县松南煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 294 | 294 |  |  |  |  | 294 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0%
115 | 桐梓县狮溪煤业有限公司 | 桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县狮溪镇兴隆煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 294 | 294 |  |  | 291 |  | 585 | 通过验收2018.9.20--10.19 | 五、2018.10.24 |  | 2018年1月30 | 2018.5.15 | 8 | 2018.10.19 | 徐州珂尔玛科技有限公司 | 200 | 蒋德万 | 18885201008 |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 34.19%
（四） | 习水县 | 8 | [5 empty] | 2204 | 0 | 0 | 583 | 0 | 2787 | [8 empty] | 2104 | [13 empty] | 75.49%
116 | 贵州祥泰煤业投资有限公司 | 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县东皇镇泰丰煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 294 | 294 |  |  | 291 |  | 585 | 通过验收2018.10.8 | 五、2018.10.24 |  | 2018.04.08 | 2018.5.15 | 9 | 2018.7.30 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 | 294 | 易宗林 | 15186673848 |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 50.26%
117 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县良村镇华航煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 189 | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  | 2018.04.09 |  |  |  | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 | 189 | 易宗林 | 15186673848 | 煤矿未复工 | [10 empty] | 100%
118 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 贵州加益煤业集团有限公司习水县东皇镇加益煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 293 | 293 |  |  | 292 |  | 585 | 通过验收2018.10.8 | 五、2018.10.24 |  | 2018.04.09 | 2018.5.15 | 9 | 2.18.7.25 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 | 293 | 易宗林 | 15186673848 |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 50.09%
119 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 325 | 495 |  |  |  |  | 325 |  |  | 申请 | 2018.04.09 | 2018.9.18 | 10 | 2018.11.20 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 | 395 | 易宗林 | 15186673848 |  | 未验收 | 未验收 | 未验收 | 未验收 | 未验收 | 未验收 | 未验收 | 未验收 | 未验收 |  | 121.5%
|  |  |  | 采煤工作面子系统 |  | 119 | 170 | [5 empty] | 170 | [6 empty] | 2019.1.5 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 |  | 易宗林 | 15186673848 | [11 empty] | 0%
|  |  |  | 掘进工作面子系统 |  | 51 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2019.1.5 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 |  | 易宗林 | 15186673848
120 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县富泓煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 235 | 235 |  |  |  |  | 235 | 通过验收2018.10.8 |  |  | 2018.04.05 | 2018.4.25 | 10 | 2018.6.25 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 | 235 | 易宗林 | 15186673848 |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 未验收 | 验收 | 未验收 | 验收 | 未验收 |  | 100%
121 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县新兴宏能煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 235 | 235 |  |  |  |  | 235 | 通过验收2018.10.8 |  |  | 2018.04.07 | 2018.4.25 | 9 | 2018.6.26 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 | 235 | 易宗林 | 15186673848 |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 无 | 验收 | 未验收 | 验收 | 未验收 |  | 100%
122 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡东枫煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 196 | 196 |  |  |  |  | 196 | 通过验收2018.10.8 |  |  | 2018.04.09 | 2018.4.25 | 9 | 2.18.6.15 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 | 196 | 易宗林 | 15186673848 |  | 验收 | 未验收 | 验收 | 未验收 | 无 | 验收 | 未验收 | 验收 | 未验收 |  | 100%
123 | 贵州祥泰煤业投资有限公司 | 贵州诚搏煤业有限公司习水县习隆煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 267 | 267 |  |  |  |  | 267 | 通过验收2018.10.8 |  |  | 2018.04.08 | 2018.4.25 | 10 | 2.18.6.29 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 | 267 | 易宗林 | 15186673848 |  | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 未验收 | 验收 | 未验收 |  | 100%

## 2018年申报107处
表3：
贵州省2018年申报煤矿智能机械化升级改造项目到矿资金 （截至2019年4月30日）
序号 | 企业名称 | 矿/次 | 公告能力（万吨/年） | 项目说明 |  | 单项资金（万元） | 预拨资金 |  | 清算资金（万元） |  | 2018年底第二批预拨 | 项目已拨资金总和 （万元） | 验收及验收公示 |  | 18年底申请验收 | 到矿资金（万元） |  |  |  |  | 到矿资金（万元） |  |  |  | 辅助系统智能化子系统情况。 【如已验收则填“验收”，如没有该子系统则填“无”，申报了未验收的填“申报”，已完成的可填“完成”】 | [8 empty] | 备注 | 到矿资金比例 | 备注
[7 empty] | 分项拨付资金（万元） | 矿井拨付资金（万元） | 第一批 | 第二批 |  |  | 验收情况、验收时间 | 公示批次、时间 |  | 智能化合同签订时间 | 智能化设备进场时间、机械化设备购置时间 | 智能化已完成子系统 | 改造完成 时间 | 智能化承建单位 | 到矿资金（万元） | 项目 负责人 | 电话 | 备注 | 煤矿综合信息化管控平台 | 通风子系统 | 瓦斯抽采子系统 | 压风子系统 | 排水子系统 | 运输子系统 | 供配电子系统 | 工业视频监控子系统 | 信息导引及发布子系统
| 全省合计 | 114 |  |  |  |  | 42914 | 42914 | 835 | 0 | 9010.64 | 52759.64 | [8 empty] | 23684 | [13 empty] | 44.89%
| 一、安顺市小计 | 10 |  |  |  |  | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 2714 | 5904 | [8 empty] | 1308 | [13 empty] | 22.15%
（一） | 西秀区 | 4 |  |  |  |  | 1763 | 1763 | 0 | 0 | 860 | 2623 | [8 empty] | 390 | [13 empty] | 14.87%
1 | 贵州万峰矿业有限公司 | 贵州万峰矿业有限公司西秀区蔡官镇金银山煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018-08-16 | 2018-09-20 | 1、煤矿综合信息化管控平台；2、通风子系统；3、瓦斯抽采子系统；4、压风子系统；5、排水子系统；6、运输子系统；7、供配电子系统；8、工业视频监控子系统；9、信息导引及发布子系统 | 2018-12-30 | 重庆煤科院 | 0 | 陈桂森 | 13721558969 |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
2 | 贵州强盛集团投资有限公司 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇安发煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 86 | 203 | 593 |  |  | 100 | 303 |  |  | 申请2 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 张松峰 | 15885760397 | [11 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-11-01 |  | 2018-12-01 |  | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 1、煤矿综合信息化管控平台；2、通风子系统；3、瓦斯抽采子系统；4、压风子系统；5、排水子系统；6、运输子系统；7、供配电子系统；8、工业视频监控子系统；9、信息导引及发布子系统 | 2018-12-01 | 天地常州自动化公司 | 0 |  |  |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
3 | 永贵能源开发有限责任公司 | 永贵能源开发有限责任公司贵州省安顺煤矿 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 1、煤矿综合信息化管控平台；2、通风子系统；3、瓦斯抽采子系统；4、压风子系统；5、排水子系统；6、运输子系统；7、供配电子系统；8、工业视频监控子系统；9、信息导引及发布子系统 | 2018-12-30 | 华洋通信科技 | 390 | 刘海林 | 15902543075 |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 67.24%
4 | 贵州万峰矿业有限公司 | 贵州万峰矿业有限公司西秀区蔡官镇伍冲煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018-08-16 | 2018-09-20 | 1、煤矿综合信息化管控平台；2、通风子系统；3、瓦斯抽采子系统；4、压风子系统；5、排水子系统；6、运输子系统；7、供配电子系统；8、工业视频监控子系统；9、信息导引及发布子系统 | 2018-12-30 | 重庆煤科院 | 0 | 陈桂森 | 13721558969 |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
（二） | 普定县 | 2 |  |  |  |  | 749 | 749 | 0 | 0 | 370 | 1119 | [8 empty] | 240 | [13 empty] | 21.45%
5 | 安顺盘龙树集团投资有限公司 | 安顺盘龙树集团投资有限公司普定县猫洞乡桐鑫煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 359 | 359 |  |  | 180 | 539 |  |  | 申请 | 2018-09-16 | 2018-09-20 | 1、煤矿综合自动化管控平台；2、压风子系统；3、运输子系统；4、供配电子系统；5、井下排水系统；6、瓦斯抽采子系统；7、通风子系统；8、信息导引及发布子系统；9、工业视频监控子系统 | 2018-12-30 | 重庆煤安森 | 140 | 尚旭 | 18684535549 | 2019年4月已经通过验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 25.97%
6 | 贵州中耀矿业有限公司 | 贵州中耀矿业有限公司普定县猫洞乡高龙煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-08-16 | 2018-09-20 | 1、煤矿综合信息化管控平台；2、通风子系统；3、瓦斯抽采子系统；4、压风子系统；5、排水子系统；6、运输子系统；7、供配电子系统；8、工业视频监控子系统；9、信息导引及发布子系统 | 2019-04-15 | 贵州大工机电设备有限公司 | 100 | 胡成友 | 15271759099 |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 17.24%
（三） | 平坝区 | 4 |  |  |  |  | 678 | 678 | 0 | 0 | 1484 | 2162 | [8 empty] | 678 | [13 empty] | 31.36%
7 | 贵州马幺坡矿业有限公司 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝区乐平乡马幺坡煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-08-04 | 2018年9月5 | 1、煤矿综合自动化管控平台；2、压风子系统；3、运输子系统；4、供配电子系统；5、井下排水系统；6、瓦斯抽采子系统；7、通风子系统；8、信息导引及发布子系统；9、工业视频监控子系统 | 2018-12-01 | 博创公司 | 390 |  | 13885318977 |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 67.24%
8 | 贵州强盛集团投资有限公司 | 贵州强盛集团投资有限公司平坝区乐平乡金源煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 288 | 288 |  |  | 150 | 438 |  |  | 申请 | 2018-04-26 | 2018-06-10 | 1、煤矿综合自动化管控平台；2、压风子系统；3、运输子系统；4、井下排水系统；5、通风子系统；6、工业视频监控子系统 | 2018-12-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 288 | 彭成文 | 15926692111 |  | 申报 | 申报 |  | 申报 | 申报 | 申报 |  | 申报 |  |  | 65.75%
18年底补 | 安顺盘龙树集团投资有限公司 | 安顺盘龙树集团投资有限公司平坝区天龙镇盘龙树煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 0 | 0 |  |  | 598 | 598 |  |  | 申请 | [19 empty] | 0%
18年底补 | 贵州广盛源集团矿业有限公司 | 贵州广盛源集团矿业有限公司平坝县骆子洞煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 0 | 0 |  |  | 546 | 546 |  |  | 申请 | [19 empty] | 0%
| 二、毕节市小计 | 33 |  |  |  |  | 13182 | 13182 | 585 | 0 | 3911 | 17678 | [8 empty] | 4796 | [13 empty] | 27.13%
（一） | 大方县 | 2 |  |  |  |  | 735 | 735 | 0 | 0 | 95 | 830 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0% | 较低
9 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 贵州黔宜能源集团有限公司大方县凤山乡石坪煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 86 | 203 | 593 |  |  |  | 203 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-09-01 |  | 2019-05-01 |  |  | 庄有海 | 13508536770 | 已进入联合试运转，首采面为高档普采，液压支架已购买，预计3月5日能到矿 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-09-01 |  | 2019-08-01 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |  |  |  | 待竣工验收开始安装 | [10 empty] | 0%
10 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司大方县星宿乡瑞丰煤矿 | 45 | 采煤工作面子系统 |  |  | 142 | 142 |  |  | 95 | 237 | 通过验收 | 九、2018.12.28 |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 已完成 | 2018-09-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 |  | 陈胜利 | 18786595699 | 已验收 | [9 empty] | 17申报机械、辅助 | 0%
（二） | 黔西县 | 2 |  |  |  |  | 655 | 655 | 0 | 0 | 40 | 695 | [8 empty] | 160 | [13 empty] | 23.02%
11 | 贵州东银同诚能源有限公司 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县羊场乡龙华煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 561 |  |  |  | 187 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-06-01 |  | 2019-07-01 | 贵州大工机电设备有限公司 |  | 何奔 | 18798383617 | 井巷工程1200米，一个月能掘进400米，预计7月初能形成采面 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 374 |  |  |  |  | 374 |  |  | 申请 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 |  | 160 |  |  |  | 申报 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 42.78%
12 | 兖矿集团 | 贵州省黔西县谷里镇青龙煤矿 | 120 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 94 | 94 |  |  | 40 | 134 |  |  | 申请 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 已完成4个子系统 | 2018-12-01 | 北斗天地山东分公司 |  | 李建 | 13678574099 | 2018年项目全部完成 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 申报 |  | 0%
（三） | 金沙县 | 6 |  |  |  |  | 3104 | 3104 | 385 | 0 | 380 | 3869 | [8 empty] | 1002 | [13 empty] | 25.9%
13 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县新化乡龙宫煤矿一号井 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 | 260 |  |  | 650 | 通过验收2018.10.16 | 五、2018.10.24 |  | 2018-05-01 | 2018-06-09 | 已完成9个子系统 | 2018-10-01 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 | 300 | 李漠杰 | 15117616222 | 2018年10月已验收通过 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 | 验收 |  | 46.15%
14 | 贵州大西南矿业有限公司 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿五号井 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 北京中博云创科技有限公司 | 0 | 刘国纲 | 15902657981 | 2019年4月11日已验收通过 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
15 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司金沙县沙土镇盛安煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 577 | 125 |  |  | 312 | 通过验收 | 五、2018.10.24 |  | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 已完成 | 2018-03-01 |  | 702 | 刘广 | 18386182038 | 2018年5月已验收通过 | [10 empty] | 225%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 郑州恒宇自动化设备有限公司 |  |  |  | 2019年4月12日已验收通过 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
16 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡重源煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 86 | 203 | 593 |  |  |  | 203 |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 已完成 | 2019-01-01 |  | 0 | 李世学 | 15208589688 | 已完成，待进入联合试运转后验收 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 贵州创艺丰科技有限公司 |  |  |  | 已完成，待进入联合试运转后验收 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |  | 0%
17 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司金沙县大田乡云海煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 577 |  |  |  | 187 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 |  | 2019-06-01 |  | 0 | 吴宝明 | 15085372222 | 缺乏资金，争取2019年上半年完成 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018-09-15 | 2018-10-15 |  | 2019-05-25 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 |  |  |  | 缺乏资金，2019年5月全部才能完成 | [10 empty] | 0%
18 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县高坪乡鑫达煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 577 |  |  |  | 187 |  |  |  | 2018-09-01 |  |  | 待定 |  | 0 | 王义兵 | 13908417224 | 顶底板较软，经省煤炭设计院专家论证，四盘区只能适应炮采 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 贵州大工机电设备有限公司 |  |  |  | 2019年4月12日已验收通过 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
（四） | 织金县 | 11 |  |  |  |  | 4429 | 4429 | 0 | 0 | 1790 | 6219 | [8 empty] | 2880 | [13 empty] | 46.31%
19 | 贵州贵得金矿业投资管理有限公司 | 贵州贵得金矿业投资管理有限公司织金县猫场镇检槽田煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 577 |  |  |  | 187 |  |  |  | 未签订 |  |  |  |  | 0 | 丰汇林 | 13781079228 | 因地质条件复杂，断层较多，暂不适宜上综合机械化采煤 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-10-01 |  | 2019-03-01 | 中国煤炭科工集团天地（常州）自动化股份有限公司 | 0 |  |  | 与厂家签订合同后，已支付了部分设备预付款，供货商由于近期项目过多，供货商备货时间较长 | [10 empty] | 0%
20 | 山东能源集团贵州矿业有限公司 | 山东能源集团贵州矿业有限公司织金县城关镇富祥煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-05-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 | 406 | 王圣余 | 18286756666 | 已通过6个子系统验收，尚有通风、压风、瓦斯抽采子系统未通过验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 70%
21 | 贵州贵得金矿业投资管理有限公司 | 贵州贵得金矿业投资管理有限公司织金县城关镇兴发煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 中国煤炭科工集团天地（常州）自动化股份有限公司 | 406 | 邱光龙 | 13885753233 | 基本安装完成，正在调试 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 70%
22 | 贵州鲁中矿业有限责任公司 | 贵州鲁中矿业公司织金县实兴乡实兴煤矿 | 50 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 中国煤炭科工集团天地（常州）自动化股份有限公司 | 406 | 李冠斗 | 13792110086 | 2019年1月已验收通过 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 70%
23 | 贵州新浙能矿业有限公司 | 贵州新浙能矿业有限公司织金县珠藏镇红岩脚煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 | 406 | 范矿 | 18311899999 | 已通过验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 70%
24 | 贵州万峰矿业有限公司 | 贵州万峰矿业有限公司织金县三甲乡三甲煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 300 | 徐矿长 | 15937116070 | 2019年1月已验收通过 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 51.72%
25 | 贵州华瑞鼎兴能源有限公司 | 贵州华瑞鼎兴能源有限公司织金县珠藏镇凤凰山煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 | 150 | 黄矿长 | 15008573366 | 硬件安装到位，正在调试，未通过验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 25.86%
26 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 贵州贵能投资股份有限公司织金县三塘镇四季春煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 343 | 343 |  |  | 170 | 513 |  |  | 申请 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 贵州天信设备制造有限公司 | 250 | 王立安 | 15685827068 | 已全部通过验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 48.73%
27 | 贵州鲁中矿业有限责任公司 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 577 |  |  |  | 187 |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-10-01 |  | 2018-12-01 |  | 0 | 张吉河 | 18985359886 | 正在实施 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 中国煤炭科工集团天地（常州）自动化股份有限公司 | 406 |  |  | 已全部通过验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 70%
28 | 贵州绿宝能源开发有限公司 | 贵州绿宝能源开发有限公司织金县白泥乡金西煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 常州迪泰科技测控有限公司 | 150 | 覃文军 | 15111059666 | 已全部通过验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 25.86%
29 | 贵州中航能源发展有限公司 | 贵州中航国际能源开发有限公司织金县后寨乡马家田煤矿 | 50 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 202 | 202 |  |  | 100 | 302 |  |  | 申请 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 |  | 杨旭 | 18811080699 | 已全部通过验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
（五） | 纳雍县 | 4 |  |  |  |  | 1529 | 1529 | 0 | 0 | 370 | 1899 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0% | 较低
30 | 贵州鑫福能源开发有限公司 | 贵州鑫福能源开发有限公司纳雍县张家湾镇张维煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 359 | 359 |  |  | 180 | 539 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-11-01 | 贵州博创恒诚科技有限公司 |  | 鲍家宏 | 15885235666 |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
31 | 贵州永基矿业投资有限公司 | 贵州永基矿业投资有限公司纳雍县猪场乡新春煤矿 | 60 | 综合机械化改造 | 井型 | 86 | 203 | 577 |  |  |  | 203 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-10-01 |  | 2019-05-01 |  |  | 董文俊 | 13475210319 | 集团公司债务问题导致新春煤矿贷款下不来 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 374 |  |  |  |  | 374 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 工业视频监控子系统，压风子系统，运输子系统，供配电子系统，通风子系统，瓦斯抽采子系统。 | 2019-05-01 | 贵州大工机电设备有限公司 |  |  |  | 集团公司债务问题导致新春煤矿贷款下不来 | [10 empty] | 0%
32 | 贵州永基矿业投资有限公司 | 贵州永基矿业投资有限公司纳雍县新房乡康金煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 贵州大工机电设备有限公司 |  | 张荣华 | 18863292975 | 安装完成，等待验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
33 | 贵州青利集团有限公司 | 贵州青利集团有限公司纳雍县曙光乡王家营青利煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 86 | 203 | 203 |  |  |  | 203 |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-10-01 |  | 2019-06-01 |  |  | 刘诗明 | 15211777789 | 综采面掘进运输巷、回风巷已达680米，预计2019年5月底完成采面掘进工程，6月份设备进场，7月分组织安装。 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
（六） | 赫章县 | 4 |  |  |  |  | 2137 | 2137 | 0 | 0 | 370 | 2507 | [8 empty] | 754 | [13 empty] | 30.08%
34 | 贵州优能（集团）矿业股份有限公司 | 贵州优能（集团）矿业股份有限公司赫章县威奢乡威奢煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 86 | 203 | 593 |  |  |  | 203 |  |  |  | 2018-10-01 | 2019-03-01 |  | 2019-05-01 |  |  | 张国旭 | 13308571444 | 因计划安装11324工作面掘进与现回采的11294采面冲突，停止掘进，待11294采面回采完毕后方可恢复11324采面掘进。 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-09-01 |  | 2019-05-01 | 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司 |  |  |  | 缺乏资金，2019年5月全部才能完成 | [10 empty] | 0%
35 | 贵州优能（集团）矿业股份有限公司 | 贵州优能（集团）矿业股份有限公司赫章县财神镇青松煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 577 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 377 | 黄永成 | 13709455999 | 正在调试，还达不到验收标准 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 96.67%
|  |  |  | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 |  |  |  | 90 | 277 |  |  | 申请2 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 已完成 | 2018-12-01 |  |  |  |  | 设备基本安装完，待运行调试后验收 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
36 | 贵州优能（集团）矿业股份有限公司 | 贵州优能（集团）矿业股份有限公司赫章县六曲河镇拉苏煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-09-01 |  | 2019-06-01 | 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司 |  | 张国旭 | 13308571444 | 缺乏资金，2019年6月全部才能完成 | [10 empty] | 0%
37 | 贵州优能（集团）矿业股份有限公司 | 贵州优能（集团）矿业股份有限公司赫章县结构乡鸿发煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 577 |  |  | 90 | 277 |  |  | 申请2 | 2018-05-01 | 2018-09-01 |  | 2018-12-01 |  | 377 | 王晓慧 | 18286784888 | 基本安装完成，正在调试 | [10 empty] | 136.1%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 已完成9个子系统 | 2018-12-01 | 贵州博创恒诚科技有限公司 |  |  |  | 正在调试，还达不到验收标准 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
（七） | 百里杜鹃管理区 | 3 |  |  |  |  | 203 | 203 | 200 | 0 | 676 | 1079 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0% | 较低
38 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 贵州黔宜能源集团有限公司百里杜鹃百纳乡九龙湾子煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 86 | 203 | 203 | 200 |  |  | 403 | 通过验收 | 五、2018.10.24 |  | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 已完成 | 2018-09-01 | 重庆煤科院 |  | 吴圣明 | 15934788590 | 2018年9月已验收通过 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
18年底补 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 贵州黔宜能源集团有限公司黔西县仁和乡中心煤矿 | 45 | 综合机械化改造 |  |  | 0 | 0 |  |  | 338 | 338 |  |  | 申请2 | [19 empty] | 0%
0
18年底补 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃金坡乡金坡煤矿 | 45 | 综合机械化改造 |  |  | 0 | 0 |  |  | 338 | 338 |  |  | 申请2 | [19 empty] | 0%
0
（八） | 威宁县 | 1 |  |  |  |  | 390 | 390 | 0 | 0 | 190 | 580 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0% | 较低
39 | 贵州水城矿业（集团）有限责任公司 | 贵州水城矿业（集团）有限责任公司大湾煤矿西井 | 90 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018-06-01 | 2018-09-01 |  | 2018-12-01 | 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司 |  | 隋景和 | 18111800691 | 4月13日通过专家组验收 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 0%
| 三、贵阳市小计 | 1 |  |  |  |  | 577 | 577 | 125 | 0 | 190 | 892 | [8 empty] | 125 | [13 empty] | 14.01%
（一） | 修文县 | 1 |  |  |  |  | 577 | 577 | 125 | 0 | 190 | 892 | [8 empty] | 125 | [13 empty] | 14.01%
40 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司修文县洒坪乡洒坪煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 577 | 125 |  |  | 312 | 通过验收 | 五、2018.10.24 | [7 empty] | 宋军峰 | 15108501728 | 2019年3月24日已验收通过 | [10 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  | 190 | 580 |  |  | 申请 | 2018.10 | 2018.11 | 9 | 2018.12 | 江苏三恒科技股份有限公司 | 125 | [13 empty] | 21.55%
| 四、黔南州小计 | 4 |  |  |  |  | 1365 | 1365 | 0 | 0 | 346 | 1711 | [8 empty] | 1182 | [13 empty] | 69.08%
（一） | 瓮安县 | 1 |  |  |  |  | 359 | 359 | 0 | 0 | 176 | 535 | [8 empty] | 200 | [13 empty] | 37.38%
41 | 贵州省瓮安煤矿有限公司 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安煤矿陡山井 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 359 | 359 |  |  | 176 | 535 |  |  | 申请 | 2018.8.17 | 2018.9.10 |  | 2018.11.30 | 湖南三恒 | 200 | 游岚峰 | 15808549870 |  | 申报 | 申报 | 无 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 预计11月底安装调试完毕 | 37.38%
（二） | 福泉市 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 0 | 0 | 170 | 513 | [8 empty] | 343 | [13 empty] | 66.86%
42 | 贵州恒睿矿业有限公司 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市城厢镇太平煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 343 | 343 |  |  | 170 | 513 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018.8.22 | 2018.10.10 |  | 2018.12.10 | 重庆煤科院 | 343 | 游志平 | 15117813888 |  | 申报 | 申报 | 无 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 预计12月10日左右安装调试完毕 | 66.86%
（三） | 贵定县 | 1 |  |  |  |  | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | [8 empty] | 280 | [13 empty] | 92.11% | 较高
43 | 贵州恒睿矿业有限公司 | 贵州恒睿矿业有限公司贵定县铁厂乡摆哈煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 304 | 304 |  |  |  | 304 |  |  |  | 2018.9.20 | 2018.11.20 |  | 2018.12.30 |  | 280 | 周志群 | 15908546693 |  | 申报 | 申报 | 无 | 申报 | 无 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 预计12月底安装调试完毕 | 92.11%
（四） | 平塘县 | 1 |  |  |  |  | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | [8 empty] | 359 | [13 empty] | 100% | 较高
44 | 贵州齐鲁能源有限公司 | 贵州齐鲁能源有限公司平塘县兴发煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 359 | 359 |  |  |  | 359 |  |  |  | 未签订 |  |  |  |  | 359 | 周斌 | 15086167188 | [11 empty] | 100%
| 五、遵义市小计 | 7 |  |  |  |  | 2262 | 2262 | 0 | 0 | 312 | 2574 | [8 empty] | 1721 | [13 empty] | 66.86%
（一） | 播州区 | 1 |  |  |  |  | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | [8 empty] | 200 | [13 empty] | 51.28%
45 | 贵州思瑞丰矿业集团有限公司 | 贵州思瑞丰矿业集团有限公司遵义县泮水镇泮水煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.6.24 | 2018..8.24 | 正在安装调试 | 2018.12 | 上海颐坤自动化科技有限公司 | 200 | 古毓芬 | 18286990296 | 验收未通过，正在整改 | [10 empty] | 51.28%
（二） | 习水县 | 5 |  |  |  |  | 1872 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 1872 | [8 empty] | 1521 | [13 empty] | 81.25%
46 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司 | 贵州万胜恒通矿业有限责任公司赤水市岔角煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 351 | 351 |  |  |  | 351 |  |  | 申请 | 2018.9.18 | 2018.10.2 | 9 | 2018.12.22 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 | 351 | 易宗林 | 15186673848 | [11 empty] | 100%
47 | 贵州诚搏煤业有限公司 | 贵州诚搏煤业有限公司习水县马临工业经济区庆华煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 351 | 351 |  |  |  | 351 |  |  | 申请 | 2018.9.11 | 2018.10.2 | 9 | 2018.12.22 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 | 351 | 易宗林 | 15186673848 | [11 empty] | 100%
48 | 贵州能发电力燃料开发有限公司 | 贵州金益煤炭开发有限公司木担坝煤矿 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 | [11 empty] | 集团公司招标中 | [10 empty] | 0%
49 | 贵州诚搏煤业有限公司 | 贵州诚搏煤业有限公司习水县马临工业经济区天合煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.9.11 | 2018.10.2 | 11 | 2018.12.22 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 | 429 | 易宗林 | 15186673848 | [11 empty] | 110%
50 | 贵州诚搏煤业有限公司 | 贵州诚搏煤业有限公司习水县马临工业经济区振兴煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.10.18 | 2018.10.20 | 10 | 2018.12.26 | 习水县重煤瓦斯监控设备服务中心 | 390 | 易宗林 | 15186673848 | [11 empty] | 100%
（三） | 汇川区 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0% | 较低
18年底补 | 贵州景盛矿业有限公司 | 贵州景盛矿业有限公司汇川区山盆镇隆鑫煤矿 | 30 | 综合机械化改造 |  |  | 0 | 0 |  |  | 312 | 312 |  |  | 申请2 | [19 empty] | 0%
0
| 六、六盘水市小计 | 40 |  |  |  |  | 15326 | 15326 | 125 | 0 | 94.64 | 15545.64 | [8 empty] | 9284 | [13 empty] | 59.72%
（一） | 六枝特区 | 3 |  |  |  |  | 967 | 967 | 125 | 0 | 0 | 1092 | [8 empty] | 1092 | [13 empty] | 100% | 较高
51 | 贵州浦鑫能源有限公司 | 贵州浦鑫能源有限公司六枝特区新华乡六家坝煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 187 | 125 |  |  | 312 | 复验通过2018.12.13 | 八、2018.12.13 |  | 2018.10 |  |  |  |  | 312 | [13 empty] | 100%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
52 | 贵州飞尚能源有限公司 | 贵州飞尚能源有限公司六枝特区兴旺煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.11 | 2018.12 |  | 390 | [13 empty] | 100%
53 | 贵州美升能源集团有限公司 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.11 | 2018.12 |  | 390 | [13 empty] | 100%
（二） | 盘州市 | 23 |  |  |  |  | 9313 | 9313 | 0 | 0 | 0 | 9313 | [8 empty] | 5158 | [13 empty] | 55.38%
54 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司盘县红果镇佳竹箐煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 577 |  |  |  | 187 |  |  |  | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.2 | 上海颐坤 | 537 | [13 empty] | 287.2%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | [19 empty] | 0%
55 | 贵州中纸投资有限公司 | 贵州中纸投资有限公司盘县平关镇大坪煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.2 | 贵州林和贸易有限公司 | 360 | [13 empty] | 92.31%
56 | 贵州中纸投资有限公司 | 贵州中纸投资有限公司盘县红果镇打牛厂煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.2 | 西安博森 | 390 | [13 empty] | 100%
57 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 351 | 351 |  |  |  | 351 |  |  | 申请 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 |  |  | 351 | [13 empty] | 100%
58 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.2 | 常州院 | 390 | [13 empty] | 100%
59 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥镇老洼地煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 351 | 351 |  |  |  | 351 |  |  | 申请 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.2 | 常州院 | 351 | [13 empty] | 100%
60 | 贵州德佳投资有限公司 | 贵州德佳投资有限公司盘县柏果镇红旗煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 | 通过验收 | 十、2019.2.18 | 申请 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.2 | 上海颐坤 | 390 | [13 empty] | 100%
61 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州松河煤业发展有限责任公司松河煤矿 | 240 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  | 未签订 | [18 empty] | 0%
62 | 贵州正华矿业有限公司 | 贵州正华矿业有限公司盘县大山镇吉源煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 320 | 320 |  |  |  | 320 |  |  |  | 2018.10 | [18 empty] | 0%
63 | 贵州博鑫矿业股份有限公司 | 贵州博鑫矿业股份有限公司盘县洒基镇二排煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 359 | 359 |  |  |  | 359 |  |  | 申请 | 2018.10 |  |  | 2019.2 | 上海颐坤 | 359 | [13 empty] | 100%
64 | 贵州吉龙投资有限公司 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 |  |  | 390 | [13 empty] | 100%
65 | 贵州吉龙投资有限公司 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇荣祥煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.2 | 上海颐坤 | 390 | [13 empty] | 100%
66 | 贵州吉龙投资有限公司 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇长箐煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.2 | 上海颐坤 | 300 | [13 empty] | 76.92%
67 | 贵州吉龙投资有限公司 | 贵州吉龙投资有限公司盘县柏果镇小河头煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 |  |  | 300 | [13 empty] | 76.92%
68 | 盘县煤炭开发总公司 | 盘县煤炭开发总公司盘县滑石乡保庆煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 577 |  |  |  | 187 |  |  |  | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 |  |  | 300 | [13 empty] | 160.4%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | [19 empty] | 0%
69 | 盘县煤炭开发总公司 | 盘州市煤炭开发总公司盘州市柏果镇老沙田煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 86 | 203 | 593 |  |  |  | 203 |  |  |  | 未签订 | [18 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 | [22 empty] | 0%
70 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州雄兴矿业有限责任公司火烧铺煤矿雄兴井区 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.2 | 贵阳北路科技 | 350 | [13 empty] | 89.74%
71 | 贵州德佳投资有限公司 | 贵州德佳投资有限公司盘县羊场乡松杨煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2019.2 | 上海颐坤 | [14 empty] | 0%
72 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司盘县水塘镇黑皮凹子煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  | 未签订 | [18 empty] | 0%
73 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城煤矿 | 280 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  | 未签订 | [18 empty] | 0%
74 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳煤矿 | 180 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  | 未签订 | [18 empty] | 0%
75 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿 | 115 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 335 | 335 |  |  |  | 335 |  |  |  | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | [16 empty] | 0%
76 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树煤矿 | 180 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  | 未签订 | [18 empty] | 0%
（三） | 水城县 | 14 |  |  |  |  | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 94.64 | 5140.64 | [8 empty] | 3034 | [13 empty] | 59.02%
77 | 贵州水城矿业（集团）有限责任公司 | 贵州水城矿业（集团）有限责任公司水城县老鹰山煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018.12 |  |  |  |  | 100 | [13 empty] | 25.64%
18年底补 |  | 贵州水城矿业（集团）有限责任公司水城县老鹰山煤矿 |  | 采煤工作面支护子系统 |  |  | 0 | 0 |  |  | 94.64 | 94.64 |  |  | 申请 | [19 empty] | 0%
78 | 贵州德佳投资有限公司 | 贵州德佳投资有限公司水城县志鸿煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 250 | [13 empty] | 64.1%
79 | 贵州中铝恒泰合矿业有限公司 | 贵州中铝恒泰合矿业有限公司钟山区老鹰山镇东风煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 200 | [13 empty] | 51.28%
80 | 贵州久益矿业股份有限公司 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县化乐宏宇煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 200 | [13 empty] | 51.28%
81 | 贵州久益矿业股份有限公司 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿（北井） | 90 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 377 | [13 empty] | 96.67%
82 | 江煤贵州矿业集团有限公司 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司水城县阿戛镇小牛煤矿 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 312 | 312 |  |  |  | 312 |  |  |  | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 100 | [13 empty] | 32.05%
83 | 贵州华瑞鼎兴能源有限公司 | 贵州华瑞鼎兴能源有限公司水城县阿戛乡陈家沟煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 200 | [13 empty] | 51.28%
84 | 贵州吉龙投资有限公司 | 贵州吉龙投资有限公司水城县鸡场霖源煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 200 | [13 empty] | 51.28%
85 | 贵州华电安顺华荣投资有限公司 | 贵州华电安顺华荣投资有限公司水城县新兴煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 335 | 335 |  |  |  | 335 |  |  | 申请 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 200 | [13 empty] | 59.7%
86 | 贵州万海隆矿业集团股份有限公司 | 贵州万海隆矿业集团股份有限公司水城县蟠龙乡甘家沟煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 296 | 296 |  |  |  | 296 |  |  | 申请 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 150 | [13 empty] | 50.68%
87 | 贵州长顺巨能矿业有限公司 | 贵州长顺巨能矿业有限公司三岔沟煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 351 | 351 |  |  |  | 351 |  |  | 申请 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 200 | [13 empty] | 56.98%
88 | 贵州正华矿业有限公司 | 贵州正华矿业有限公司水城县化乐镇朝阳煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 280 | [13 empty] | 71.79%
89 | 贵州华瑞鼎兴能源有限公司 | 贵州华瑞鼎兴能源有限公司水城县大田煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 200 | [13 empty] | 51.28%
90 | 贵州久益矿业股份有限公司 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县都格保兴煤矿（南井） | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 242 | 242 |  |  |  | 242 |  |  | 申请 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |  | 377 | [13 empty] | 155.8%
| 七、黔西南州小计 | 19 |  |  |  |  | 7012 | 7012 | 0 | 0 | 1443 | 8455 | [8 empty] | 5268 | [13 empty] | 62.31%
（一） | 晴隆县 | 5 |  |  |  |  | 2410 | 2410 | 0 | 0 | 260 | 2670 | [8 empty] | 2296 | [13 empty] | 85.99% | 较高
91 | 黔西南州久丰矿业（集团）有限公司 | 黔西南州久丰矿业（集团）有限公司晴隆县大厂镇全力煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 273 | 273 |  |  |  | 273 |  |  |  | 未签订 |  |  |  |  | 273 | 翁祖勇 | 13305900777 | 露天煤矿未确定验收标准，正在联系确定验收方案后，启动实施。 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | [5 empty] | 100%
92 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司晴隆县鸡场镇锦源煤矿 | 45 | 综合机械化改造 | 井型 | 86 | 203 | 593 |  |  |  | 203 |  |  |  | 2018.3 | 2019.5.25 |  | 2019.10.30 |  | 203 | 陈卫华 | 18788789010 | [11 empty] | 100%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 2019.5 | 2019.5.20 | 视频监控 | 2019.10.30 | 贵州煤矿设计院 | 390 |  |  |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |  | 100%
93 | 山东能源集团贵州矿业有限公司 | 山东能源集团贵州矿业有限公司晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  | 260 | 650 |  |  | 申请 | 2018.6.10 | 2018.6.25 | 通风子系统、瓦斯抽采子系统、排水子系统、运输子系统、供电子系统、工业视频、信息发布、 | 2018.12.15 | 贵州神远自动化设备有限公司 | 650 | 张永利 | 15885988596 |  |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 施工中 | 完成 | 完成 | 供配电子系统井下变电所已经完成、地面还有部分工程 | 100%
94 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司晴隆县中营镇仁禾煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 577 |  |  |  | 187 | [8 empty] | 0 | 谢久禄 | 18768781099 | [11 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018.10 | 2019.1 |  | 2019.6.30 | 贵州旷视创天科技有限公司 | 390 | [13 empty] | 100%
95 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司 | 贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司晴隆县红寨煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 577 |  |  |  | 187 | [8 empty] | 0 | 肖永才 | 15908583426 | [11 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 2018.10 | 2019.1 |  | 2019.6.30 | 贵州旷视创天科技有限公司 | 390 | [13 empty] | 100%
（二） | 普安县 | 2 |  |  |  |  | 967 | 967 | 0 | 0 | 0 | 967 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0% | 较低
96 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司普安县地瓜老虎田煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 577 |  |  |  | 187 | [6 empty] | 2019.5 |  |  | 尚永辉 | 15999397159 | [11 empty] | 0%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.8 | 2018.9 |  | 2018.12 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 |  |  |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 无 | 无 | 未完成 | 未完成 | 无 |  | 0%
97 | 贵州神峰矿业集团有限公司 | 贵州神峰矿业集团有限公司普安县楼下镇嘉龙煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.7 | 2018.10 | 通风子系统、瓦斯抽采子系统、排水子系统、运输子系统、供电子系统、工业视频、信息发布、 | 2018.12 | 重庆煤安森科技股份有限公司 |  | 李亚新 | 15910289759 |  | 完成 | 未完成 | 未完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成 | 完成 | 未完成 |  | 0%
（三） | 兴义市 | 3 |  |  |  |  | 390 | 390 | 0 | 0 | 1183 | 1573 | [8 empty] | 1573 | [13 empty] | 100% | 较高
98 | 贵州福平能源集团投资有限公司 | 贵州福平能源集团投资有限公司兴义市白瓦窑镇凹子冲煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 | 2018.3 | 2018.5 | 综合信息化管控平台 工业视屏监控子系统 | 2018.8 | 贵州神远自动化设备有限公司 | 390 | 崔振协 | 13838353008 |  | 完成 | [6 empty] | 完成 |  |  | 100%
18年底补 | 贵州神峰矿业集团有限公司 | 贵州神峰矿业集团有限公司兴义市雄武乡承龙煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 0 | 0 |  |  | 598 | 598 |  |  | 申请 | [5 empty] | 598 | [13 empty] | 100%
18年底补 | 贵州神峰矿业集团有限公司 | 贵州神峰矿业集团有限公司兴义市雄武乡朝阳煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 0 | 0 |  |  | 585 | 585 |  |  | 申请 | [5 empty] | 585 | [13 empty] | 100%
（四） | 兴仁县 | 7 |  |  |  |  | 2566 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 2566 | [8 empty] | 750 | [13 empty] | 29.23%
99 | 贵州连云矿业有限公司 | 贵州连云矿业有限公司黔西南州兴仁县振兴煤矿 | 90 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 351 | 351 |  |  |  | 351 |  |  | 申请 |  |  |  |  | 上海颐坤公司 | 100 | 戴明焕 | 15908596660 |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 28.49%
100 | 贵州图南矿业（集团）有限公司 | 贵州图南矿业集团有限公司兴仁县潘家庄镇兴隆煤矿 | 60 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 |  |  |  |  | 贵州神远自动化公司 | 100 | 杨林 | 13547531792 |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 25.64%
101 | 贵州连云矿业有限公司 | 贵州连云矿业有限公司兴仁县潘家庄镇旭东煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 |  |  |  |  | 动能公司 | 100 | 丁光友 | 13304681678 |  |  | 申报 |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  |  |  | 25.64%
102 | 贵州图南矿业（集团）有限公司 | 贵州图南矿业集团有限公司兴仁县潘家庄镇王家寨煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 |  |  |  |  | 贵州神远自动化公司 | 100 | 赵忠银 | 18982359937 |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 25.64%
103 | 贵州图南矿业（集团）有限公司 | 贵州图南矿业集团有限公司兴仁县兴隆煤矿 | 45 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 390 | 390 |  |  |  | 390 |  |  | 申请 |  |  |  |  | 贵州神远自动化公司 | 100 | 王俊刚 | 15870368907 |  | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 25.64%
104 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 贵州吉顺矿业有限公司兴仁县兴民煤矿 | 30 | 综合机械化改造 | 井型 | 70 | 187 | 546 |  |  |  | 187 |  |  | 申请2 |  |  |  |  | 煤矿自建 | 50 | 赵坤 | 15329912576 | [11 empty] | 26.74%
[5 empty] | 采面 | 117 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 辅助系统智能化改造 |  |  | 359 |  |  |  |  | 359 |  |  | 申请 |  |  |  |  | 西安博森公司 | 100 |  |  |  | 申报 | 申报 | 无 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 27.86%
105 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县潘家庄镇兴顺煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 109 | 109 |  |  |  | 109 |  |  | 申请 |  |  |  |  | 北京中邦恒宇科技有限公司、贵州分公司山西创星达电气有限公司 | 100 | 杨天亮 | 13765351677 | [6 empty] | 申报 | 申报 |  |  |  | 91.74%
（五） | 安龙县 | 2 |  |  |  |  | 679 | 679 | 0 | 0 | 0 | 679 | [8 empty] | 649 | [13 empty] | 95.58% | 较高
106 | 贵州省安龙县同煤有限公司 | 贵州省安龙县同煤有限公司安龙县龙山镇炜烽煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 320 | 320 |  |  |  | 320 |  |  | 申请 | 2018-08-12 | 智能化：2018年9月26日 | 调试完成 | 2018-12-01 | 西安博深安全科技股份有限公司 | 320 | 雷日林 | 18285906918 | 2019年4月4日验收，目前正在整改验收时的问题。 | 申报 | 申报 | 无 | 申报 | 无 | 申报 | 申报 | 申报 | 申报 |  | 100%
107 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司安龙县戈塘镇黑金煤矿 | 30 | 辅助系统智能化改造 |  |  | 359 | 359 |  |  |  | 359 |  |  | 申请 | 2018年9月22日 | 2018年10月27日 | 正在调试 | 2018年12月 | 贵州神远自动化设备有限公司 | 329 | 吴明海 | 18083266999 | 2019年3月26日验收，目前正在整改验收时的问题。 | 完成 |  | 无 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |  |  | 91.64%

## 2019年申报121处
表4：
贵州省2019年煤矿智能机械化升级改造项目到矿资金 （截至2019年4月30日）
序号 | 公司名称 | 矿/次 | 项目说明 |  | 预拨资金 |  |  | 备注 | 清算资金（万元） |  | 项目已拨资金总和（万元） | 到矿资金（万元） | [8 empty] | 到矿资金比例 | 备注
[5 empty] | 单项资金 （万元） | 分项拨付资金（万元） | 矿井拨付资金（万元） |  | 第一批 | 第二批 |  | 智能化合同签订时间 | 智能化设备进场时间、机械化设备购置时间 | 智能化已完成子系统 | 改造完成 时间 | 智能化承建单位 | 到矿资金（万元） | 项目 负责人 | 电话 | 备注
合计 |  | 121 |  |  |  | 32358 | 32358 | 0 | 0 | 0 | 32358 | [5 empty] | 804 |  |  |  | 2.485%
| 一、毕节市 | 51 |  |  |  | 14271 | 14271 | 0 | 0 | 0 | 14271 | [5 empty] | 240 |  |  |  | 1.682%
（一） | 七星关区 | 2 |  |  |  | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
1 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 贵州黔宜能源集团有限公司七星关区燕子口镇宝黔煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 119 |  |  |  | 119 | [6 empty] | 陈文清 | 13886078688 | 设备正在洽谈中 | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
2 | 安顺永峰煤焦集团有限公司 | 安顺永峰煤焦集团有限公司毕节市七星关区对坡镇先明煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [6 empty] | 赵国文 | 15823527888 | 设备正在洽谈中 | 0%
（二） | 大方县 | 5 |  |  |  | 1247 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 1247 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
3 | 贵州广盛源集团矿业有限公司 | 贵州广盛源集团矿业有限公司大方县六龙镇顺河煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 | 349 |  |  |  | 109 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019.5 | 2019.8 | 2019.12 | 2019.12 |  |  | 乔林 | 13310959816 |  | 0%
4 | 山东能源集团贵州矿业有限公司 | 山东能源集团贵州矿业有限公司大方县绿塘乡绿塘煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 0 | 107 | 203 |  |  |  | 107 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 （薄煤层） | 107 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 2019.5 | 2019.8 | 2019.12 | 2019.12 |  |  | 王建 | 15902585110 |  | 0%
|  |  | 采煤工作面子系统 |  | 81 | 81 |  |  |  |  | 81 | 2019.5 | 2019.8 | 2019.12 | 2019.12 |  |  | 王建 | 15902585110 |  | 0%
5 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县星宿乡阳箐煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019.5 | 2019.8 | 2019.12 | 2019.12 |  |  | 姜连发 | 18984471555 |  | 0%
6 | 兖矿贵州能化有限公司 | 贵州大方煤业有限公司小屯煤矿（一期） | 采煤工作面子系统 |  | 81 | 81 | 96 |  |  |  | 81 | 2019.5 | 2019.8 | 2019.12 | 2019.12 |  |  | 周炜光 | 13195276577 |  | 0%
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 2019.5 | 2019.8 | 2019.12 | 2019.12 |  |  | 周炜光 | 13195276577 |  | 0%
7 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 贵州黔宜能源集团有限公司大方县绿塘乡新发煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019.5 | 2019.8 | 2019.12 | 2019.12 |  |  | 程 杨 | 18786549999 |  | 0%
（三） | 黔西县 | 6 |  |  |  | 1355 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 1355 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
8 | 永贵能源开发有限责任公司 | 永贵能源开发有限责任公司黔西县甘棠乡新田煤矿 | 采煤工作面子系统 |  | 81 | 81 | 81 |  |  |  | 81 | 未签订 |  |  | 2019-12-30 |  |  | 王涣尘 | 15108571989 | 正在招标 | 0%
9 | 贵州东银同诚能源有限公司 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 339 |  |  |  | 119 | 未签订 |  |  | 2019年12月 |  |  | 廖晖 | 18212567788 | 正在招标 | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0 | 未签订 |  |  | 2019年12月 |  |  | 廖晖 | 18212567788 | 正在招标
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 |  |  |  |  | 220 | 已签订 |  |  |  | 贵州达安安全技术服务有限责任公司 |  | 洪运生 | 18485842331 | 未进场 | 0%
10 | 贵州中航国际能源开发有限公司 | 贵州中航国际能源开发有限公司黔西县中金煤矿区雷公山煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 215 | 215 | 215 |  |  |  | 215 | 未签订 |  |  | 2019.12 |  |  | 陈景闹 | 15885298975 | 正在招标 | 0%
11 | 州黔宜能源集团有限公司 | 州黔宜能源集团有限公司黔西县花溪乡禹花煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 未签订 |  |  | 2019.12 |  |  | 王继东 | 15985431888 | 正在招标 | 0%
12 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 鑫黔煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019-03-07 |  |  | 2019-12-01 | 贵州三尖创新科技有限公司 |  | 陈洪波 | 15519985333 | 未进场 | 0%
13 | 贵州鑫福能源开发有限公司 | 郁家寨煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
（四） | 金沙县 | 14 |  |  |  | 4530 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 4530 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
14 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡回归煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2017-08-17 | 2018-09-25 |  | 2019-12-01 |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 贵州创艺丰科技有限公司 | 0 | 黄崇强 | 15885886666 |  | 0%
15 | 贵州鲁中矿业有限责任公司 | 贵州鲁中矿业有限责任公司金沙县新化乡福利院煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 | 349 |  |  |  | 109 | [5 empty] | 0 |  |  | 原设计为高档普采 | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 |  | 0 | 陈祖海 | 13885746928 |  | 0%
16 | 贵州渝能矿业有限责任公司 | 贵州渝能矿业有限责任公司金沙县木孔乡木孔煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2020-03-01 |  | 0 | 宁中平 | 15086065676 |  | 0%
17 | 贵州黎明能源集团有限责任公司 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县西洛乡东风煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 |  | 2020-03-01 |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 北京中博云创科技有限公司 | 0 | 王化深 | 18954828626 |  | 0%
18 | 贵州鑫悦煤炭有限公司 | 贵州鑫悦煤炭有限公司金沙县化觉乡金川煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 |  | 2020-03-01 |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 | 2019-12-01 |  |  | 0 | 秦雅霖 | 15902581450 |  | 0%
19 | 贵州新宜矿业（集团）有限公司 | 贵州新宜矿业（集团）有限公司金沙县新化乡新化煤矿五号井 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 |  | 2020-03-01 |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2020-03-01 |  | 0 | 黄永 | 15285752088 |  | 0%
20 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县安洛乡闽安煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 |  | 2020-03-01 |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2020-03-01 |  | 0 | 李丕勇 | 13312348888 |  | 0%
21 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县禹谟镇立新煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 贵州子明工程技术有限公司 | 0 | 罗林 | 15085319458 |  | 0%
22 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 |  | 2019-12-01 |  | 0 | 刘广 | 18386182038 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 贵州大工机电有限公司 | 0 |  |  |  | 0%
23 | 国家电力投资集团 | 贵州林华矿业有限公司林华煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 哈尔滨华夏矿安科技有限公司 | 0 | 刘福全 | 15902664202 |  | 0%
24 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县化觉乡玉龙煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 |  | 0 |  |  |  | 0%
25 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司金沙县高坪乡硫磺坡煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 |  | 2020-03-01 |  | 0 | 晏青华 | 15284601288 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 |  | 0 |  |  |  | 0%
26 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司 | 贵州钰祥矿业集团投资有限公司金沙县安洛乡兴安煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 | 349 |  |  |  | 109 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 |  | 2020-03-01 |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 |  | 0 | 李鹏 | 18786507724 |  | 0%
27 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县新化乡新华煤矿 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县新化乡新华煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 |  | 2020-03-01 |  | 0 | 李伟 | 18085716666 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019年5月底前 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2020-03-01 |  | 0 |  |  |  | 0%
（五） | 纳雍县 | 6 |  |  |  | 1494 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 1494 | [5 empty] | 240 |  |  |  | 16.06%
28 | 贵州鑫福能源开发有限公司 | 贵州鑫福能源开发有限公司纳雍县阳长镇东联煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019.4.18 | 2019.6.30前 |  | 2019.9.30 | 贵州天泽泰和科技有限公司 | 240 | 彭进 | 18685127767 |  | 100%
29 | 贵州比德煤业有限公司 | 贵州比德煤业有限公司比德煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 210 | 210 | 210 |  |  |  | 210 | 未签定 | 未进场 |  | 预计2019.12 |  | 0 | 肖晓川 | 18785839226 |  | 0%
30 | 纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司 | 纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司纳雍县鬃岭镇鑫达煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019.4.18 | 2019.5、30前 |  | 2019.11.30 | 贵州庆源科技有限公司 | 0 | 李勇 | 18781687298 |  | 0%
31 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 贵州水城矿业股份有限公司纳雍县阳长镇大坝田煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 349 |  |  |  | 119 | 自建 | 2019.7 |  | 2019.12.30日 | 纳雍县阳长镇大坝田煤矿 | 0 | 陈木建 | 13953335333 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 230 | 230 |  |  |  |  | 230 | 2019.4.19 | 2019.5.30前 |  | 2019.12.30 | 山东兰阀自控设备有限公司 |  |  |  |  | 0%
32 | 纳雍县宏腾煤业投资有限责任公司 | 纳雍县宏腾煤业投资有限责任公司纳雍县鬃岭镇富民煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 未签定 | 未进场 |  | 计划2019.9完成 |  | 0 | 欧阳卿 | 18486489437 |  | 0%
33 | 贵州青利集团有限公司 | 贵州青利集团有限公司纳雍县曙光乡王家营青利煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 215 | 215 | 215 |  |  |  | 215 | 2018.8 | 2018.1 |  | 2019.7 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 0 | 王修龙 | 15908533396 |  | 0%
（六） | 百里杜鹃管理区 | 5 |  |  |  | 1656 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 1656 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
34 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019.3.23 | 0 | 0 | 2019.12 | 西安博深安全科技股份有限公司 | 0 | 刘志刚 | 13310573838 |  | 0%
35 | 贵州大西南矿业有限公司 | 贵州大西南矿业有限公司贵州百里杜鹃普底乡渝兴煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 监测监控、人员定位、视频监控 | 2019.12 | 山西科达有限公司 |  | 周辉 | 13885704379 |  | 0%
36 | 贵州汇巨能源投资有限公司 | 贵州汇巨能源投资有限公司百里杜鹃滴水岩煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 | 349 |  |  |  | 109 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 尚未签订 |  |  | 2019.12 | 尚未落实 |  | 卢成春 | 18085729777 |  | 0%
37 | 贵州黔西化窝煤业有限公司 | 贵州百里杜鹃润景能源投资有限公司贵州百里杜鹃金坡乡化窝煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 监测监控、人员定位、视频监控 | 2019-10-01 | 贵州省煤矿设计院 |  | 刘云 | 15329376237 |  | 0%
38 | 贵州美升能源集团有限公司大方县黄泥塘镇庆兴煤矿 | 贵州美升能源集团有限公司大方县黄泥塘镇庆兴煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 | 349 |  |  |  | 109 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 正在谈判中，还未签订 | 2019-10-01 | 监测监控 | 2019-12-01 | 重庆煤科院 |  | 姜拥军 | 18722737140 |  | 0%
（七） | 威宁彝族回族苗族自治县 | 1 |  |  |  | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
39 | 贵州优能（集团）矿业股份有限公司 | 贵州优能（集团）矿业股份有限公司威宁县炉山镇鑫峰煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
（八） | 织金县 | 11 |  |  |  | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
40 | 贵州新浙能矿业有限公司 | 贵州新浙能矿业有限公司织金县熊家场乡国安煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 334 |  |  |  | 119 | 2019-05-25 | 2019-08-10 |  | 2019-12-15 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0 | 2019-04-25 | 2019-06-10 |  | 2019-11-30
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 215 | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 中国煤炭科工集团天地（常州）自动化股份有限公司 |  |  |  |  | 0%
41 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县少普乡大雁煤矿 | 采煤工作面子系统 |  | 81 | 81 | 81 |  |  |  | 81 | 2019-05-15 | 2019-08-10 |  | 2019-11-30 | 江苏三恒科技股份有限公司 |  |  |  |  | 0%
42 | 毕节中城能源有限责任公司 | 肥田煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 364 |  |  |  | 240 | 2019-05-25 | 2019-09-10 |  | 2019-12-15 | 正在招投标 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 综合机械化改造 | 井型 | 50 | 124 |  |  |  |  | 124 | 2018-08-01 | 2019-04-10 |  | 2019-07-15 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
43 | 贵州鲁中矿业有限责任公司 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县三塘镇安桂良煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019-03-30 | 2019-05-20 |  | 2019-11-30 | 贵州大工机电设备有限公司 |  |  |  |  | 0%
44 | 贵州鲁中矿业有限责任公司 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县三塘镇秀华煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019-03-30 | 2019-05-20 |  | 2019-11-30 | 江苏三恒科技股份有限公司 |  |  |  |  | 0%
45 | 贵州中耀矿业有限公司 | 贵州中耀矿业有限公司织金县珠藏镇金龙川煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019-05-10 | 2019-06-30 |  | 2019-12-10 | 正在招投标 |  |  |  |  | 0%
46 | 山东能源集团贵州矿业有限公司 | 山东能源集团贵州矿业有限公司织金县城关镇兴阳煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2019-05-25 | 2019-08-10 |  | 2019-12-15 | 三一重型装备有限公司 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0 | 2019-04-25 | 2019-06-10 |  | 2019-11-30
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 贵州博创恒诚科技有限公司 |  |  |  |  | 0%
47 | 贵州新浙能矿业有限公司织金县马场乡营脚煤矿 | 贵州新浙能矿业有限公司织金县马场乡营脚煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2019-03-15 | 2019-08-10 |  | 2019-09-30 | 三一重型装备有限公司 |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019-03-20 | 2019-05-30 |  | 2019-09-30 | 中国煤炭科工集团天地（常州）自动化股份有限公司 |  |  |  |  | 0%
48 | 贵州飞尚能源有限公司 | 贵州飞尚能源有限公司织金县马场乡凹河煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2018-10-01 | 2019-12-01 |  | 2019-05-30 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019-04-28 | 2019-05-30 |  | 2019-10-10 | 中国煤炭科工集团天地（常州）自动化股份有限公司 |  |  |  |  | 0%
49 | 贵州新浙能矿业有限公司 | 贵州新浙能矿业有限公司织金县珠藏镇宏发煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2019-05-25 | 2019-08-10 |  | 2019-12-15 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0 | 2019-04-25 | 2019-06-10 |  | 2019-11-30
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
50 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司织金县普翁乡（纳雍乡）杨柳煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 215 |  |  |  | 119 | 2019-05-25 | 2019-12-30 |  | 2020-06-30 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0 | 2019-04-25 | 2019-12-30 |  | 2020-06-30
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 江苏三恒科技股份有限公司 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 采煤工作面子系统 |  | 81 | 81 |  |  |  |  | 81 | 2019-05-25 | 2019-12-30 |  | 2020-06-30 | 江苏三恒科技股份有限公司 |  |  |  |  | 0%
（九） | 赫章县 | 1 |  |  |  | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
51 | 贵州博鑫矿业股份有限公司 | 赫章县妈姑镇何家冲煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019.4.22 | 2019.8 |  | 2019.12 | 常州迪泰科特测控设备有限公司 |  | 张光华 | 13984592777 |  | 0%
| 二、六盘水市 | 27 |  |  |  | 6626 | 6626 | 0 | 0 | 0 | 6626 | [5 empty] | 84 |  |  |  | 1.268%
（一） | 六枝特区 | 3 |  |  |  | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
52 | 贵州美升能源集团有限公司 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区新兴煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
53 | 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司 | 贵州路鑫喜义工矿有限公司六枝特区中寨乡中渝煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
54 | 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司 | 贵州路鑫喜义工矿股份有限公司六枝特区中寨乡凸山田煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
（二） | 盘州市 | 12 |  |  |  | 3098 | 3098 | 0 | 0 | 0 | 3098 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
55 | 贵州松河煤业管理有限责任公司 | 贵州松河煤业发展有限责任公司松河东一井 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 314 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
|  |  | 综合机械化改造 | 井型 | 0 | 74 |  |  |  |  | 74 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
56 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县大山镇旧屋基井区 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 314 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
|  |  | 综合机械化改造 | 井型 | 0 | 74 |  |  |  |  | 74 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
57 | 贵州中纸投资有限公司 | 贵州中纸投资有限公司盘县红果镇中纸厂煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
58 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县柏果镇猛者鸡场河煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 359 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
|  |  | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 |  |  |  |  | 119 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
59 | 贵州丰鑫源矿业有限公司 | 贵州丰鑫源矿业有限公司盘县柏果镇金河煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
60 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺煤矿羊场坡井区 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 314 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
|  |  | 综合机械化改造 | 井型 | 0 | 74 |  |  |  |  | 74 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
61 | 贵州博鑫矿业有限责任公司 | 贵州博鑫矿业股份有限公司盘县洒基镇二排煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 | 109 |  |  |  | 109 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
62 | 贵州德佳投资有限公司 | 贵州德佳投资有限公司盘县柏果镇毛寨煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
63 | 贵州盘南煤业投资有限公司 | 盘县盘南煤业投资有限公司盘县红果镇上纸厂煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 359 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
|  |  | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 |  |  |  |  | 119 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
64 | 贵州德佳投资有限公司 | 贵州德佳投资有限公司盘县老厂镇银逢煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
65 | 贵州德佳投资有限公司 | 贵州德佳投资有限公司盘县羊场乡谢家河沟煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 359 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
|  |  | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 |  |  |  |  | 119 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
66 | 盘州市煤炭开发总公司 | 盘县煤炭开发总公司盘县大山镇小河边煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 0%
（三） | 水城县 | 10 |  |  |  | 2358 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 2358 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
67 | 贵州毕节百矿大能煤业有限公司 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司水城县阿戛乡大树脚煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 349 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
|  |  | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 |  |  |  |  | 109 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
68 | 贵州毕节百矿大能煤业有限公司 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司水城县玉舍大坪煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 349 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
|  |  | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 |  |  |  |  | 109 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
69 | 贵州中铝恒泰合矿业有限公司 | 贵州中铝恒泰合矿业有限公司水城县勺米乡老地沟煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
70 | 水矿集团 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中（井）煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
71 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司水城县阿戛凉水沟煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
72 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县鸡场乡攀枝花煤矿 | 采煤工作面支护子系统 |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  | 26 | [9 empty] | 0%
73 | 贵州长顺巨能矿业有限公司 | 水城县支都煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 349 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
|  |  | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 |  |  |  |  | 109 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
74 | 贵州德佳投资有限公司 | 贵州华瑞鼎兴能源有限公司六盘水市水城县阿戛乡阿戛煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
75 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司 | 贵州天伦矿业投资控股有限公司水城县阿戛乡吉源煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 85 | 85 | 85 |  |  |  | 85 | [9 empty] | 0%
76 | 贵州久益矿业股份有限公司 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县阿戛乡禹举明煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
（四） | 钟山区 | 2 |  |  |  | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | [5 empty] | 84 |  |  |  | 18.67%
77 | 水矿集团 | 贵州水城矿业（集团）有限责任公司汪家寨煤矿（平硐） | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [5 empty] | 84 |  |  |  | 35%
78 | 水矿集团 | 贵州水城矿业（集团）有限责任公司汪家寨煤矿（斜井） | 辅助系统智能化改造 |  | 210 | 210 | 210 |  |  |  | 210 | [9 empty] | 0%
| 三、安顺市 | 6 |  |  |  | 1638 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 1638 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
（一） | 平坝区 | 3 |  |  |  | 938 | 938 | 0 | 0 | 0 | 938 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
79 | 贵州马幺坡矿业有限公司 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝区乐平乡石旮旯煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 339 |  |  |  | 119 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 |  |  |  |  | 220 | 2019.5 | 2019.8 | / | 2019.12 | 贵州博创远成工程技术有限公司 | 0 | 李登贵 | 13508531363 |  | 0%
80 | 安顺盘龙树集团投资有限公司 | 安顺盘龙树集团投资有限公司平坝区乐平乡水坝煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
81 | 贵州马幺坡矿业有限公司 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝区乐平乡梨树边煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019/4/30（大约） | 2019/10/15（大约） | 智能化子系统待取得开工许可通知建设（预计11月底完成） | 2019-12-20 | 贵州博创恒诚科技有限公司 | 0 | 朱高学 | 18785340888 |  | 0%
（二） | 紫云县 | 1 |  |  |  | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
82 | 贵州万锋矿业有限公司 | 贵州万峰矿业有限公司紫云县黄泥坡煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220 | 2019-09-01 | 2019-09-02 |  | 2019-11-01 |  | 0 |  |  |  | 0%
（三） | 西秀区 | 2 |  |  |  | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
83 | 永贵能源开发有限责任公司 | 贵州省轿子山煤矿平桥井 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019-02-12 | 2019-05-01 | 无 | 2019-07-01 | 贵州永煤科技发展有限公司 | 0 | 赵成文 | 13849870593 |  | 0%
84 | 永贵能源开发有限责任公司 | 贵州省轿子山分公司新井 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019-03-16 | 2019-07-01 | 无 | 2019-12-01 | 贵州永煤科技发展有限公司 | 0 | 赵成文 | 13849870593 | 拟技改45万吨/年矿井 | 0%
| 四、贵阳市 | 6 |  |  |  | 1831 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 1831 | [5 empty] | 240 |  |  |  | 13.11%
（一） | 清镇市 | 1 |  |  |  | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
85 | 贵州广盛源集团矿业有限公司 | 贵州广盛源集团矿业有限公司清镇市流长乡金利煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019-01-16 | 2019-03-20 | 煤矿综合信息化管控平台 | 2019-04-18 | 西安博深安全科技股份有限公司 | 0 | 周金田 | 13985455990 |  | 0%
（二） | 息烽县 | 1 |  |  |  | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | [5 empty] | 240 |  |  |  | 100% | 较高
86 | 贵州广盛源集团矿业有限公司 | 贵州广盛源集团矿业有限公司息烽县石硐乡大宏煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 千兆环网平台、工业视频、供配电子系统、压风机子系统、通风机子系统 | 2018-11-01 | 贵州博创恒诚科技有限公司 | 240 | 雷家财 | 13027821555 |  | 100%
（三） | 修文县 | 4 |  |  |  | 1351 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 1351 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
87 | 贵州浙商矿业集团有限公司 | 贵州浙商矿业集团有限公司修文县六广镇丁家寨煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 339 |  |  |  | 119 |  | 机械化设备采购合同已签订，设备正在采购中。 |  | 2019-12-01 |  | 0 | 王伟 | 15985431488 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 |  |  |  |  | 220 | 方案正在制定中 | 预计2019年8月智能化设备进场。 |  | 2019-12-01 | 暂未确定 | 0 | 王伟 | 15985431488 |  | 0%
88 | 贵州浙商矿业集团有限公司 | 贵州浙商矿业集团有限公司修文县六广镇龙窝煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 339 |  |  |  | 119 |  | 机械化设备采购合同已签订，设备正在采购中。 |  | 2019-12-01 |  | 0 | 王伟 | 15985431488 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 |  |  |  |  | 220 | 方案正在制定中 | 预计2019年8月智能化设备进场。 |  | 2019-12-01 | 暂未确定 | 0 | 王伟 | 15985431488 |  | 0%
89 | 贵州浙商矿业集团有限公司 | 贵州浙商矿业集团有限公司修文县谷堡乡大营煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 339 |  |  |  | 119 |  | 机械化设备采购合同已签订，设备正在采购中。 |  | 2019-12-01 |  | 0 | 王伟 | 15985431488 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 |  |  |  |  | 220 | 方案正在制定中 | 预计2019年8月智能化设备进场。 |  | 2019-12-01 | 暂未确定 | 0 | 王伟 | 15985431488 |  | 0%
90 | 贵州浙商矿业集团有限公司 | 贵州浙商矿业集团有限公司修文县六广镇三利煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 334 |  |  |  | 119 |  | 机械化设备采购根据建设进度完成。 |  | 2019-12-01 |  | 0 | 王伟 | 15985431488 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 215 | 215 |  |  |  |  | 215 | 方案正在制定中 | 预计2019年11月智能化设备进场。 |  | 2019-12-01 | 暂未确定 | 0 | 王伟 | 15985431488 |  | 0%
| 五、黔南州 | 3 |  |  |  | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
（一） | 瓮安县 | 3 |  |  |  | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
91 | 贵州省瓮安煤矿有限公司 | 贵州省瓮安煤矿有限公司夹山井 | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220 | [9 empty] | 0%
92 | 贵州省瓮安煤矿有限公司 | 贵州省瓮安煤矿有限公司东平硐井（新井） | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220 | [9 empty] | 0%
93 | 贵州省瓮安县龙腾焦化有限责任公司 | 贵州省瓮安县龙腾焦化有限责任公司瓮安县银盏乡银堂煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220 | [9 empty] | 0%
| 六、遵义市 | 15 |  |  |  | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 3690 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
（一） | 播州区 | 2 |  |  |  | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
94 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司遵义县泮水镇兴安煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 还未安装 |  | 杭州优稳智能化有限公司 | 0 | 葛永清 | 15085563628 |  | 0%
95 | 贵州景盛矿业有限公司 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县马蹄镇南方煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 正在考察承建方，拟于近期签订合同。 | [8 empty] | 0%
（二） | 汇川区 | 3 |  |  |  | 819 | 819 | 0 | 0 | 0 | 819 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
96 | 贵州景盛矿业有限公司 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县山盆镇隆鑫煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 暂未开始 | 2019-10-01 | 正在商谈 | 0 | 陈勇 | 15085010888 |  | 0%
97 | 贵州景盛矿业有限公司 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县山盆镇遵沿煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2019-04-20 | 2019-04-10 | 暂未开始 | 2019-10-31 | 无锡创力矿山设备有限公司 | 0 | 冯志军 | 15185299977 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | 2019.4.26 | 2019-05-01 | 暂未开始 | 2019-12-31 | 山东鑫崮矿业重型装备制造有限公司 |  |  |  |  | 0%
98 | 贵州景盛矿业有限公司 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县山盆镇金虎煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220 | 2019-04-20 | 2019-05-20 | 2019年6月完成3个子系统，7月完成6个子系统，8月份完成8个子系统 | 2019-11-01 | 航天十院 | 0 | 林涛 | 13985140611 |  | 0%
（三） | 绥阳县 | 2 |  |  |  | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
99 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司绥阳县宽阔镇大岩脚煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 | 349 |  |  |  | 109 |  |  |  | 2019.12.30 |  |  | 刘友 | 13595224718 | 因建设速度跟不上，还布置工作面。 | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 2019.12.30 |  |  | 刘友 | 13595224718 | 因建设速度 跟不上，还未布置工作面 | 0%
100 | 贵州恒隆源矿业有限公司 | 贵州恒隆源矿业有限公司绥阳县枧坝镇联盟煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 | 304 |  |  |  | 109 | 已联系资质公司做好综合机械化改造设计 | 2019.8 |  | 2019.12.30 | 自建 |  | 杨兴谷 | 13639217278 | 已编制完成机械化改造设计方案、并评审、批复。 | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 195 | 195 |  |  |  |  | 195 | 正在联系资质公司做智能化改造设计 |  |  | 2019.12.30 |  |  | 杨 兴谷 | 13639217278 | 因我矿为15万吨/年生产能力，先完成综合机械化升级改造产能核增为后，再进行智能化改造项目 | 0%
（四） | 桐梓县 | 6 |  |  |  | 1303 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 1303 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
101 | 贵州渝能矿业有限责任公司 | 贵州渝能矿业有限责任公司桐梓县吉源煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 215 | 215 | 215 |  |  |  | 215 | 未签订 | 计划8月进场 | 未施工 | 预计2019年11月份 | 合同没有签订 | 0 | 昌维彬 | 15826049306 |  | 0%
102 | 贵州耀辉矿业发展有限公司 | 贵州耀辉矿业发展有限公司桐梓县木瓜镇万顺煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 334 |  |  |  | 119 | 未签订 | 计划9月进场 |  | 预计2019年12份 |  | 0 | 李光辉 | 13883374972 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 215 | 215 |  |  |  |  | 215 | 2019-03-20 | 计划7月进场 | 无 | 预计2019年12份 | 中煤科工重庆研究院公司 | 0 | 李光辉 | 13883374972 |  | 0%
103 | 贵州耀辉矿业发展有限公司 | 贵州耀辉矿业发展有限公司桐梓县大河镇大河煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 | 109 |  |  |  | 109 | 未签订 | 计划7月进场 |  | 预计2019年12份 |  | 0 | 朱铜 | 13595726106 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
104 | 贵州吉利能源投资有限公司 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县水坝塘镇强博煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 215 | 215 | 215 |  |  |  | 215 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 未施工 | 预计2019年12份 | 贵州博创恒诚科技有限公司 | 0 | 王胺民 | 18868234319 |  | 0%
105 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司桐梓县黄连乡煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 215 | 215 | 215 |  |  |  | 215 | 2018-10-01 | 2019-05-01 | 未施工 | 预计2019年11月份 | 贵州博创恒诚科技有限公司 | 0 | 程建中 | 13885211630 |  | 0%
106 | 贵州吉利能源投资有限公司 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县木瓜镇南垭煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 215 | 215 | 215 |  |  |  | 215 | 预计在2019/5/20与设备厂家签订采购合同 | 预计在2019/6/30智能化设备进场 | 未施工 | 预计在2019年9月末 | 合同没有签订 | 0 | 霍子衡 | 15599538688 |  | 0%
（五） | 习水县 | 1 |  |  |  | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
107 | 贵州祥泰煤业投资有限公司 | 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县民化乡泰龙煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019年3月1日签订但已作废（预计2019年6月重新签订） | [7 empty] | 预计2019年10月份开始 | 0%
（六） | 正安县 | 1 |  |  |  | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
108 | 贵州德源能投投资有限责任公司 | 贵州德源能投投资有限责任公司正安县小雅镇茶林堡煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 195 | 195 | 195 |  |  |  | 195 | 2019-03-28 | 2019-04-18 |  |  | 贵州华城楼宇科技有限公司 | 0 | 胡清宏 | 18600272687 |  | 0%
| 七、黔西南州 | 13 |  |  |  | 3642 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 3642 | [5 empty] | 240 |  |  |  | 6.59%
（一） | 兴仁市 | 4 |  |  |  | 1217 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 1217 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
109 | 贵州黔越矿业有限公司 | 贵州黔越矿业有限公司兴仁县四联乡二湾联营煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 329 |  |  |  | 119 | 矿方正在考察公司签订合同 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 210 | 210 |  |  |  |  | 210 | 矿方正在考察公司签订合同 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
110 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司 | 贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁县水井湾煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220 | 矿方正在考察公司签订合同 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
111 | 贵州万峰矿业有限公司 | 贵州万峰矿业有限公司兴仁县李关乡祥隆煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 | 329 |  |  |  | 109 | 矿方正在考察公司签订合同 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 |  |  |  |  | 220 | [9 empty] | 0%
112 | 贵州峄兴矿业有限公司兴 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县下山镇黔山煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 339 |  |  |  | 119 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 |  |  |  |  | 220 | [9 empty] | 0%
（二） | 安龙县 | 1 |  |  |  | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 329 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
113 | 贵州福平能源集团投资有限公司 | 贵州福平能源集团投资有限公司安龙县安泰煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 35 | 109 | 329 |  |  |  | 109 | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 |  |  |  |  | 220 | 2019-04-20 | 2019-09-01 | 无 |  | 贵州神远自动化设备有限公司 | 0 | 徐文钊 | 13668595666 |  | 0%
（三） | 兴义市 | 3 |  |  |  | 698 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
114 | 贵州神峰矿业集团有限公司 | 贵州神峰矿业集团有限公司兴义市雄武乡兴发煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 339 |  |  |  | 119 | 2018-07-01 | 2018/7/1/2019年10月 |  | 2019-12-01 |  |  | 英昌府 | 15934720888 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 |  |  |  |  | 220 | 2019-04-23 | 2019-08-01 |  | 2019-12-01 | 常州地泰科特 |  | 英昌府 | 15934720888 |  | 0%
115 | 贵州万峰矿业有限公司 | 贵州万峰矿业有限公司兴义市白碗窑镇超强煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019-03-07 | 2019-03-15 | 通风子系统 | 2019-06-30 | 贵州神远自动化设备有限公司 |  | 陈德云 | 15348547609 |  | 0%
116 | 贵州神峰矿业集团有限公司 | 朝阳煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 119 |  |  |  | 119 |  | 采煤机、皮带机、刮板输送机已到货，支架已采购，未到货 |  | 2019.12 |  | 0 | 殷昌龙 | 18585902666 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
（四） | 贞丰县 | 2 |  |  |  | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
117 | 贵州黔越矿业有限公司 | 贵州黔越矿业有限公司贞丰县挽澜乡岔河联营煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220 | 2019-03-01 | 2019年6-7月 | 设备购置阶段，还未进行安装 | 2019年12月30日前 | 西安博深安全科技有限公司 | 0 | 陈金祥 | 13638592533 |  | 0%
118 | 贵州黔越矿业有限公司 | 贵州黔越矿业有限公司贞丰县挽澜乡新鸿发煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 220 | 2018-09-21 | 2018年11-12月 | 综合管控平台、工业网络、通风子系统、排水子系统、供配电子系统、视频监控系统、信息导引及发布系统 | 2019-12-01 | 西安博深安全科技有限公司 | 0 | 杨秀斌 | 13308594799 |  | 0%
（五） | 晴隆县 | 2 |  |  |  | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0%
119 | 贵州中纸投资有限公司 | 贵州中纸投资有限公司晴隆县中营镇新华煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 359 | 359 | 359 | 综合机械化改造119 |  |  | 359 | [5 empty] | 0 | 裴兴龙 | 15692788888 | 2019年未申报机械化、只报智能化，下拨资金名称有误 | 0% | 该矿未申报机械化，但是拨付了机械化资金
0
[8 empty] | 辅助系统智能化改造240 |  |  | 0 | 2019.4.18 |  |  | 2019.6.30 | 西安博深安全科技股份有限公司
120 | 贵州世纪华鼎能源投资有限公司 | 贵州世纪华鼎能源投资有限公司晴隆县鸡场镇源兴煤矿 | 综合机械化改造 | 井型 | 45 | 119 | 359 |  |  |  | 119 | 2019.5.15 | 2019.5.27 |  | 2019.9.30 |  | 0 | 樊勇 | 13903470008 |  | 0%
|  |  |  | 采面 | 74 | [5 empty] | 0
|  |  | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 |  |  |  |  | 240 | [9 empty] | 0%
（六） | 普安县 | 1 |  |  |  | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | [5 empty] | 240 |  |  |  | 100% | 较高
121 | 贵州鑫福能源开发有限公司 | 普安县楼下安宁煤矿 | 辅助系统智能化改造 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 2019-03-07 | 2019-04-28 |  | 2019-12-31 | 贵州三尖创新科技有限公司 | 240 | 陈维祥 | 15086565500 |  | 100%

## 资金情况
表5:
煤矿智能机械化升级改造资金拨付情况（截至2019年4月30日）
所在市 | 2017年申报资金拨付（单位：万元） | [9 empty] | 2018年申报资金拨付（单位：万元） | [7 empty] | 2019年申报资金拨付（单位：万元） |  | 汇总数
| 2017年申报预拨资金 |  | 拨付到矿资金 | 已补清算资金 |  |  | 应补资金（a） | 应拨付总资金（s） | 2017年预拨加清算资金 | 2017年申报项目到矿资金占比 | 2018年预拨资金 |  | 拨付到矿资金 | 已补清算资金 | 2018年预拨加清算资金 | 2018年申报项目到矿资金占比 | 应补资金（a） | 应拨付总资金（s） | 2019年预拨资金 | 拨付到矿资金 | 已拨付资金总和 | 拨付到矿资金总和 | 到矿资金占比
| 预拨至县财政资金 | 第二批预拨资金 |  | 第一批公示清算资金 | 第二批清算资金 | 第三批清算资金 | 奖励比例（1.3） | 奖励比例（1.3） |  |  | 预拨至县财政资金 | 第二批预拨资金 |  | 第一批清算资金 |  |  | 奖励比例（1.3） | 奖励比例（1.3） | 预拨至县财政资金
毕节市 | 19328 | 6828.6 | 20733.63 | 3669 | 1256 | 2928 | 13328.44 | 37581.44 | 34009.6 | 60.96% | 13182 | 3911 | 4796 | 585 | 17678 | 27.13% | 8790.6 | 21972.6 | 14271 | 240 | 65958.6 | 25769.63 | 39.07%
六盘水市 | 12029 | 5912.64 | 11118.2 | 4094.2 | 169 | 764 | 9222.64 | 25514.84 | 22968.84 | 48.41% | 15326 | 94.64 | 9284 | 125 | 15545.64 | 59.72% | 10219 | 25545 | 6626 | 84 | 45140.48 | 20486.2 | 45.38%
黔西南州 | 3983 |  | 4553.8 | 1361 |  | 805 | 3535 | 8879 | 6149 | 74.06% | 7012 | 1443 | 5268 |  | 8455 | 62.31% | 4675 | 11687 | 3642 | 240 | 18246 | 10061.8 | 55.15%
遵义市 | 4305 | 260 | 3851 | 298 |  | 874 | 4562 | 9165 | 5737 | 67.13% | 2262 | 312 | 1721 |  | 2574 | 66.86% | 1508 | 3770 | 3690 | 0 | 12001 | 5572 | 46.43%
安顺市 | 827 |  | 1521 | 694 |  |  | 0 | 1521 | 1521 | 100% | 3190 | 2714 | 1308 |  | 5904 | 22.15% | 2127 | 5317 | 1638 | 0 | 9063 | 2829 | 31.21%
黔南州 | 900 | 210 | 1535 | 635 |  |  | 285 | 1820 | 1745 | 87.97% | 1365 | 346 | 1182 |  | 1711 | 69.08% | 910 | 2275 | 660 | 0 | 4116 | 2717 | 66.01%
贵阳市 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 577 | 190 | 125 | 125 | 892 | 14.01% | 385 | 962 | 1831 | 240 | 2723 | 365 | 13.4%
合计 | 41372 | 13211.24 | 43312.63 | 10751.2 | 1425 | 5371 | 30933.08 | 84481.28 | 72130.44 | 60.05% | 42914 | 9010.64 | 23684 | 835 | 52759.64 | 44.89% | 28614.6 | 71528.6 | 32358 | 804 | 157248.08 | 67800.63 | 43.12% | 66996.63