贵州省煤矿瓦斯治理工程

项目承包合同

（示范文本试行）

（征求意见稿）

项目名称：   *****煤矿瓦斯治理工程项目

发 包 人：

承 包 人：

合同编号：

签订时间：

目   录

第一部分   合同协议书	4

一、项目概况	4

二、项目承包范围	4

三、合同工期	5

四、质量标准	5

五、合同价款	5

六、组成合同文件	7

七、双方承诺	7

八、合同订立	7

第二部分    合同条款	9

一、定义	9

二、合同标的	9

三、合同价款	9

四、付款	11

五、方案设计	12

六、工程验收	12

七、承包人项目管理和组织机构	14

八、安全生产	15

九、保证	16

十、分包	16

十一、甲方权利及义务 	17

十二、乙方权利及义务 	18

十三、违约责任	20

十四、索赔	22

十五、合同生效	23

十六、合同变更与终止	23

十七、不可抗力	25

十八、保密条款	25

二十、争端的解决	26

二十一、其他	26

第三部分    附件	28

质量承诺书	29

承包人项目管理组织机构人员名单	30

工程技术协议	31

安全生产管理协议	34

工程质量保修书	39

工程竣工资料要求	41

# 第一部分   合同协议书

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出细则》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及《省人民政府关于强化煤与瓦斯防治攻坚进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（黔府发〔2020〕3号）和《省人民政府办公厅关于开展煤与瓦斯防治攻坚进一步提升瓦斯治理能力的实施意见》（黔府办发〔2020〕6号）等有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目承包事项协商一致，订立本合同。

- 一、项目概况

1. 项目名称：

2. 项目地点：

3. 工程量：

4. 资金来源：

- 二、项目承包范围

1. 承包方式

采用下列第   （  ）   种方式承包。

（1）打钻专项承包

包含方案设计（含审查）、打钻施工、封孔、连抽、保质期保障等，乙方包工包料/（单包工），乙方自备/（甲方提供）钻机、配件、材料 等全部物资；

（2）区域性瓦斯治理消突总承包

包含方案设计（含审查）、打钻施工、封孔、瓦斯抽采、消突评价、保质期保障等，乙方包工包料/（单包工），乙方自备/（甲方提供）钻机、配件、材料、抽放设备等全部物资。

（3）全矿井瓦斯治理消突总承包

包含方案设计（含审查）、打钻施工、封孔、瓦斯抽采、消突评价、保质期保障等，乙方包工包料/（单包工），乙方自备/（甲方提供）钻机、配件、材料、抽放设备等全部物资。

2. 煤矿瓦斯治理方案、设计文件

由      方提供，纸质版    份、电子版    份。

3. 内容

包括但不限于甲方指定范围内的打钻、增透工程、封孔注浆、临时连抽、超前地质钻（探放水）、煤层地质构造探测以及钻机设备的搬迁、拆除、运输、维护等。

钻孔包括但不限于：瓦斯抽采钻孔、定向钻孔、高位钻孔、取样钻孔等。

4. 编制竣工图纸及工程竣工资料，纸质版    份和电子版    份。

- 三、合同工期

合同工期总日历天数为   日历天。 开工时间为    年  月  日，竣工时间为   年

月  日。实际开工日期可以甲方通知进场时间为准。

- 四、质量标准

1. 乙方应具备相应的煤矿瓦斯防治能力、打钻队伍和业绩，且在贵州省行业主管部门的煤矿瓦斯防治专业化服务队伍入库名单中。

2. 方案、设计文件须通过双方组织的专家会审，经双方签章确认，符合煤矿瓦斯防治有关标准和附件工程技术协议中要求。

3. 工程质量：严格按照审查通过的方案、设计文件及甲乙双方合同约定等有关文件内容施工，资料齐全，质量合格，符合《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出细则》、煤矿瓦斯防治消突达标评判标准，以及其他有关规范、标准要求。

4. 钻孔数据、图纸、施工记录、工程资料与工程进度同步，竣工图纸和竣工资料真实齐全。

- 五、合同价款

本合同采用   固定单价/（固定总价）  承包方式，合同价为人民币¥：          元（大写：         ）。（固定总价由各分项暂定工程量乘以单价组成）

在设计、合同约定范围内包干使用，含乙方的人工费、材料费、机械设备运输使用费、措施费、安全文明施工费、工程资料、检测、配合协调、质保期保障、管理费、利润、规费、税、保险等全部费用。不满足价格变更约定条件，价格不予调整。

固定单价合同甲乙双方以验收的实际工程量，按照表5.1.1进行结算。

表5.1.1  项目工程量及价格表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 孔径 （mm） | 数量 | 综合 单价 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤层定向钻孔 | m |  |  |  |  |  |
| 2 | 岩石巷道钻孔 | m |  |  |  |  |  |
| 3 | 半煤巷钻孔 | m |  |  |  |  |  |
| 4 | 普通钻孔 | m |  |  |  |  |  |
| 5 | 封孔材料 | 孔 |  |  |  |  |  |
| 6 | 压裂钻孔 （含封孔材料） | m |  |  |  |  |  |
| 7 | 地质钻孔 | m |  |  |  |  |  |
| 8 | 防水钻孔 | m |  |  |  |  |  |
| 9 | 扩孔 | m |  |  |  |  |  |
| 10 | 计日工 | 工日 |  |  |  |  |  |
| 11 | 设计费 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

计日工主要指配合甲方某项工作发生的工人费用。

- 六、组成合同文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如上述各部分存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

1. 甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2. 合同协议书；

3. 中标（成交）通知书；

4. 合同条款；

5. 合同附件；

6. 方案、设计文件、图纸；

7. 标准、规范及有关技术文件；

8. 谈判文件及其附件（含谈判文件澄清等）；

9. 组成合同的其他文件。

10. 贵州省人民政府及相关管理部门有关文件；

11. 有关行业管理规定；

- 七、双方承诺

1. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、验收及技术服务等，并在质量保修期内承担质保消缺责任。

2. 甲方向乙方承诺提供必要的基础条件及资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

- 八、合同订立

1. 订立时间：     年    月    日。

2. 订立地点：                   。

3. 本合同经双方盖章，法定代表人或其委托代理人签字后生效。

4. 本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，均具有同等法律效力。

5. 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同。本合同的附件及补充合同是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件与本合同内容不一致的，以本合同为准，补充合同与本合同内容不一致的，以补充合同为准。

甲    方（盖章）：                           乙     方（盖章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：                     或其委托代理人（签字）：

甲方联系人：                                乙方联系人：

联系电话：                                  联系电话：

纳税人识别号：                              纳税人识别号：

地    址：                                  地    址：

邮政编码：                                  邮政编码：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

开户银行：                                  开户银行：

开户账号：                                  开户账号：

签订日期：     年   月   日

# 合同条款

- 一、定义

1. “合同”或称“合同书”系指甲方、乙方双方签署的协议书载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2. “协议书”是指合同书中第一部分的内容。

3. “合同附件”是指合同书中指明的内容。

4. “合同价款”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的金额。

5. “合同价格”是指价格表中的价格或其中任何部分的或单个的价格。

6. “服务”系指乙方必须承担的合同规定的义务。

9. “项目管理”是指乙方根据本合同约定进行的所有与本项目相关的工作。

7. “组织机构”是指乙方根据本合同约定设立的专门负责本项目实施的项目组织机构。

8. “现场”为贵州省        煤矿瓦斯治理工程项目实施地点。

9. “安全文明施工费”：指为确保安全施工而采取的保障措施所发生的相关费用。

10. 各种测试、检验试验的费用：设备材料进场发生的有关检测费用及系统制安工程检测、检验、达标评判等所发生的一切费用。

- 二、合同标的

本合同的标的是      煤矿瓦斯治理工程项目的   打钻专项承包/（区域瓦斯治理总承包）/（全矿井瓦斯治理总承包）  ，含设计、打钻设备运输安装、施工、测试、验收等，以及相关的技术服务、质保期服务等内容。乙方承包的本瓦斯治理工程项目达到相关施工和验收标准要求，并通过专项验收。项目实施地点为            。

- 三、合同价款

1. 本合同价为固定单价/（或固定总价，由暂定工程量乘以单价组成）合同，包括了方案设计及审查、瓦斯治理工程施工的人工费、材料费、机械设备运输安装使用费、措施费、安全文明施工费、工程资料、检测、配合协调、质保期保障、管理费、利润、规费、税、保险等全部费用。

2. 合同价款变更条件

下列事项（但不限于）发生，双方应当按照合同约定调整合同价款：

（1）法律法规变化；

（2）工程变更（含地质条件发生变化、甲方提供煤层坚固性系数等资料不准确或发生较大变化等）；

（3）工程量偏差；

（4）……。

3. 合同价款变更程序

合同价款变更必须在工程施工前，按有关程序提出申请，经甲方和监理（如有）批准同意后方可调整。

乙方应在出现合同价款调整变更事项后14天内，向甲方提交合同价款调整报告并附上有关资料；未在规定时间提交合同价款调增报告的，视为乙方对该事项不存在调整价款请求。

甲方应在收到乙方合同价款调整报告14天内对其核实，进行书面确认；未在规定时间确认的，视为乙方提出的意见已被甲方认可。

其他未约定合同价款调整事宜，参照现行《建设工程工程量清单计价规范》之规定并经双方确认后执行。

4. 合同价款变更方式

（1）当甲方需求不发生变更，合同价款即为结算价款。当原谈判文件发生漏项，漏报项目视为含在固定价中，甲方不另行计价、支付。

（2）当甲方需求发生变更，则仅调整变更部分，调整的原则是：

若甲方需求发生变更，引起工程量发生变更，则工程量根据变更前后的工程量差进行调增或调减，双方协商确定调整价款。

若甲方需求发生变更，谈判文件中有约定价格的，按约定执行；没有约定价格的，由甲方、监理（如有）和乙方共同市场询价，确认后作为结算依据。

若乙方所选用的设备、材料、工艺不能满足项目技术要求，甲方有权要求乙方进行调整至满足技术要求为止，其价格不作调整。

- 四、付款

1. 支付方式

本合同项下所有付款均以   现金转账/支票/银行承兑汇票   支付到协议书中乙方指定的账号。乙方在每次收取合同款项前，应提供相应的增值税专用发票（现行税率6%，国家如有调整作相应调整）和甲方要求的相关申请手续。

2. 支付货币

本合同项下所有付款均采用合同货币即人民币付款。

3. 合同预付款

（1）合同预付款为合同价款的       %，即 ¥：         元（大写：       ）。

（2）甲方在双方合同签订生效后在  15天  内，向乙方支付预付款。

4. 合同进度款

双方约定按核定确定的工程量、质量标准、进度款支付方式和时间进行支付。具体条款如下：

（1）甲乙双方每月28日对乙方完成的工程量进行验收认定，由乙方编制月进度报表（后附验收原始资料及进度款资料）报甲方有关人员审核，甲方人员接到月进度报表后应在10天内审核完毕，并在审核完毕后5天内拨付进度款。

（2）施工质量符合设计要求，达到质量验收合格标准。对不合格的施工内容不审批拨付进度款。

（3）乙方在甲方领用材料时，经对账无误，甲方财务可在应付工程款中扣除,并向乙方提供扣款明细。

（4）甲乙双方对结算情况有异议时，双方应及时协商解决。

（5）……。

5. 工程结算

（1）乙方在竣工后  1个月  内向甲方提交完整的工程结算资料，甲方应在收到工程结算资料后  1个月  内审定。工程结算应经甲方审定或第三方审计，经双方确认后，作为工程结算最终依据。甲方在审定后  1个月  内向乙方支付至审定结算价款的90% ，留结算价款的  10%  作为质量保修金。

（2）若在质保期内，乙方未出现违约情形或无质量缺陷，甲方应在质保期届满，收到乙方的款项申请手续后14天内将剩余质量保修金无息付给乙方。

6. 工程施工所涉及的税金由乙方负责在施工所在地缴纳；乙方应按照相关规定，提供增值税专用发票（现行税率6%，国家如有调整作相应调整）。

7. 不予结算的情形：

（1）钻孔不符合设计孔位、轨迹要求的；

（2）经甲方或第三方评估认定为废孔的；

（3）钻孔资料严重缺失的；

（4）因乙方原因导致钻孔偏移等增加工程量的；

（5）……。

- 五、方案设计

1. 所有的乙方方案（包括但不限于打钻方案、设计修改等）均应经甲方审查确认。未经甲方确认，乙方不得进行下一步工作。

2. 上述甲方的确认不解除乙方因乙方的设计施工失误而引起的在本合同项下的相关保证责任。

3. 乙方编制、出具的设计文件应满足《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出细则》及有关设计标准要求。

- 六、工程验收

1. 工程质量以设计施工图、技术协议、设计文件及国家现行有关质量检验评定标准为依据。验收内容包含但不限于：孔口位置、钻孔轨迹、抽采效果、封孔质量、瓦斯初始浓度、瓦斯稳定浓度等。

2. 验收以双方认可的设计文件和达标评判标准为依据，执行现场完孔验收，乙方做好每个钻孔的验收资料（含必要的影像资料），甲方接到乙方验收要求后，应在及时安排专人到现场验收成孔并现场在终孔报告单上签字，作为乙方的工程结算依据及竣工资料。乙方施工的钻孔竣工参数与设计参数不符的，必须说明原因且得到甲方认可，否则不予验收。

3. 甲方可以通过视频监控和现场监督验收方式进行钻孔检查，每周对乙方施工的钻孔进行抽查，每次抽查的个数不低于    个，按合格率验收乙方所报钻孔进尺。

4. 乙方施工完成的钻孔，若到连抽时，发现封孔漏气的钻孔，必须重新封孔，经重新封孔仍漏气，则不予验收结算。

5. 乙方对工程质量全面负责，并按照施工图纸、说明书、设计变更和国家颁发的有关规范、规程、标准进行施工，随时接受甲方检查、检验及监督。对不符合质量要求的，甲方可要求乙方暂停施工，乙方按甲方及其委派人员的要求返工、修改，乙方承担由自身原因引起的费用支出；因甲方原因引起的费用支出，由甲方承担，并相应顺延工期。

6. 乙方应在设备、材料进场后、投入使用前，将质量证明文件整理齐全，及时向甲方和监理（如有）报验，并做好相关验收记录资料。

7. 在施工过程中，乙方应在各工序、隐蔽工程施工完成后，将验收资料准备齐全报甲方和监理（如有）验收，合格后方可进入下道工序施工。

8. 各施工工序要进行检测、检验和试验的，乙方必须按照有关规定进行检测、检验和试验，或委托有资质的单位进行检测、检验和试验，并出具相应的检测、检验和试验评定报告。

9. 乙方应及时完善各工序、分项、分部工程等相关资料，确保与项目进度同步。工程竣工验收前必须将竣工资料整理完善，报甲方监理（如有）审查符合要求后，方可组织工程竣工验收。

10. 除按照《防治煤与瓦斯突出细则》、《煤矿安全规程》、合同文件验收煤矿瓦斯治理工程项目外，乙方施工的工程有关内容参照《建设工程质量管理条例》等国家有关基本建设程序执行。

- 七、承包人项目管理和组织机构

1. 总体要求

（1）乙方承诺遵守贵州省和相关管理部门对煤矿瓦斯治理工程管理方面的有关文件。

（2）乙方承诺遵守甲方所制订的针对本工程建设管理的各项制度、规定。

（3）根据建设项目管理规范和煤矿瓦斯治理工程项目管理实际，甲方有权委托监理（如有），依据建设工程监理规范严格控制工程安全、质量、进度和投资，监督合同履行、工程信息管理和协调处理现场有关工程问题。

（4）乙方必须接受监理（如有）的管理及协调，对监理的管理如有异议应向甲方书面提出。如因指令的错误而造成的损失，由甲方负责。

（5）乙方在本项目中提供的技术文件、设计变更、机械设备及施工质量、进度等，应当报经甲方和监理（如有）审核、确认、批准和验收。

（6）为保证项目如期顺利完成，乙方必须建立一整套完整可行的项目管理体系，使项目的实施满足合同的规定。

2. 组织机构和人员

（1）乙方应设立专门的项目管理组织机构（以下简称组织机构），以实施其合同项下的义务，在有效期内接受和服从甲方和监理（如有）的管理。乙方对提供本服务的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对其完成的服务负责。

（2）乙方设立的组织机构包括设立专门的机构以及现场项目部，并在机构内部设立不同的完整的职能部门，规定相应的职权范围，保证该机构组织结构清晰、功能健全、运作良好有效，以使本项目有序、高效地实施。

（3）乙方应自备本合同项下必要的办公、通讯、交通等设施、设备，并承担所有有关的费用。乙方应自备履行本合同所需的所有机械设备、配件工具、特殊仪器等，并承担所有有关费用。

（4）乙方必须指定一名项目经理派驻组织机构，项目经理是乙方的项目代表，并与甲方授权代表建立固定工作联系；乙方应为组织机构配备充足的合格胜任的人员。

（5）所有组织机构人员安排必须经甲方确认。合同签订后    天内，乙方必须将其将派出的组织机构人员的资格、资历证明材料以及人员安排计划交给甲方确认。

（6）乙方可视项目实际需要调整组织机构或调回、替换其人员，但必须事先书面给出充分理由并经甲方书面同意；甲方有权根据项目实际需要书面要求乙方撤换任何不称职的人员。

（7）所有变更必须以书面记录并交由甲方确认和备案。所有替代人员必须具备规定的资格并事先经甲方认可。任何变更项目管理人员的行为均按其承诺和相关管理制度进行违约处理。

（8）所有与乙方组织机构和人员相关的费用均已包含在合同价中。

- 八、安全生产

1．甲方负责全场性安全生产规划与管理工作，甲乙双方签定安全生产协议，乙方应服从甲方管理。乙方制定安全措施报甲方，甲方进行指导，并提供必需的安全条件。

2．乙方应保障安全文明专项资金及时投入到位，按照有关规定做好施工现场的安全文明施工工作，具备安全生产基本条件。

3. 乙方应严格按照《建设工程安全生产管理条例》、《煤矿安全规程》及有关安全规范管理，按照双方签订的《安全生产协议》内容做好安全生产管理工作。乙方如因安全管理不到位，发生安全生产事故的，由乙方承担事故相应责任。

4. 甲方和监理（如有）有权对乙方施工进行安全监督管理，提出安全整改合理意见，乙方应无条件按要求整改。甲方和监理（如有）的安全监督管理行为不解除乙方的安全管理主体责任。

5. 乙方施工前必须建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，组建安全管理机构，配齐相应安全管理人员，配合接受上级主管部门及有关单位检查。

6. 乙方在施工前必须编制符合有关煤矿安全要求的《施工组织设计》、《作业规程》、《专项施工方案》等文件，经公司技术负责人审批后报甲方和监理（如有）审核，批准后方可开始施工。

7. 乙方施工人员必须经过煤矿安全培训，掌握煤矿安全知识，配备合格的安全防护用品，特种作业人员持证上岗，严格执行《煤矿安全规程》、《作业规程》、《专项施工方案》等中的有关安全措施内容。

8. 乙方项目技术负责人在施工前应对施工人员进行安全技术交底，施工过程中安排专人进行安全检查，及时整改消除安全隐患。

9. 施工设备、机械、器具、材料在使用前应进行报验，检测检验资料齐全，符合有关安全标准后方可用于工程施工。

10. 发生安全事故后双方应及时按规定上报，严禁瞒报、缓报、漏报。双方均应积极组织应急救援工作，防止事故扩大。

11. 按《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》，工程的安全生产标准化应达到一级考核标准及甲方相关管理规定执行。

- 九、保证

1. 乙方承诺的质保期，为项目整体竣工验收合格通过之日起，为期     年。

2. 在质保期出现因施工质量问题影响甲方正常生产或抽采瓦斯，乙方应在甲方提出通知后    天内到现场完成质量保修工作，费用由责任方承担。

3. 乙方必须保证合同项下使用的机械设备、配件工具、材料、工艺及服务符合行业和合同约定的要求，满足安全使用条件。

4. 乙方应在质保期内提供必要的人员服务和设施设备，保障甲方生产和消缺。

- 十、分包

除个别有独特专利和工艺要求的（如增透工程、专项检测）可进行分包外，本煤矿瓦斯防治工程禁止分包。

- 十一、甲方权利及义务

- 向乙方提供设计、施工所需的有效资料，确认资料准确性并为此承担责任。

- 甲方负责钻孔布置设计，包括开孔位置、钻孔间距、钻孔深度、钻孔直径等。

3．每组（个）钻孔安装单独的计量装置；负责钻孔的测流、排渣、放水和巡查工作。

4．按工程进度计划提供工程施工所需要的巷道、钻场，保证巷道、钻场满足施工要求。

协商提供：用水（静压水出水口接口位于距离钻场    米范围内）、排水设备（包括潜水泵、开关等；排水口接口位于钻场    米范围内）、用电（包括电缆、电缆钩、馈电开关等）、压风（包括压风自救设备等，压风出口位于钻场    米范围内）、监测监控装置（包括计量、监测、报警、视频等）、钻孔连抽所需各型号管路、闸阀及连接点位置等，满足施工要求。

5. 免费为乙方施工人员提供办公房间、水、电及相关配套设施，办公与生活所需其它用品由乙方自备；免费为乙方提供设备与材料的存放、维修和保养等所需的场地；免费为乙方提供生产所需的矿灯、自救器、定位仪和洗澡等条件。

6. 施工之前，甲方负责施工所需设备和材料在矿区（包含地面和井下）的运输。设备和材料的装车、捆绑固定、卸车和安装均由乙方负责，甲方负责检查与监管。

7. 甲方免费提供、安装和维护运输所需的轨道、皮带、管道、溜子或矿车等。

8．协调乙方与相邻作业单位之间的施工关系。

9．应乙方请求，协助乙方申办为本工程设备、材料运输以及工程交工、竣工等所需要的许可证、执照或批准书。上述请求内容，也包括乙方设备运离现场时，甲方协助乙方向政府部门申办必需的许可证；费用乙方支付。

10．免费为乙方入井人员进行入井安全培训。

11. 提供足够管网能力，钻孔孔口抽采负压满足瓦斯抽采要求；负责免费提供安全员和瓦检员。

12．为乙方在工作面作业创造必要的工作条件，确保乙方施工用风、水、电等正常供应，如遇到临时停水、停电、停风应提前通知乙方。

13．根据年度施工进度计划及时发放开工通知书。

14．及时审批乙方有关施工安全技术措施，按有关规定，对乙方的安全生产等各项工作进行监督检查。

15．负责乙方施工区域内一通三防管理工作、安全监管工作、地质测量工作。

16．负责协调解决乙方在安全、生产、调度等会议上提出的有关生产问题；牵头双方共同组织对乙方的工作成果进行考核、验收、统计。及时拨付工程价款，并为乙方的结算提供便利。

17．协助乙方对生产过程中发生的工伤事故及重大灾害进行医疗救护等方面的工作；加强矿内治安管理，保护乙方人员的人身和财产安全。

18. 甲方每月底对乙方进行一次考核。考核内容包括：工程进度、工程质量、安全情况、奖罚情况等。

19. 因乙方原因造成的瓦斯超限事故、瓦斯超限处罚、三违处罚、工程质量处罚，甲方有权按甲方有关制度文件及双方有关协议文件执行。

20. 如乙方原因不能按批准的计划完成任务，甲方有权划分未完工程量给第三方承担，由此发生的费用在合同价中支付，乙方须服从并积极配合开展有关工作。

- 十二、乙方权利及义务

- 乙方提供营业执照及相关资质证件的复印件并加盖乙方公章。

- 乙方根据甲方提供的钻孔布局，设计定向钻孔轨迹和施工方案。

3．乙方负责按规定建立健全施工所需的项目管理机构，对项目进行施工安全管理。乙方钻机操作人员必须持有特殊工种操作证。

4．下井施工人员年龄不超过    周岁，具有一定煤矿工作经验、身体健康，能适应井下工作环境，符合贵州省煤矿劳动用工管理规定有关要求，持证上岗。

5．乙方所有人员的劳资、劳保纠纷由乙方负责，甲方负责监督。乙方应该在签订目标管理责任书的同时给职工办理工伤、医疗保险，并向甲方提供相关资料。

6.乙方人员必须参加培训和考试，获得入井资格证后方可下井施工。

7．施工前，乙方要根据《煤矿安全规程》和《煤矿操作规程》等要求编制施工范围内的作业规程和安全技术措施，并组织员工学习，经甲方相关部门签字认可后方可施工。施工时，严格按甲方审批后的施工方案施工。

8．按甲方要求参加相关会议。

9．负责项目管理和施工人员的日常管理、技术指导、安全教育、从业培训，乙方人员应遵守甲方规章制度，遵章守法，如出现违纪、违法行为全部责任由乙方承担。

10．成立项目部进行项目进度、质量、安全管理，及时提供钻孔竣工资料。

11. 负责提供钻孔施工所需钻机、钻杆、测量系统、螺杆马达、钻头、钻机配件以及耗材，负责安装、调试定向钻进装备及相关设备。

12. 甲方预付款到账后5天之内，将施工所需的设备材料等运输到甲方，运输费用由乙方承担。

13. 负责施工所需设备与材料的装车、捆绑、卸车、安装；负责将打钻地点的钻渣清理到钻场附近矿车和皮带上。

14．在工程施工过程中，配合甲方进行工程质量检查及管理。

15．除非与法律法规冲突或实际上不可能，乙方应服从甲方各项监督管理。

16．乙方应按工程计划进行作业施工，预见可能与甲方现场生产发生相互干扰影响时，主动与甲方协调，以利甲方有合理时间实施有效保产措施。

17．乙方在下列情况下必须报告甲方批准后实施：

（1）因施工需要在各类能源介质管、线、支架和给排水管线安全距离以内施工的；

（2）因施工需要移动各类能源介质管线、设施和给排水管线的；

（3）其它与甲方管理制度不相符的特殊情况下施工的。

18．乙方做好节约用水、用电及压风管理，文明施工。

19．爱护甲方提供的设备、设施，并承担损坏或丢失后的赔偿责任。

20．自购材料、工具、小型电气设备等必须是符合国家标准的合格产品，三证一书齐全（产品合格证、电气设备防爆合格证、煤矿安全标志、使用说明书）及质量检验证。材料、设备必须经甲方检验后方可入井。

21. 发现封孔漏气，必须重新封孔，重新封孔所需的材料及其它费用由乙方承担。

22. 乙方按甲方规定的时间及时申报次月施工所需的材料计划。

23. 配备定位测量放线设备、人员，形成测量记录和报告。

24. 乙方在合同签订后  7  天内向甲方提交一份满足合同工期要求的方案设计、施工进度计划。

- 十三、违约责任（建议双方结合实际情况协商拟定）

1. 安全违约

（1）乙方在甲方和监理（如有）进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期整改。如存在重大安全隐患，乙方向甲方支付违约金     元/次。

（2）乙方在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重安全隐患的，乙方应限期整改，并向甲方支付违约金     元/次。

（3）乙方在检查中被通报、处分，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，向甲方支付违约金     元/次。甲方有权部分或全部终止合同，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。

（4）如乙方发生安全生产事故，造成的甲方损失由乙方承担。

（5）甲方确保施工区域的环境安全，如遇甲方违反煤矿安全规程发生安全生产事故的，则由甲方承担事故相应责任，给乙方造成损失的，则由甲方赔偿，承担违约责任。造成工期延误的，则顺延工期。

（6）……（建议双方结合实际情况协商拟定）。

2. 质量违约

（1）乙方必须按合同约定的符合煤矿安全要求配备机械设备、配件、材料。使用不符合要求的，甲方有权视情节的严重程度给予乙方     元/次的违约处罚，直至要求赔偿损失、终止合同。

（2）乙方必须严格按照国家、行业及贵州有关煤矿安全要求进行施工管理，如有违反，甲方将发出限期改正通知，乙方必须立即整改。乙方无正当理由拒不整改的，甲方有权部分或全部终止合同，乙方应赔偿甲方由此造成的损失。如重复出现质量问题，乙方向甲方支付违约金     元/次。

（3）瓦斯治理工程钻孔、封孔、抽采验收达不到合同约定的质量标准的，应在    天内整改达到验收要求，如果未在规定期限内整改完成，乙方向甲方交纳     元/次违约金，并赔偿甲方损失。

（4）工程移交后如出现喷孔、卡钻等动力现象，双方应分析原因，明确责任，共同商定解决措施和处理办法。

（5）如乙方发生质量事故，造成的甲方损失由乙方承担。

（6）……。

3. 工期违约

（1）因乙方原因造成工期延误，每天按     元向甲方支付违约金。工期延误违约金累计不超过合同总价的    %。

（2）如乙方工期严重违约（    天以上）造成甲方无法保证瓦斯治理，进行正常生产的，乙方赔偿甲方相应损失，甲方有权部分或全部终止合同。

（3）因甲方原因影响     小时以上无法施工时，甲方需赔偿由此造成乙方人员窝工、机械停滞等发生的费用，误工费标准：     元/人·天，机械折旧费     元/台·天。政府停产整改甲方     不支付    乙方任何费用。

（4）……。

4. 其他

（1）乙方未按谈判文件承诺建立项目组织机构、派驻专业质量、安全现场管理人员，擅自更换人员的，乙方必须按甲方要求限期整改，并承担相应违约责任，向甲方支付违约金        元/次。

（2）若甲方未按合同规定的时间和方式付款而导致的工期延误及损失，造成的工期延误和乙方损失由甲方承担。若甲方未按合同规定的时间和方式付款，每日按逾期付款金额

1  ‰向乙方支付违约金，违约金总额上限不超过合同总价的  20  %。

（3）若现场不具备施工条件等非乙方原因所造成的工期延误及损失均与乙方无关，乙方不负任何损失及责任。

（4）若甲方有其他违约行为应承担与乙方对等的违约责任。

（5）甲方应在约定的支付周期，核定乙方出具的支付证书，确认后向乙方出具支付证书。若甲乙双方对部分项目结果出现争议，甲方应对无争议部分向乙方出具支付证书。甲方应在签发支付证书后双方约定的时间内，按照支付证书列明的金额向乙方支付款项。若发包人逾期未签发支付证书，则视为乙方的支付证书已被甲方认可。甲方未按规定支付款项的，乙方可催告甲方支付，甲方在付款期满后的约定时间内仍未支付的，乙方可暂停施工。

（6）甲方应向乙方提供并协助乙方获取履行合同所需的有关资料和技术文件。乙方不得将甲方项目的有关技术文件和资料提供给任何第三方。否则，乙方赔偿甲方相应损失。

- （7）如果第三方对乙方就本合同项下提供的货物及服务提出专利和著作权诉讼或其他强制性措施，乙方应承担因该纠纷而引起的甲方或乙方在司法判决（包括调解书、仲裁裁决、行政处罚等具有强制执行效力的文件）中被最终裁定的赔偿、律师费和相关费用。如该纠纷影响项目的施工、竣工、使用或造成损失，乙方应按相关规定进行赔偿。

（8）……。

- 十四、索赔

1. 乙方应在索赔事件发生后14天内，向甲方提交书面索赔意向通知书，并按照工程建设程序提供索赔证据，办理索赔。

2.在乙方收到索赔通知后10天内，如果乙方未作答复，索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在乙方收到索赔通知后10天内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从合同价款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

3. 在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除乙方按合同规定履行合同义务。乙方不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行。否则甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿由此导致的甲方损失。

4. 索赔款项的支付

（1）经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的甲方应得的索赔款项，甲方可从合同价款中扣减该索赔款项。当支付给乙方的各期工程进度款中不足以抵扣甲方的索赔款项时，乙方应当另行支付。

（2）经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的乙方应得的索赔款项，乙方可在本周期工程进度款或付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，甲方应在当期付款中支付该索赔款项。

5. 工期顺延

双方约定正常的工期顺延包括如下情况：（1）非乙方原因导致的停电、停水、停风、停压风及其它不具备现场施工条件的，非乙方过错导致停工的；（2）非乙方原因导致煤矿井下及现场作业环境出现险情而停工的；（3）甲方新增施工内容的；（4）实施巷道掘进及支护、整修、安全检查等，导致乙方不能施工的；（5）遇到地质构造复杂（甲方认可的）而导致施工困难的特殊情况；（6）甲方未履约导致乙方被迫停工或施工不正常的；（7）出现不可预见的情况后经双方协商一致，或不可抗力。

正常的工期顺延不算作乙方违约 ，工期顺延乙方应于7天内提供相关证明资料经甲方签证认可。

- 十五、合同生效

1. 合同经双方法人代表或其委托代理人签字盖章后生效。

2. 当双方完成了合同中规定的责任和义务，合同自动终止。

3. 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、变更记录、洽商记录、谈判文件、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

- 十六、合同变更与终止

1. 项目变更

（1）甲方可在任何时候书面向乙方发出指令。

（2）除非甲方书面提出，乙方不得对本项目进行任何变更。但是，乙方可以向甲方提出变更的建议。所有变更程序包括设计变更、工程变更等，均必须经甲方同意并按相关规定办理相关手续。

- （3）如果变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价和（或）工期将进行合理调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后甲乙双方商定的时间内提出。

- （4）乙方与甲方应按合同条款中关于价格变更的规定调整价格。

- （5）如果乙方认为，任何修改方案可能阻碍或不利于履行合同义务，则乙方应按合同条款的规定以书面形式向甲方提出意见。

- （6）如果乙方认为，甲方的任何指示、指令、决定、任何其它行为或疏漏，或与合同要求不符的行为，将会或已经对其履行合同造成负面影响，对乙方履约费用或进度计划的执行有影响，则乙方应立即以书面形式通知甲方。

2. 合同修改

- （1）除了前述条款的规定外，任何对合同条件的变更或修改均需经双方协商签订补充协议。

- （2）经双方协商一致，可以以书面协议修改本合同的任何部分。任何修改合同的书面协议或任何会议纪要、备忘录或其他书面文件转为合同修改时，即为合同的一部分。

- 3. 终止合同

出现下列严重违约情况之一，甲乙双方有权单方部分或全部终止合同，终止合同不影响双方按合同条款清算。

（1）因乙方原因违约：

1）工期延误    天以上；

2）质量出现             情况；

3）安全生产出现            情况；

4）其他       情况。

（2）因甲方原因违约：

1）工程款项支付出现           情况；

2）其他       情况。

- 十七、不可抗力

1. 本条所述的“不可抗力”系指那些合同双方不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括：

- 自然灾害及灾难性的天气气候：如地震、洪水、山体滑坡等；

（2）不可预见且对工程产生重大影响的政府行为：如强制整顿、征收、征用等；

（3）社会异常事件：如武装冲突、罢工、骚乱、暴动等；

（4）政策性停产停工；

（5）国家法律法规发生重大变化。

2. 若发生不可抗力使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，如果延长时间不超过  3个月  则合同价款不作调整。

3. 受阻方应在不可抗力事件发生后  5  天内，以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并附上有关证明。同样，在情况恢复正常后，尽快通知另一方。

4. 任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。

5. 受阻方应及时采取合理措施以减少或消除不可抗力事件的影响。

6. 不论发生何种不可抗力事件，其影响仅限于项目受阻部分，其他未受影响的部分应照常进行。

- 十八、保密条款

1. 乙方对于因签署或履行本合同而了解或接触到的甲方的机密资料和信息（下称“保密信息”，包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）均应保守秘密；非经甲方书面同意，乙方不得向第三方泄露、给予或转让该等保密信息。否则，甲方有权向乙方追索由此而引起的直接或间接的经济损失，并保留进一步追究乙方相应法律责任的权利。

2. 本合同解除或者终止时，一方应当立即停止使用另一方提供的一切相关资料，同时应当按照对方的要求，将资料给予删除或销毁。

3. 如对方提出要求，任何一方均应将载有对方保密信息的任何文件、资料或软件，按对方要求归还对方，或予以销毁，或进行其他处置，并且不得继续使用这些保密信息。

4. 在本合同终止之后，各方在本合同项下的义务并不随之终止，各方仍需遵守本合同之保密条款，履行其所承诺的保密义务，直到其他方同意其解除此项义务，或事实上不会因违反本合同的保密条款而给其他方造成任何形式的损害时为止。

5. 任何一方泄密导致合同其他方遭受损失的，泄密方应向合同其他方支付本合同约定总金额      % 的违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

6. 本保密条款具有独立性，保密期限    年，不受本合同的终止或解除的影响。

- 十九、争端的解决

1. 甲乙双方应通过直接协商，友好解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。

2. 如从该协商开始后30天内甲方和乙方仍不能友好解决合同争端，合同双方的任一方可向双方约定的    仲裁委员会申请仲裁 / 法院起诉   。

3. 争议解决期间，与争议无涉的其他合同条款，应当继续履行。

- 二十、其他

1. 版权

- 乙方对其在本合同项下编制的文件拥有版权。凡属乙方拥有版权的与履行本合同有关的所有文件，甲方有权使用或复制，但仅用于本合同目的在甲方内部使用。未经乙方同意，甲方不得将上述文件用于其他项目或目的。

2. 利益冲突

未经甲方书面同意，在本项目中乙方不得获取本合同规定以外的与项目有关的任何利益，不得参与与本合同规定的甲方利益冲突的任何活动。

3.……。

- 第三部分    附件

附件1：质量承诺书

附件2：承包人项目管理组织机构人员名单

附件3：工程技术协议

附件4：安全生产管理协议

附件5：工程质量保修书

附件6：工程竣工资料要求

附件7：……

附件1

- 质量承诺书

（甲乙双方根据实际情况拟定）

附件2

- 承包人项目管理组织机构人员名单

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要职责及 类似项目经验、经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司分管领导 |  |  |  |  |
| 公司管理人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附件3

- 工程技术协议

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

一、工程简介

二、工期

三、技术要求

四、检验、测试

五、技术资料

1. 乙方提供的技术文件、报告、资料中如出现矛盾、错误或遗漏，造成违约导致甲方损失的，将按合同条款中相关的违约责任执行；乙方应自费对此类矛盾、错误和遗漏进行必要的更改和补救工作，并应对相应的文件、图纸、资料进行修改。

2. 若甲方提供给乙方的文件和资料存在缺陷、遗漏、矛盾或措辞含糊或词意不明或正确性有疑问，则乙方有义务提请甲方注意，甲方应及时补充或修改。甲方未能及时补充、修改造成乙方损失的，则甲方承担赔偿，承担违约责任，造成工期延误的，则顺延工期。

3. 乙方应按照合同要求及双方约定向甲方提供所有技术文件、资料。如果工程必需但合同又未作规定的，需要乙方才能提供的技术文件、资料，则乙方应无条件向甲方提供。

4. 乙方应在施工过程中及时编制相关工程资料，确保与工程进度同步。竣工验收前整理完善工程竣工资料、竣工图、技术文件等资料，提交甲方和监理（如有），经审查合格后方可提请组织验收。

5. 乙方提供的技术文件和资料应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解，必须反映瓦斯治理工程施工真实情况。

6. 技术文件和资料的全部费用已包含在合同价中（包括为工程所需，但合同中又未明确规定的技术文件、资料）。

1、乙方向甲方提供所有方案设计（初步设计）、施工设计图一式    份，工程完工后交付     套完整的竣工图。

2、乙方提供完整的设备、配件及材料的合格证、检验资料与出厂报告及其他竣工资料等。

3、乙方按合同约定培训甲方的管理人员和操作维护人员。

4、乙方为甲方提供免费终身技术服务。

六、其他

七、协议执行

本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效；本协议一式   份，甲、乙方各持   份。本协议自签订之日起与工程合同具有同等法律效力；如双方发生争议，本着实事求是的原则，协商解决；未尽事项双方友好协商解决，协商后修改和补充的有关条款与本协议具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：                       或其委托代理人（签字）：

地址：                                        地址：

联系人：                                      联系人：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：

附件4

- 安全生产管理协议

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

甲方将                  项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国煤炭法》、《建设工程安全生产管理条例》、《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出细则》及其他国家有关煤矿安全生产的法律法规规定，明确双方安全生产责任，确保施工安全，特定以下协议。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

二、协议适用范围

本协议适用于乙方从事施工的场所（包括乙方施工区、办公生活区及在建设项目内分属乙方的责任区）。

三、甲方的权利及义务

1.依据有关法律、法规，结合工程施工组织设计及工程承包合同相关条款，对乙方的安全施工活动进行全方位的监督、检查和管理。

2.负责审查审批乙方编制的施工作业规程和安全技术措施，有权对乙方编制的安全技术措施（或方案）及现场安全设施提出意见和建议。

3.监督乙方建立、健全安全管理体系、安全施工管理制度、完善安全施工条件，确保安全设施及条件“三同时” 。乙方安全生产纳入矿方统一安全管理，乙方发生安全事故时，甲方启动应急救援预案。

4.定期和不定期对乙方涉及安全的施工用料质量、施工方案、措施及责任区内的安全设施进行全面检查，对检查发现的安全隐患，要求乙方限期解决，并有文字记录。

5.定期组织召开现场安全办公会议，对乙方在施工过程中发现的安全问题及时督导、解决，并有文字记录。

6.对乙方施工现场存在的重大安全隐患有权责令乙方停工整改，由此造成的工期拖延和经济损失由乙方承担。

7.为乙方提供施工现场的办公、生活区及作业场所；并对乙方施工、生活等临时设施、设备，在检查中发现的安全隐患有权责令乙方整改或停工整顿。

8.甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再从事现场作业。

9.协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度,为乙方施工活动提供必要的安全条件,并在乙方发生安全事故时提供及时的救援支持。

10.对各类检查中发现的安全隐患、违章、事故等,甲方有权按照国家、公司及矿的相关规定对乙方进行经济处罚。

11.甲方必须保证施工地点通风风量能满足打钻施工要求、顶板支护完好、监控设施齐全、电力、供排水设施安装到位、巷道高度、宽度满足施工要求、运输系统完善、防喷管路布置等为乙方提供施工条件。

12.因甲方原因造成乙方人身伤害、财产损失,由甲方承担相应的责任。

四、乙方的权利及义务

1.乙方项目经理（负责人）为本工程安全第一责任人。乙方应具备相应的安全施工资质,有义务贯彻落实国家有关安全法律、法规及甲方安全管理制度,建立健全工程施工安全管理体系,对责任区范围内的安全生产活动进行有效管理,确保安全生产。

2.乙方的工程施工项目负责人应依法取得安全资格证书:乙方所有从业人员(含安全生产管理人员、特种作业人员、煤矿班组长及一般从业人员)必须按上级的有关规定进行岗前培训,经考试合格后全部持证上岗,且证件有效、岗证匹配。乙方应对从业人员持证上岗的情况经常进行检查,对检查中发现的问题及时进行整改。

3.建立、健全安全生产责任制并认真落实:要按照国家规定、规范、施工技术等要求编制、审批施工组织设计和措施,并配备必要的安全施工材料、工器具、设备及人员。施工安全技术措施的编制要涉及各种风险（危险源）预知、防治瓦斯超限和一氧化碳超限的应急处置方法。

4.乙方确保安全技术措施对所有施工人员进行贯彻和学习。在施工条件或工艺变化时及时补充完善安全技术措施。乙方实施如下大件设备、爆破、电气焊、带电、毒害性等危险性较大的分部分项工程及施工现场容易发生重大事故的环节、部位作业时,应提前10天以书面形式通知甲方,并提交相应的专项安全技术措施或方案,经认可后实施。

5.建立、健全安全施工的自我监督检查管理体系,加强自主保安管理。

6.对甲方在检查工程中发现的安全生产方面的问题、隐患要及时整改、解决,不能及时解决处理的,必须限期整改,并有文字记录。

7.乙方的要害场所以及危及他人人身安全的场所应按规定设置醒目的警示牌或制定防护措施,严禁非工作人员进入。

8.加强对所辖范围内的施工用电安全管理。甲方指定配电点以下，若自备配电设备设施必须符合国家有关安全标准,不符合安全标准的用电设备不得进场（协议中甲方提供电源等动力除外）。

9.乙方应遵守适用的职业健康的法律法规,负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护,对现场作业人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施,按有关规定配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。

10.依法为从业人员参加工伤社会保险,并足额缴纳保险费用，该保险费用由甲方代缴。

11.施工现场的办公、生活区及作业场所的安全防护用具、机械设备、施工工器具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;责任区内的安全防护设施必须符合国家有关安全标准和甲方对施工现场整体安全防护要求。

12.按时参加甲方召开的安全生产平衡会和安全办公会议,对会议确定的有关安全方面的问题及时解决;为甲方进入乙方责任区进行安全检查无条件提供方便。

13.有权对施工现场安全工作向甲方提出意见和建议;有权拒绝执行甲方管理人员违反法律、法规的违章指令,对造成后果的违章指令有检举、上报的权利。

14.发生安全事故后,项目部安全第一责任人有义务迅速采取措施进行救援,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失；并立即报告甲方,不得迟报、瞒报。

15.由乙方主要原因造成的安全事故、财产损失,由乙方承担全部责任。安全事故善后处理工作由乙方全面负责。

16.应随时接受政府有关行政部门、行业机构、甲方等各级安全检査人员的监督和检査,并为此提供方便。对发现的安全隐患、违章、事故等,乙方应接受相关经济处罚并按照要求及时整改。

17.因乙方原因造成甲方人身伤害、财产损失、或对监管部门处罚的报复,由乙方承担相应的责任与经济赔偿。

18.乙方在矿施工期间,必须严格遵守《煤矿安全规程》及矿井制定的各级规章制度;同时必须建立健全以下安全管理制度。

(1)安全教育和技术培训制度；(2)安全管理制度；(3)安全生产检查制度；(4)安全技术管理制度；(5)消防安全管理制度；(6)各工种安全生产岗位责任制、各工种操作规程；(7)安全隐患排査治理制度；(8)班前、班后会议制度；(9)管理人员值班跟班制度；(10)安全活动日制度；(11)其他安全管理制度。

19.乙方必须在施工地点配齐各种安全设施（消防器材、压风自救、防喷装置、防尘设施及其他必要的安全工具），设置位置符合《煤矿安全规程》规定，否则不允许开钻施工。

19.无论工程在施工期间或保修期间,因质量原因在工程的任何部分中发生事故、故障等,均由乙方负责处理。乙方无能力或不愿处理时,甲方可雇用其他人员处理,并支付相应费用。发生的费用由甲方向乙方索回,可从乙方的工程款项中扣除。

五、其他

1.合同履行中,甲方发现乙方提供的有关施工资质等重要材料无效、私自将工程转包、出现安全事故或造成恶劣影响等情况的,甲方有权解除本工程承包合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

2.因乙方违反矿及其他各级规章制度的经济处罚由业务主管科室出具相关单据并月末汇总,在甲方进行工程结算时执行扣除。

3.乙方人员入职前必须到矿人力资源部填写个人信息表进行登记,按照要求进行入职前体检,同时参加岗前培训,培训合格后方可上岗。

4.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力；本协议自签订之日起生效,工程竣工或结束后自行终止。

甲    方（盖章）：                             乙    方（盖章）：

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：                       或其委托代理人（签字）：

地址：                                        地址：

联系人：                                      联系人：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：

附件5

- 工程质量保修书

（甲乙双方根据实际情况拟定）

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

- 乙双方根据《建设工程质量管理条例》煤矿有关法律法规、规范规章及规范性文件，经协商一致，就     项目     签定工程质量保修书。

- 质量保修范围

- 质量保修期

- 质量保修责任

- 维保服务保障

- 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：本工程的质量保修金为合同总价款的  10 %，即人民币￥      元整（大写：      元整）。

质保期满      年后，乙方未出现违约行为，甲方应返还全部的质量保证金（无息）。质保期内，若乙方未能按约履行保修责任时，甲方有权委托他人修理，用乙方的质量保证金的资金支付相应的维修开支，并在退回的质量保证金中做相应扣除。

本工程质量保修书，由项目承包合同甲、乙双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：                       或其委托代理人（签字）：

地址：                                        地址：

联系人：                                      联系人：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：

附件6

- 工程竣工资料要求

一、工程竣工资料包含下列内容（但不限于）：

      - 项目承包合同，设备采购合同；

      - 开工报告，各参建责任主体单位项目管理组织机构人员资格表（附资格证）；

      - 承包人项目部安全生产责任制，安全生产管理制度，工程质量管理制度，有关操作规程；

      - 施工日志，专项施工记录，测量记录，测试记录，试验报告（记录），调试运行记录等；

      - 施工组织设计报批资料（施工方案，作业规程，安全技术措施）；

      - 设计交底，图纸会审记录，有关变更文件；

      - 各工序、隐蔽、设备、材料的报验（或报审）、检查验收资料；

      - 设备、材料开箱验收记录，设备、材料质量证明文件及有关检测报告；

      - 各参建责任主体单位的工程质量评价报告，监理单位质量评估报告（如有），质监单位工程质量认证书（如有）；

      - 工程竣工验收记录，工程质量控制资料核查记录；

      - 竣工图纸（盖竣工图章）；

      - 质量保修书；

      - 其他工程竣工资料。

二、工程竣工资料整理要求

      - 符合《防治煤与瓦斯突出细则》、《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）等文件、规范的要求；

      - 各平台、系统的检测、检验和试验报告内容齐全、数据真实可靠，检测机构有相应资质；

      - 各工序、隐蔽、分项、分部工程验收资料和设备材料报验资料齐全；

      - 工程资料应与工程进度同步形成，并应真实反映工程实体质量和建设情况；

      - 工程资料的文字、图表、印章及复印件应清晰；

      - 提供必要的工程图片、视频等影像资料；

      - 电子版    份，纸质版原件    份，纸质版复印件    份；

      - 其他有关工程资料整理、装订的规定和要求。